## Hoja1
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | AVANCE 2017 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[20 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[10 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 S
DSP | DSP3 | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE | GENERAR CULTURA CIUDADANA PARA MANTENER UN ENTORNO SALUDABLE | CONTAR CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, BRINDANDOLE A LA POBLACION RESPUESTAS PRONTAS Y OPORTUNAS | IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GENERAR UNA CIUDAD LIMPIA | DISMINUIR TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN AREAS INADECUADAS | SILAO BELLO Y LIMPIO | 1 | SI |  |  |  |  | INFORME MENSUAL CON INFORMACION COMPLEMENTARIA | SOCIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 0% | 8% | 9% | 8% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DSP | DSP3 | ATENCION A LA CIUDADANIA EN MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y AMPLIACIONES A TRAVES DE LA ZONIFICACION TERRITORIAL DE NUESTRO MUNICIPIO DIVIDIDO EN 4 ZONAS | DAR MANTENIMIENTO SOLICITADO DE LA CIUDADANIA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES ASI COMO LOS SERVICIOS GENERALES |  | ATENCION INMEDIATA, SUPERVICION Y MANTENIMIENTO A LAS FALLAS ENCONTRADAS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | SUPERVISAR EL CUPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE REHABILITACION Y CREACION DE LUMINARIAS EN EL TERRITORIO MUNIICIPAL | SILAO TERRITORIO AMABLE, HUMANO Y COMPETITIVO Y NUESTRO PROYECTO ESTRETEJICO ES: SILAO SOMOS TODOS | 1 | SI |  |  |  |  | INFORME MENSUAL CON INFORMACION COMPLEMENTARIA | SOCIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 0% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100%
DSP | DSP3 | INFRAESTRUCTUERA PARA LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION | GENERAR LA INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO |  | REGULAR EL FUNCIOMANIEMTO DE LA ZONA DE MERCADOS | SUPERVISAR Y DIRIJIR EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO LOCAL | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | SI |  |  |  |  | INFORME MENSUAL CON INFORMACION COMPLEMENTARIA | SOCIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DSP | DSP3 | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE SERVCIIOS DE PANTEONES MUNICIPALES | MEJORAR EN LA COBERTURA DE LOS SERVCIIOS PRESTADOS EN LOS PANTEONES MUNICIPALES |  | AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DE INHUMACION, ASI COMO LA DETECCION DE GAVETAS DAÑADAS, OFRECER UNA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES | BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD CON CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE LOS PANTEONES | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | SI |  |  |  |  | INFORME MENSUAL CON INFORMACION COMPLEMENTARIA | SOCIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 0% | 11% | 11% | 12% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 12% | 100%
DSP | DSP3 | FORTALECER AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO | INCREMENTAR LOS ESPACIOS PUBLICOS |  | BRINDAR E INVOLUCRAR A LA CIUDADANIA EN PROTEGER Y MEJORR LOS ESPACIOS PUBLICOS | UBICAR ZONAS APTAS PARA LA CREACION DE AREAS VERDES, CONTAR CON HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LLEVAR ACABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES | SILAO BELLO Y LIMPIO | 1 | SI |  |  |  |  | INFORME MENSUAL CON INFORMACION COMPLEMENTARIA | SOCIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 0% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
DSP | DSP3 | INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION | ASEGURAR LA CALIDAD SANITARIA DE LOS PRODUCTOS Y DERIVADOS DE LA CARNE COMERCIALIZADA EN EL MUNICIPIO PROVENGA DEL RASTRO MUNICIPAL O LUGARES AUTORIZADOS |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VARIFICACION URBANA Y RURAL PARA ASEGURAR LA PRODUCCION, VENTA, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS CARNICOS DEL MUNICIPIO | REALIZAR EL 100% DE INPECCIONES DE MATADEROS CLANDESTINOS DETECTADOS POR EL INSPECTOR EN ATENCION A QUEJAS CIUDADANAS, MANTENIMIENTO DE UNIDADDES DE TRASLADO DE CARNE, REALIZAR MUESTREOS SANGUINEOS MENSUALES DE TUBERCULOSIS A BOVINOS PARA DETECCION DE BRUCELOSIS | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | SI |  |  |  |  | INFORME MENSUAL CON INFORMACION COMPLEMENTARIA | SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SALUD PUBLICA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 0% | 10% | 11% | 11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
VALIDACION
Note on C1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on D1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on E1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on F1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on I1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on J1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on P1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on AG1: Uriel: ¦¦
Note on K3: indicar monto de inversion si existe
Note on L3: indicar monto de inversion si existe
Note on M3: indicar monto de inversion si existe
Note on N3: indicar monto de inversion si existe