## PROGRAMA OPERATIVO IMPLUS (2)
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | AVANCE 2015 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[25 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[15 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
33
DU | DU3 | DU31 | 1.- VERIFICACIÓN DE ACCIONES, OBRAS, PROYECTOS, INVERSIONES Y SERVICIOS QUE SE PRESTEN O EJECUTEN EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, SE AJUSTEN A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO, SUS REGLAMENTOS Y EL PROGRAMA MUNICIPAL. | DU311 | Vigilar y aplicar el cumplimiento de las normas, lineamientos y disposiciones que se señalan en las Leyes, Reglamentos, Planes y Programas de Ordenamiento Territorial. | DU3111 | Meta 1: Adecuar 2 Reglamentos en la materia a las disposiciones que marca el Código Territorial, por cada año. |  | 1. Realizar mesas de trabajo en coordinación con las diferentes dependencias que les aplica, para la adecuación de los Reglamentos en la materia al Código Territorial. | DU3111111 | 1. Coordinar con Secretaría de H. Ayuntamiento la publicación y registro de reglamentos de Fraccionamientos y Anuncios . | [7 empty] | Reglamentos de Anuncios y Fraccionamiento | Social y Económico | 2015-10-11 | 2018-10-10 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
[7 empty] | Meta 2: Publicación de los 2 Reglamentos en el Periodico Oficial del Estado de los Reglamentos adecuados al Código Teritorial. |  |  |  | 2. Articular los contenidos de los Reglamentos en la materia con los generados en otra dependencia de la administración. | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 30 | 30 | 40 | 100 |  | 2 | [5 empty] | 10 | 30 | 30 | 30 | 100
[7 empty] | Meta 3: Un Manual de organizacion para normar cada área de la Dirección. |  | 2. Identificar qué reglamentos les aplica a las diferentes áreas de la Dirección y cuales llevan coparticipación con otras dependencias. |  | 1. Identificar mediante el área juridica las dependencias a las que les aplica y compete los Reglamentos en materia de Ordenamiento Territorial. | [7 empty] | Manual de Organización de la Direccion de Desarrollo Urbano | [8 empty] | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 100 | N.A | [13 empty] | N.A |  | 2
DU | DU3 | DU32 | 2. ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO TERRITORIAL DE MANERA ORDENADA, ARMONICA Y SUSTENTABLE. | DU321 | 1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. | DU3211 | Meta 1: Ordenar todo desarrollo, establecimientos y proyectos a desarrollar en el Municipio, a través del Programa de Ordenamiento Territorial vigente. |  | 1. Realizar inspecciones en el Municipio, para regularizar los comercios que estan operando así como los que estan en construcción, para que cuenten con las autorizaciones correspondientes. | DU3211111 | 1. Aplicar el Reglamento correspondiente vigente mediante autorizaciones otorgadas por la direccion | [7 empty] | Padron de Usos de Suelo | Social y Económico | 2015-10-11 | 2018-10-10 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100
[11 empty] | 2. Tener coordinación con los inspectores para identificar los establecimientos y así acercarlos y regularizar su procedimiento, según sea el caso. | [16 empty] | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100
[7 empty] | Meta 2: Realizar un censo sobre los establecimientos actuales en el Municipio, para su regularización y obtener su Permiso de uso de suelo |  | 2. Elaborar planes estrategicos tanto en la mancha urbana como en las comunidades, as{i como el plan del parque lineal y programas para el manejo del centro histórico. |  | 3. Revisar junto con el IMPLUS, la nueva normatividad y programas vigentes para proponer planes particulares en zonas suceptibles de crecimiento. | [16 empty] | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100
[7 empty] | Meta 3: Regularizar los establecimientos actuales para que cumplan con los permisos correspondientes. |  | 3. Dar seguimiento a los permisos otorgados para que cumplan con las condicionantes en la materia. |  | 4. Coordinar junto con las demas dependencias el seguimiento de los Permisos expedidos para regularizar el trámite. | [16 empty] | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100
DU | DU3 | DU33 | 3. COMBATE A LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES | DU331 | 1. Disminuir la proliferacion de asentamientos irregulares en el Municipio. | DU3311 | Meta 2: Regularizar por lo menos el 1% anual del 100% correspondiente A 25 de los asentamientos irregulares identificados. | DU33111 | 1 asentameinto irregular | DU331111 | 1. Identificar los asentamientos irregulares para evitar su proliferación y analizar la situación de los existentes para lograr su regularización. | [7 empty] | Oficios enviados por el coordinador de asentamientos | Social y Económico | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E: 0
DU | DU3 | DU34 | 3. REGULACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS HASTA LA MUNICIPALIZACIÓN | DU341 | 1. Regular la autorización, control y vigilancia de fraccionamientos con estricto apego a derecho. | DU3411 | Meta 1: Regularizar el procedimiento del 30 % anual de los Fraccionamientos existentes y en proceso para llegar a la municipalización. |  | 1. Invitar a los fraccionadores para iniciar una regularización en el proceso del fraccionamiento. | DU3411111 | 1. Hacer supervición de obra en coordinación con los Peritos Especializados y organismos operadores. | [7 empty] | Municipalización de 10 Fraccionamientos | Social y Económico | 2016-02-08 | 2016-12-28 | [6 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100
[9 empty] | 2. Realizar inspecciones a los Fraccionamientos identificados para revisar si estan en obra y clausurarlos según sea el caso. |  | 1. Hacer reportes mensuales, integrando reportes fotográficos y reporte de laboratorio. | [18 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20
[9 empty] | 3. Realizar mesas de trabajo con las diferentes dependencias que participan para la regularizacion de los mismos. |  | 1. Revisar continuamente la Bitácora y elaborar los cierres de obra, correspondientes a las urbanizaciones autorizadas. | [18 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20
DU | DU3 | DU35 | 5. RECEPCIÓN DE ÁREAS MUNICIPALES DE DONACIÓN | DU351 | 1. Destinar eficaz y eficientemente las áreas de donación para el desarrollo del Municipio. | DU3511 | Meta 1: Actualización del Padrón de Areas de donación del municipio. |  | 1. Realizar un análisis de las áreas de donación, para ver la superficie destinada y disponible de las mismas. | DU3511111 | 1. Elaboración de fichas tecnicas de las áreas de donación. | [7 empty] | Escrituras a nombre del Mpio. | Social y Económico | 2016-02-08 | 2016-12-28 | [6 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100
[7 empty] | Meta 2: Revisar con Secretaría de H. Ayuntamiento las solicitudes de las mismas. |  |  |  | 2. Elaborar una relación de los acuerdos de ayuntamiento en los cuales se hace la donación de las mismas. | [28 empty] | 50
[9 empty] | 2. Elaborar una relación de las áreas acorde al destino que se tiene en el nuevo Programa de Desarrollo Urbano. |  | 1. Elaborar una lista de la superficie disponible de las áreas de donación. | [28 empty] | 100
DU | DU3 | DU36 | 6. REGULARIZACIÓN Y CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL. | DU361 | 1. Implementar un programa de mejoramiento de la imagen urbana del Municipio, en coordinación con las diferentes dependencias y con las organizaciones ciudadanas. | DU3611 | Meta 1: Hacer campañas periodicas de concientizacion de mejoramiento de la imagen urbana y conservacion del patrimonio historico, del primer cuadro del municipio. |  | 1. Hacer conciencia sobre la ciudadania a través de los medios de comunicación en coordinación de las diferentes dependencias. | DU3611111 | 1. Comenzar con las limpiezas sobre la Cabecera Municipal, atraves de operativos en coordinacion con las Dependencias que les compete en la materia. | [7 empty] | Reportes de los operativos | Social y Económico | 2016-02-08 | 2016-12-28 | [6 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100
[7 empty] | Meta 2: Trabajar en coordinacion con las dependencias competentes en la materia,para la limpieza visual del municipio. |  |  |  | 2. Enviar oficio motivado y fundamentado a los fraccionadores, recordandoles que no esta permitido dentro de este municipio la colocacion de la publicidad, asi como las sanciones si se llegara a incurrir en ello. | [28 empty] | 100
[7 empty] | Meta 3: Reubicar el ambulantaje para mejorar el patrimonio historico de la ciudad, asi como mejorar la imagen urbana el primer cuadro de la ciudad. |  |  |  | 3. Enviar oficio motivado y fundamentado a los dueños de postes de prestacion de servicios de telecomunicacion que deben mantener limpios su mobiliario asi como el debido mantenimiento de ello, de igual manera recordar las sanciones de las que se pueden ser acredores si se llegara a incurrir en ello. | [28 empty] | 100
DU | DU3 | DU37 | 7. FORTALECIMIENTO A LAS TAREAS DE INSPECCIONES Y SURPEVICIONES CON APEGO A DERECHO. | DU371 | 1. Realizar las acciones de vigilancia, así como ordenar y practicar las visitas de inspección y verificación relativas al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de ordenamiento y administración sustentable del territorio. | DU3711 | Meta 1: Cubrir la mayor parte del Municipio para la vigilancia de las disposiciones juridicas en la materia. |  | 1. Hacer inspeccion y vigilancia de acuerdo a un plan de trabajo y programacion de las mismas. | DU3711111 | 1. Realizar un protocolo juridico para el procedimiento de las inspecciones. | [7 empty] | Reportes semanales de las inspecciones y notificaciones | Social y Económico | 2016-02-08 | 2016-12-28 | [6 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on BP1: Uriel: ¦¦
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on AD5: USUARIO: RECONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS EN BASE DEL CODIGO TERRITORIAL
Note on AE5: USUARIO: RECONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS EN BASE DEL CODIGO TERRITORIAL
Note on AF5: USUARIO: VERIFICAR ESTATUS LEGAL DE LOS REGLAMENTOS ANTERIORES EN COORDINACION EN SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
Note on AG5: USUARIO: REUNIONES CON LA COMISION DE DESARROLLO PARA HACER LA PETICION AL AYUNTAMIENTO DE LA CONTRATACION DE ASERORIA EXTERNA (MINUTA)
Note on AH5: USUARIO: REUNION CON ASESORES EXTERNOS PARA LA HOMOLOGACION DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS (MINUTA)
Note on AI5: USUARIO: REUNION CON ASESORES EXTERNOS PARA LA HOMOLOGACION DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS (MINUTA)
Note on AJ5: USUARIO: REUNION CON ASESORES EXTERNOS PARA LA HOMOLOGACION DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS (MINUTA)
Note on AK5: USUARIO: REUNION CON ASESORES EXTERNOS PARA LA HOMOLOGACION DEL REGLAMENTO DE FRACCIIONAMIENTOS (MINUTA)
Note on AL6: USUARIO: ELABORACION DE DICTAMEN PARA QUE COMISION LO SOMETA A AYUNTAMIENTO (DICTAMEN DE AMBOS REGLAMENTOS)
Note on AM6: USUARIO: SOMETER AL AYUNTAMIENTO LA VALIDACION DE LOS REGLAMENTOS (ACTA AYUNTAMIENTO)
Note on AN6: USUARIO: PUBLICACION DE LOS REGLAMENTOS (PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL)
Note on AD7: USUARIO: REVISION DEL MANUEL ANTERIOR
Note on AE7: USUARIO: CREACION DEL NUEVO ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA DIRECCION (ENTREGA PARCIAL)
Note on AF7: USUARIO: CREACION DEL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION (ENTREGA PARCIAL)
Note on AG7: USUARIO: ORGANIGRAMA DE DESARROLLO URBANO (ORGANIGRAMA ACTUALIZADO EN EL ENTENDIDO QUE NO HALLA CAMBIOS)
Note on AH7: USUARIO: IDENTIFACION DE LOS PERFILES DE LAS AREAS INVOLUCRADAS (PROYECTO PERFILES NECESARIOS)
Note on AI7: USUARIO: CREACION DE PERFILES (PERFILES PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN)
Note on AJ7: USUARIO: CREACION DE PERFILES (PERFILES PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN)
Note on AK7: USUARIO: REVISION POR PARTE DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO (MANUAL)
Note on AL7: USUARIO: POSIBLES ADECUACIONES POR PARTE DE LA COMISION (MANUAL)
Note on AM7: USUARIO: APROBACION DE MANUAL POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS (OFICIO DE ACEPTACION)
Note on AD8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AE8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AF8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AG8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AH8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AI8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AJ8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AK8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AL8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AM8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AN8: USUARIO: REPORTE MENSUAL DE AUTORIZACIONES
Note on AD9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AE9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AF9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AG9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AH9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AI9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AJ9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AK9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AL9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AM9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AN9: USUARIO: ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION
Note on AD10: USUARIO: MESAS DE TRABAJO CON IMPLUS (MINUTA)
Note on AE10: USUARIO: MESA DE TRABAJO (MINUTA)
Note on AF10: USUARIO: MESA DE TRABAJO (MINUTA)
Note on AG10: USUARIO: ELABORACION DE PROYECTO (COPIA PROYECTO)
Note on AH10: USUARIO: REVISION DE PROYECTO CON COMISION DE DESARROLLO URBANO (MINUTA)
Note on AI10: USUARIO: APLICACIÓN DE PROYECTO (REPORTE MENSUAL)
Note on AJ10: USUARIO: APLICACIÓN DE PROYECTO (REPORTE MENSUAL)
Note on AK10: USUARIO: APLICACIÓN DE PROYECTO (REPORTE MENSUAL)
Note on AL10: USUARIO: APLICACIÓN DE PROYECTO (REPORTE MENSUAL)
Note on AM10: USUARIO: APLICACIÓN DE PROYECTO (REPORTE MENSUAL)
Note on AN10: USUARIO: APLICACIÓN DE PROYECTO (REPORTE MENSUAL)
Note on AD11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AE11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AF11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AG11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AH11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AI11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AJ11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AK11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AL11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AM11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on AN11: USUARIO: AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDECIAS (COPIA DE OFICIOS)
Note on T12: METAS A DEFINIR POR EL ARQ. MIGUEL DIRECTOR DE IMPLUS COMO COORDINADOR
Note on AD16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA)
Note on AE16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AF16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AG16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AH16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AI16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AJ16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AK16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AL16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AM16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AN16: USUARIO: REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (COPIA
Note on AD19: USUARIO: DIGITALIZACION DE CARPETAS EXISTENTES (COPIA)
Note on AE19: USUARIO: DIGITALIZACION DE CARPETAS EXISTENTES (COPIA)
Note on AF19: USUARIO: DIGITALIZACION DE CARPETAS EXISTENTES (COPIA)
Note on AG19: USUARIO: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CADA AREA DE DONACION (COPIA DE LISTADO)
Note on AH19: USUARIO: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CADA AREA DE DONACION (COPIA DE LISTADO)
Note on AI19: USUARIO: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CADA AREA DE DONACION (COPIA DE LISTADO)
Note on AJ19: USUARIO: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CADA AREA DE DONACION (COPIA DE LISTADO)
Note on AK19: USUARIO: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CADA AREA DE DONACION (COPIA DE LISTADO)
Note on AL19: USUARIO: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CADA AREA DE DONACION (COPIA DE LISTADO)
Note on AM19: USUARIO: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CADA AREA DE DONACION (COPIA DE LISTADO)
Note on AN19: USUARIO: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CADA AREA DE DONACION (COPIA DE LISTADO)
Note on AD22: USUARIO: REALIZACION DE CAMPAÑA DE LIMPIA (REPORTE DE SUPERVISORES Y FOTOS)
Note on AE22: USUARIO: REALIZACION DE CAMPAÑA DE LIMPIA (REPORTE DE SUPERVISORES Y FOTOS)
Note on AF22: USUARIO: ENVIAR OFICIOS A TELMEX Y MEGACABLE PARA QUE MANTENGAN LIMPIA SU EQUIPAMENTO (COPIA) REPORTE MENSUAL DE LAS LIMPIEZAS
Note on AG22: USUARIO: ENVIAR OFICIOS A UNEFON Y IUSACELL PARA QUE MANTENGAN LIMPIA SU EQUIPAMENTO (COPIA) REPORTE MENSUAL DE LAS LIMPIEZAS
Note on AH22: USUARIO: ENVIAR OFICIOS A PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA PARA APOYO (COPIA) REPORTE MENSUAL DE LAS LIMPIEZAS
Note on AI22: USUARIO: REPORTE MENSUAL (COPIA)
Note on AJ22: USUARIO: REPORTE MENSUAL (COPIA)
Note on AK22: USUARIO: REPORTE MENSUAL (COPIA)
Note on AL22: USUARIO: REPORTE MENSUAL (COPIA)
Note on AM22: USUARIO: REPORTE MENSUAL (COPIA)
Note on AN22: USUARIO: REPORTE MENSUAL (COPIA)
Note on AD25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AE25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AF25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AG25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AH25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AI25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AJ25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AK25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AL25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AM25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)
Note on AN25: USUARIO: REPORTES SEMANALES (4 REPORTES)