## Hoja2
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[16 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[10 empty] | F | E | M | EX
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 | 4 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA SOCIAL | Concientizar a la ciudadania sobre el buen uso de las lineas telefonicas del Sistema de Emergencias 911 | DISMINUIR LAS LLAMADAS DE OCIO AL SIEM 911 | Realizar pláticas de concientización e información del sistema de emergencias dirigidas a estudiantes en zonas rural y urbana desde el nivel básico hasta el medio superior. | Llevar a cabo dichas pláticas en 50 escuelas del Municipio en zonas rural y urbana, en los planteles educativos, colonias, fraccionamientos y comunidades | HAGAMOS COMUNIDAD faros del saber | 2 | NO | 0 |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDOS | SOCIEDAD CONCIENTE DEL BUEN USO DE LAS LINEAS DE EMERGENCIAS |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 0 | 0 | 20% | 10%
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 | 4 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA SOCIAL | Concientizar a la ciudadania que haga el buen uso de las lineas telefonicas del sistema de emergencias 911 | DISMINUIR LAS LLAMADAS DE OCIO AL SIEM 911 | Realizar ferias de servicios de las dependencias que integran el Sistema de Emergencias, vinculando los niveles de gobierno estatal y municipal | Llevar a cabo 5 Ferias de Servicio en zonas rural y urbana, en las que la gente interactúe y se informe de los servicios de emergencia a los que pueden recurrir en caso de necesitarlos. | HAGAMOS COMUNIDAD faros del saber | 2 | SI | 0 |  |  |  | CANTIDAD DE FERIAS CONCRETADAS | SOCIEDAD CONCIENTE DEL BUEN USO DE LAS LINEAS DE EMERGENCIAS |  | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 | 4 | MEJORAMIENTO DEL EQUIPO OPERATIVO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 | Gestinar ante la autoridad municipal que corresponda la capacitación y preparación para el personal operativo y administrativo del SIEM 911. | EFICIENTAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CON PERSONAL CAPACITADO | Gestionar ante el H. Ayuntamiento la necesidad de preparación contínua y permanente del personal que labora en este SIEM 911 para brindar una atención. | Elaboracion de un diagnostico de necesidades de recursos materiales para favoreceer el servicio del 911 | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | SI | 0 |  |  |  | CONSTANCIAS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS Y ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA PARA CONOCER LA CALIDAD DEL SERVICIO | MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 0 | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 50%
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 | 4 | DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA Y JUSTA | Incrementar la plantilla laboral en el area Radio operador integrandose Proteccion Civil, Bomberos y Cruz Roja, asi como incrementar la plantilla del area de operadoras | INCREMENTAR LA PLANTILLA LABORAL DEL SIEM 911 EN UN 50% | Solicitar al H. Ayuntaminto el incremento de operadoras para que cada una de las lineas se atiendan las 24 horas de los 365 dias del año. | Solicitar ante las diferentes direcciones que integran el SIEM 911 la designación de un elemento operativo que labore como telefonista. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 2 | SI | 0 |  |  |  | ELEMENTOS OPERATIVOS DE NUEVO INGRESO PERTENECIENTES DE OTRA DEPENDENCIA | BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y EFICIENTAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS CON OPERATIVOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 | 4 | DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA Y JUSTA | Supervisar el funcionamiento de los Botones de enlace ciudadano Instalados en el Municipio | FUNCIONAMIENTO AL 100 % DE LOS BOTONES DE ENLACE CIUDADANO | Programar por sectorización de zonas la supervision y mantenimiento de los Botones de Enlace para verificar su correcto funcionamiento | Llevar a cabo la visita personalizada en los lugares en que estan instalados los Botones de Enlace | SILAO TE CONECTA | 1 | NO | 0 |  |  |  | BOTONES DE ENLACE FUNCIONANDO | EFICIENTAR LA ATENCIÓN BRINDADA AL REALIZAR LA ACTIVACIÓN DEL BOTÓN |  | 0 | 15% | 15% | 20% | 0 | 30% | 0 | 20%
Note on C2: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on D2: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on E2: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on F2: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on I2: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on J2: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on P2: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on Z2: Uriel: ¦¦
Note on K4: indicar monto de inversion si existe
Note on L4: indicar monto de inversion si existe
Note on M4: indicar monto de inversion si existe
Note on N4: indicar monto de inversion si existe
Note on R6: 10 ESCUELAS ATENDIDAS
Note on S6: 10 ESCUELAS ATENDIDAS
Note on T6: 10 ESCUELAS ATENDIDAS
Note on U6: 5 ESCUELAS ATENDIDAS
Note on X6: 10 ESCUELAS ATENDIDAS
Note on Y6: 5 ESCUELAS ATENDIDAS
Note on S7: 1 FERIA REALIZADA EN ZONA RURAL O URBANA
Note on T7: 1 FERIA REALIZADA EN ZONA R
Note on U7: 1 FERIA REALIZADA EN ZONA RURAL O URBANA
Note on V7: 1 FERIA REALIZADA EN ZONA RURAL O URBANA
Note on W7: 1 FERIA REALIZADA EN ZONA RURAL O URBANA
Note on T8: REALIZAR DOS CAPACITACIONES PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL SIEM 911
Note on V8: REALIZAR DOS CAPACITACIONES PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL SIEM 911
Note on X8: REALIZAR DOS CAPACITACIONES PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL SIEM 911
Note on Y9: TENER UN ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, UN DE CRUZ ROJA, BOMBERO
Note on S10: MANTEMINIEMTO DEL 15% DE LOS BOTONES ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO Y QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE
Note on T10: MANTEMINIEMTO DEL 15% DE LOS BOTONES ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO Y QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE
Note on U10: MANTEMINIEMTO DEL 20% DE LOS BOTONES ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO Y QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE
Note on W10: MANTEMINIEMTO DEL 30% DE LOS BOTONES ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO Y QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE
Note on Y10: MANTEMINIEMTO DEL 20% DE LOS BOTONES ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO Y QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE