## PROGRAMA OPERATIVO PC SILAO
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | AVANCE 2015 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[20 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[10 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.5. CONSOLIDACIÓN EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | IV.5.1. Conformar El Consejo Municipal de Protección Civil de Silao. | Sesionar trimestralmente. | Instalación y Operación del Consejo Municipal de Protección Civil | 1.- Preparar Convocatoria cada 3 meses. 2.- Preparar Sesiones. 3.- Seguimiento de acuerdos. | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Actas de Sesiones | Coordinación interinstitucional. | 2017-02-01 | 2017-11-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 N: 25 | 100% | 1 | 1 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 100 | 1 | 1 |  | 33.3 |  |  | 33.3 |  |  | 33.3 |  | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.5. CONSOLIDACIÓN EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | IV.5.2. Fortalecer Unidad Municipal de Protección Civil | IV.5.2.1. Adquisición de 3 vehículos nuevos. | Mejoramiento del parque vehicular para eficientar las actividades y servicios de prevención. | 1.- Actualizar Diagnóstico de unidades actuales 2.- Actualizar Presupuesto de unidades requeridas. | Silao Bello y Limpio | 2 | X |  |  |  |  | Vehículos adquiridos | Mejoramiento del servicio en eficiencia y rapidez. | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [17 empty] | 0% | 1 | 1 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.5. CONSOLIDACIÓN EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | IV.5.2. Fortalecer Unidad Municipal de Protección Civil | IV.5.2.2 Actualización al 100% de la imagen conforme a normas vigentes. | Imagen actualizada. | 1.- Implementar la imagen nacional en cada actividad de Protección Civil | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Imagen actualizada | Cumplimiento del Manual de Identidad de observancia obligatoria. | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 S: 20 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.5. CONSOLIDACIÓN EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | IV.5.2. Fortalecer Unidad Municipal de Protección Civil | IV.5.2.3 Actualización de la planilla de personal, conforme al Reglamento Orgánico. | Adecuación del Organigrama actual al marco normativo municipal a mediano y largo plazo. | • Proponer el esquema y presentar propuesta del organigrama. • Implementar organigrama. | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Áreas de Planeación y Operativa implentadas. | Mayor alcance de las actividades de prevención y atención de contingencias. | 2017-02-01 | 2017-12-01 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 100 | [10 empty] | 100 |  |  |  |  | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.5. CONSOLIDACIÓN EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | IV.5.2. Fortalecer Unidad Municipal de Protección Civil | IV.5.2.3 Adquisición de equipos indispensables a corto y mediano plazo. | Adquisición de equipos indispensables a corto y mediano plazo. | 1.- Actualizar Diagnóstico de la situación actual 2.- Acreditar las necesidades de equipamiento 3.- Comprar equipo. | Silao Bello y Limpio | 2 | [5 empty] | Equipos adquiridos | Mejoramiento del Servicio. | 2017-03-01 | 2017-11-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 O: 20 | 100 | 1 | 1 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 40 |  |  |  | 100 | 1 | 1 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 20 |  | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.5. CONSOLIDACIÓN EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | IV.5.3. Fortalecer Unidad Municipal de Protección Civil | IV.5.3.1 Actualizar el marco jurídico municipal en materia de protección civil | Reglamento actualizado y publicado. | Revisar y proponer actualización de marco normativo. | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Reglamento actualizado y publicado. | Normatividad actual y homologada con la federación. | 2017-03-01 | 2017-11-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 50; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 30 | 100 | 1 | 1 |  |  | 50 | [7 empty] | 50 |  | 100 |  |  |  |  | 50 |  | 50
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.6. ATLAS DE RIESGOS | IV.6.1. Actualizar Atlas por fenómenos perturbadores | IV.6.1.1 Actualización y operación del Atlas por fenómenos perturbadores en por lo menos 12 actualizaciones anuales. | Elaboración de proyecto ejecutivo en coordinación con Descarrollo Social para obtener recursos de la federación. A mediano plazo. | 1.- Continuar con convenio de Protección Civil Estatal 2.- Obtener bases del Programa. 3.- Presentar proyectos. | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Atlas dinámico consultable por la población y dependencias municipales. | Conocimiento de riesgos. Planeación de políticas públicas y de ordenamiento territorial. | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [5 empty] | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 100 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 100 | 1 | 1 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.7. GRUPOS Y PERSONAS VOLUNTARIAS | IV.7.1. Actualizar registros de grupos y personas voluntarias en el Municipio. | IV.7.1.1 El Registro actualizado de voluntarios internos al 100%. | Continuar esquema de registro para personas físicas. | • Requerir documentos a grupos voluntarios y crear expediente. • Crear esquema de acceso y permanencia de voluntarios a la Unidad de Protección Civil. | Silao Bello y Limpio | 1 | [5 empty] | Padrón de Voluntarios internos y reforzamiento de áreas de la Dirección. | Mejoramiento de servicios de emergencias y presencia ante la población | 2017-03-01 | 2017-12-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 F: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 O: 20 | 100 | 1 | 1 |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 100 | 1 | 1 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.8.1. PROTECCIÓN CIVIL EN EDIFICIOS PÚBLICOS. | IV.8.1. Cumplir con la normatividad de seguridad y protección civil en nuestros edificios públicos. | IV.8.1.1 Que el 50% de los inmuebles públicos cuenten con una Unidad Interna de Protección Civil capacitada. | Diagnóstico y tratamiento de edificios públicos en materia de seguridad a corto, mediano y largo | 1.- Comprometer dependencias para equiparse y capacitarse. 2.- Capacitar brigadas en dependencias. 3.- Detección de necesidades de equipo. | Silao Bello y Limpio | 1 | [5 empty] | Actas de unidades internas conformadas | Cumplimiento de la normatividad y ejemplo para la sociedad. | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 S: 25 | 100 | 1 | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 100 | 1 | 1 | 33.3 |  |  | 33.3 |  |  | 33.3 |  |  | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.9.1. LOGRAR QUE LAS EMPRESAS CUENTEN CON LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA CAPACITACIÓN ADECUADA. IV.10.1. GENERAR QUE LAS EMPRESAS CUENTEN CON UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. | IV.9.1.1 Y IV.10.1.1 Vigilar que más empresas implementen sus unidades internas y elaboren sus programas internos. | Incrementar en un 10% la cantidad de empresas con unidad interna y programa interno. | Revisión de programas internos con los fundamentos legales existentes a corto plazo. | 1.- Requerir mediante oficio la presentación del programa interno de protección civil. 2.- Revisar y validar programas internos presentados por las empresas. 3.- Asesorar a las empresas en la generación de la documentación requerida. | Silao Bello y Limpio | 1 | [5 empty] | Programas internos validados | Mayor resilencia ante eventuales siniestros en las empresas. | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100 | 1 | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.11. DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL. | IV.11.1. Difundir entre la población la cultura de la autoprotección civil para multiplicar recursos y prevenir y mitigar efectos de los desastres. | IV.11.1.1 Que la población sea proactiva en la Autoprotección civil con 10 acciones de Difusión. | Optimizar recursos de comunicación social, así como de las redes sociales | 1.-Publicación periódica en redes sociales 2.- Difusión de posters, trípticos, y folletos de protección civil. 3,.Capacitación en edificios públicos. | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Spots, cintillos, impresiones de redes sociales. | Conocimiento de la población de medidas de seguridad y prevención de riesgos. | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 30; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D: 20 | 100 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 100 | 1 | 1 | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 25 | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.12. SIMULACROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS, SOCIALES Y PRIVADOS | IV.12.1. Coordinar, promover y asesorar en la ejecución de simulacros como herramienta indispensable de la protección civil en la prevención de daños a la población. | IV.12.1.1 Evaluar por lo menos 60 Simulacros que apoyen a generar la preparación ante contingencias. | Difundir los trabajos de la Unidad de protección civil municipal. | 1.-Promoción de simulacros a tra´ves de la revisión de programas internos de protección civil. 2.- Evaluación de simulacros en casos. 3.- Promover simulacros en edificios públicos. 4.- Expedir constancias de simulacros en que se participe. | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Cédulas de evaluación y constancias emitidas | Preparación de la población ante desastres. | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [5 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100 | 1 | 1 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 99.99
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.13. CATÁLOGOS DE REFUGIOS TEMPORALES | IV.13.1. Actualizar catálogo de refugios temporales en el municipio a utilizar en caso de desastres. | IV.13.1.1 Actualizar la 100% el Catálogo de Refugios Temporales en el Municipio. | Realizar y promover un censo de refugios temporales | 1.- Directorio de responsables de refugios temporales. 2.- Revisar el catálogo actual de refugios temporales del Municipio. | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Directorio vigente | La población tenga indetificados los lugares a los cuales acudir en caso de contingencia mayor o desastre. | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 F: 50; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 50 | 100 | 1 | 1 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.14 PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL | IV.14.1. Establecer estrategias y acciones para la prevención, atención de necesidades, el auxilio y la recuperación de la poblción expuesta. | IV.14.1.1 Elaborar el 100% los Programas Especiales establecidos en la Ley General. | Actualizar cada uno de los Planes especiales de acuerdo a cada temporada. | 1.- Elaboración de plan para peregrinos, San Cristobal, Lluvias, Fiestas Patrias, Invernal, Decembrino. | Silao Bello y Limpio | 1 | X |  |  |  |  | Planes elaborados y ejecutados. | Que se cuente con Planes que permitan la coordinación entre dependencias con el fin de salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población. | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 S: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 O: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 N: 25 | 100 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | 20 |  |  | 100 | 1 | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 25 | 100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | IV.15 REVISION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN NEGOCIOS QUE SOLICITAN USO DE SUELO A DESARROLLO URBANO | IV.15.1. Revisar que los negocios que solicitan uso de suelo, cumplan con medidas de seguridad. | IV.15.1.1 Revisiones el 100% de los establecimientos que requieran el trámite | Opiniones Técnicas realizadas | Revisión de conformidad con solicitudes de desarrollo urbano o dentro del programa sare | Silao Bello y Limpio | 1 | 1 |  |  |  |  | Opiniones Generadas respecto a las revisiones realizadas | Seguridad en las operaciones de los pequeños y grandes negocios | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 15; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 15; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 S: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 O: 15; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 N: 15; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D: 10 | 100 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 100 | 1 | 2 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 100
|  | IV.16 REUNIONES BIMENSUALES REGIONALES DE PROTECCIÓN CIVIL | IV.16.1 Actualizar y dar seguimiento de acuerdos en materia de protección civil con el Estado. | IV.16.1.1. Asistencia al 100% de las Reuniones en la Coordinación Estatal con Región 7 | Organización de actividades que permitan la generación de este espacio. | Agendar y programar de conformidad con Calendario Trianual emitido por la Coordinación Estatal. | Silao Bello y Limpio | 1 | [5 empty] | Oficios de invitación de la Coordinación de Protección Civil. | Mejor servicio a la sociedad, mediante nuevas estrategias de protección civil. | 2017-01-01 | 2017-11-01 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 S: 25; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 N: 25 | 100 | 1 | 2 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 16 |  | 16 |  | 100 | 1 | 2 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 100
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe