## JUNIO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
JUNIO
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES | [6 empty] | DP | [9 empty] | PRODUCTOS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE MENSUAL PROGRAMADO
[15 empty] | EVIDENCIAS | [8 empty] | INVERSION | INVERSION | INVERSION | INVERSION | [6 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | OBSERVACIONES
[11 empty] | ENTRADA | PROCESO DE TRANSFORMACION |  | SALIDA | ENTRADA | PROCESO | SALIDA |  | F | AC | AA | RM | RP | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
OBRAS PUBLICAS | 3 | DR11 | FORTALECIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO PARA LA EJECUCION DE OBRA | DR111 | Incrementar el numero de proyectos de impacto para la ejecucion de obra publica | DR1111 | desarrollar el 100% de los proyectos que formaran parte de la propuesta de obra 2016 de manera eficiente y viable | DSP11111 | analisis e identificacion de necesidades | DSP11111 |  | 1. .Indentificar, planear y priorizar en conjunto con las dependencias involucradas, las necesidades de la poblacion para llevar a cabo proyectos factibles y viables. | DSP11111111 |  |  |  |  | OBBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, EDUCACION | [9 empty] | LISTADOS DE PETICIONES Y VERIFICACIONES | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2016-01-11 | 2016-02-29 | 100 | 100 |  |  |  | 35 | 35 | 30 | [9 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
[11 empty] | Propuesta de obra montos | 2. Integracion de 94 proyectos que forman parte de la propuesta anual de obra publica 2016 *visita de campo *elaboracion de planos *elaboracion de catalogo *Presupuestos *Integracion de informacion *Envio de formatos a firmas de las dependencias involucrads *validacion del proyecto |  | exp tecnico y/o proyecto | Programa Anual de Obra | *Validacion o dictamen de factibilidad *acta de aceptación *Formato de viabilizacio *Cedula de registro de obra *Manifiesto y dictamen de Impacto ambiental *Reporte fotografico *Programa de obra *Marco fisico *Planos *presupuesto *catalogo Memoria descriptiva *Especificaciones | expediente tecnico y/o oficio de validacion o de ingreso a validacion | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTE TECNICO Y/O PROYECTO (VALIDACION) | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 20 | 15.94 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 100 | AL 30 DE JUNIO SE GENERARON 22 EXPEDIENTES TECNICOS Y/O PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS : RAMO 33, ITS, FORTALECE, PISBCC, CODE, VIVIENDA SEDATU, HABITAT | bar: F
| 3 |  | COMBATIR EL REZAGO DE ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA |  | Incrementar la atención a las peticiones y necesidades que demanda la ciudadanía del Municipio de Silao |  | Atender el 100% de las peticiones ciudadanas |  | Generar un padron de solicitudes ingresadas a la Direccion de Obras Publicas por tipo de necesidad |  | solicitud | 1. Identidficar e integrar cada una de las solicitades por ubicación y darles atencion *programar por fecha o por ugencia *revisar en campo la peticion de que se trate para ver necesidades reales |  | fotografia del apoyo | programa de solicitudes | programa | reporte fotografico de los apoyos, grafica de solicitudes | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROGRAMA | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-01-15 | 2016-06-30 | 34.99 | 50 |  |  |  | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 99.98 | A LA FECHA SE TIENEN REGISTRADAS 57 SOLICITUDES,Y SE ATENDIERON 37. EL PROGRAMACION VA IR VARIANDO DEPENDIENDO DE LAS SOLICITUDES QUE SE INGRESEN AL MES | bar: F; RM
[11 empty] | revision fisica de las calles y/o caminos | 2. Generar un programa de bacheo y/o renivelacion *realizar un programa de bacheo de acuerdo a las necesidades *licitar la accion de bacheo o solicitar ante la tesoreri recurso para la adquisicion del material de emulsion *presupuestar recurso para el bacheo |  | programa de bacheo y presupuesto aprobado | programa de bacheo y presupuesto aprobado | licitar el bacheo de las diferentes areas | reporte fotografico | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROGRAMA Y REPORTE FOTOGRAFICO | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 15 | 30 | 30 | 25 |  |  |  |  | 100 | bar: F; RM
| 3 |  | PLANEAR Y PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY |  | Transparentar lo procesos de planeación y contratacion para la ejecucion del programa de inversión para asegurar la validación pública de las obras |  | Generar un programa de obra Publica anual viable para su total ejecución |  | Coordinacion entre las areas involucardas, para la integracion y ejecucion adecuada del programa de obra |  | programa de obra | 1. Promover la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, en lo relativo a la programación y financiamiento de obras para la integracion de 8 convenios. *reuniones con las dependencias para los tramites y recursos *envio de proyectos a validar *revision de convenios y/o anexos firma de convenios y/o anexos |  | convenios | recurso aprobado por las dependencias | *integracion del proyecto *elaboracion de convenio y/o anexo | convenio y/o anexo | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL | [9 empty] | CONVENIOS | EJECUCION DE UNA MAYOR CANTIDAD DE ACCIONES CON RECURSOS DE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO | 2016-03-01 | 2016-07-31 | 15 | 37.5 | [6 empty] | 15 | 45 | 40 | [6 empty] | 100 | AL 30 DE JUNIO SE HAN LIERARON 1 CONVENIO DEL PROGRAMA PIDH CON SU ANEXO Y UN ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA ITS | bar: F to AC; RM
[12 empty] | 2.- Aprobacion de la propuesta de obra | [5 empty] | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, TESORERIA, EDUCACION | [9 empty] | PROGRAMA ANUAL DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-02-11 | 2016-04-30 | 100 | 100 | [5 empty] | 50 | 50 | [8 empty] | 100 | SE APRUEBA LA PROPUESTA DE OBRA EL 30/04/16 | bar: F to RM
[11 empty] | *Aprobacion del PAO 2016 *convenios *liberacion de recursos | 3. LICTACION Y CONTRATACION DE 94 OBRAS *identificar origen de recurso *programar proceso de contratacion *solicitar apertura de cuenta a la Tesoreria *Si es LP solicitar publicar convocatoria a Tesoreria o Comunicación según aplique *Entrega de doctos de convocatoria a Tesoreria para liberar recursos cuando aplique *LLevar acabo los procesos de licitacion que apliquen *Elaboracion de contrato *revision de contrato *firma de contrato |  | actas del proceso de licitacion o contrato | Convenios PAO | Actas del proceso de licitacion *Oficios de solicitud de publicacion cuando aplique *oficios de apertura de cuentas | contratos y/o actas de los procesos de adjudicacion de obra | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURAS Y FALLOS, DICTAMENES, CONTRATOS |  | 2016-04-15 | 2016-06-30 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 15 | 25 | 30 | 15 | 13 |  |  |  | 100 | DEL RECURSO LIBERADO, SE LLEVARON A ACABO 3 PROCESOS DE LICITACION Y SE ELABORARON SUS CONTRATOS, TAMBIEN SE DIO INICIO A UN PROCESO DE LICITACION PUBLICAS | bar: F
[11 empty] | contrato | 4.-EJECUCION DE 94 OBRAS. *entrega de contrato a empresa para liberacion de fianzas *Asignacion de supervisor *entrega de documentos de la obra a supervisar *entrega de documentos de anticipo a tesoreria |  | contratos *propuesta ganadora pago anticipo *estimaciones | contrato *propuesta de empresa *bitacora | *tramite de anticipos *revision en campo llenado de bitacora *generadores *revision y validar generadores *altas o bajas de conceptos y/o vulmenes *tramite de convenios de tiempo o monto(si aplica) *integrar estimaciones *pasar a pago los estimaciones | *oficio de solicitud de anticipo *estimacion *generador *dictamen de monto o tiempo | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | BITACORAS Y ESTIMACIONES |  | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 100 | SE SOLICITARON EL PAGO DE ANTICIPO DE LOS 2 CONTRATOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO | bar: F
[11 empty] | Aviso de terminacion de obra | 5.-CIERRE DE 94 OBRAS *revision de generadores *revision fisica de los trabajos |  | acta de verificacion fisica | acta de verificacion fisica | *revision de generadores *elaboracion de acta fianciera *finiquito *invitacion para entrega de obra | *acta de entrega-recepcion | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | FINIQUITOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION |  | 2016-08-15 | 2016-12-15 | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 20 | 100 | UNA VEZ QUE VAYAN TERMINANDO LAS EJECUCIONES DE LAS OBRAS COMIENZA ESTA ETAPA DE CIERRE, Y ESTA SUPETIDATA A QUE NO HAYA SUSPENSIONES, CONTRATIEMPOS CLIMATICOS, RECURSOS | bar: F
| 1 |  | SILAO SOMOS TODOS |  | Reducir indices de marginidad y rezago |  | Dotar de infraestructura de vivienda |  | Coordinacion con Desarrollo Social para aplicar las acciones dentro de las areas marginadas |  | padron de beneficiarios generado por Desarrollo Social | Contratación de las acciones de techo digno, calentadores solares, cuartos dormitorio *Aviso de recurso liberado por parte de Desarrollo Social *Entrega de padron y especificaciones por parte de D.S. *Integracion de expediente |  | *convenio *exp tecnico | *convenio *exp tecnico | *programar la accion *generar el proceso de contratacion *generar contrato *revision de contrato *firma de contrato *entrega de informacion a supervisor asignado *ejecucion de la obra *cierre de la obra | *expediente tecnico *proceso de licitacion *contrato *tramite de anticipo *estimaciones *oficios, dictamenes, convenios *cierre de obra | DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 100 | apenas se libero el primer convenio de cuartos con la SEDESHU, se programa la accion | bar: F to AC; RM to RP
| 3 |  | SILAO LIMPIO Y BELLO |  | Mejorar la calidad ambiental del Municipio |  | Mtto de arroyos |  | Generar en coordinacion con Servicios Publicos un plan de mantenimiento a arroyos |  | Recorrido de arroyos y cuentas | Limpieza de accesos, desasolve de arroyos y cauces *recorridos con las areas involucradas en atender las contingencias de inundaciones |  | programa de limpiezas | programa de limpiezas | *solicitar recursos a la tesoreria *programatr la maquinaria *solicitar combustibles | reporte fotografico de los arroyos y/o cunetas | SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | REPORTE FOTOGRAFICO | PREVENCION DE INUNDACIONES | 2016-04-15 | 2016-05-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 70 | [6 empty] | 100 | limpiezas de cunetas en la carretera al coecillo | bar: F to AC; RM
| 1 |  | FAROS DEL SABER |  | Impulsar y fortalecer los procesos educativos |  | Dotar de infraestructura educativa |  | Coordinacion con la Direccion de Educacion y Cultura para aplicar las acciones dentro de las areas necesitadas |  |  | Rehabilitación de espacios públicos donde se realizaran las acciones propias del programa |  |  |  |  | reporte fotografico | EDUCACION Y CULTURA, OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | REPORTE FOTOGRAFICO | PREVENIR EL BAJO INDICE EDUCATIVO | 2016-05-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 100 | EN ESPERA A QUE LA DRIRECCION DE EDUCACION NOS INGRESE LAS AREAS DONDE SE REHABILITARAN LOS FAROS Y DE RECURSOS PARA LAS REHABILITACIONES | bar: F to AC; RM
| 1 |  | EL CAMPO TE DA LA MANO |  | Impulsar el desarrollo Agricola |  | Dotar de infraestructura agricola |  | Coordinacion con la Direccion de Promocion Rural para aplicar las acciones dentro de las areas necesitadas |  | programa por parte de Promicion rural | Contratación de acciones para borderia, rehabilitació de caminos rurales, electrificaciones |  |  |  |  | *reporte fotografico *contrato *estimacion *finiquito *acta de entrega-recepcion | PROMOCION RURAL Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  | 100 | se atendio a la comunidades de Lucero de ramales, San Bartolo y Loza de Barrera. Se solicito el pago del anticipo del contrato de borderia | bar: F to AC; RM
| 2 |  | SILAO TE CONECTA |  | Impulsar al Turismo Municipal |  | Incrementar el flujo de visitantes |  | Coordinacion con Fomento Economico para visualizar que areas culturaes tendran impacto turistico |  |  | Desarrollo de los proyectos de espacios públicos, sitios y monumentos históricos |  |  |  |  | proyecto | FOMENTO ECONOMICO Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTES TECNICOS |  | 2016-04-15 | 2016-10-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | 100 | EN INTEGRACION PROYECTOS DE LOS TEMPLOS DE LA CASA DE EJERCICIOS, AGUAS BUENAS, SANTIAGO APOSTOL | bar: F to AC; RM
| 2 |  | CONECTIVIDAD |  | Incremento y dotacion de infraestructura basica para abatir el rezago social y mejorara la calidad de vida |  | infraestructura basica |  | Coordinacion con todas dependencias municipales para atacar las areas vulnerables y de impacto del Municipio |  |  | Desarrollo de proyectos de rehabilitación de caminos rurales, mantenimiento y/o reposición de tanques elevados, programa de bacheo, desarrollo del programa de obra | [5 empty] | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, TESORERIA, EDUCACION, FOMENTO ECONOMICO, IMPLUS | [9 empty] | PROGRAMA ANUAL DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-02-16 | 2016-11-30 | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | 15 | 25 | 30 | 15 | 13 |  |  |  | 100 | SE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA, SE INTEGRAN PROYECTOS Y SE CONTRATAN. ESTE PROGRAMA DEPENDERA DE LA LIBERACION DE CONVENIOS, RECURSOS, QUE NO HAYA DECLARACIONES DE PROCESOS DESIERTOS. ESTA LINEA CORRESPONDE A LA LINEA ESTRATEGICA PLANEAR Y PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY | bar: F to AC; RM to RP
| 2 |  | HAGAMOS COMUNIDAD |  | Lograr una mejor conectividad para el desarrollo empresarial |  | dotar de infraestructura vial |  | Coordinacion con Fomento Economico para dar mantenimiento a los vialidades de mayor afluencia a las empresas |  |  | Mejoramiento de caminos rurales para facilitar el acceso a los vehículos de transporte de personal |  |  |  |  | Reporte Fotografico | FOMENTO ECONOMICO Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTE DE OBRA Y/O REPORTE FOTOGRAFICO | VIALIDADES DIGNAS PARA EL TRABAJADOR | 2016-04-15 | 2016-07-30 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 30 | 30 | 25 | [5 empty] | 100 | SE ATENDIERON LOS CAMINOS Y CALLES DE 3 COMUNIDADES EN SAN BARTOLO, LOZA DE BARRERA Y LUCERO DE RAMALES | bar: F to AC; RM
| 2, 5 |  | PLANEACION ESTRATEGICA METROPOLITANA |  | Lograr el Fortalecimiento Municipal en la zona metropolitana |  | dotar de infraestructura vial |  | Coordinacion con Implus para impulso de la zona metropolitana |  |  | Generación de proyectos de impacto social, conclusión de obras en proceso, desarrollo de proyecto de movilidad |  |  |  |  | *proyectos *contratos *estimaciones *finiquitos acta de entrega recepcion | IMPLUS Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROYECTOS, EXPEDIENTE DE OBRAS | IMPULSO A LA ZON METROPOLITANA | 2016-01-15 | 2016-05-30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100 | A LA FECHA SE HAN GENERADO 2 EXPEDIENTES DE LA ZONA METROPOLITANA PARA SU APROBACION PARA EL FIDEICOMISO, PARA SU POSTERIOR CONVENIO Y EJECUCION, EL PROGRAMA DEPENDERA DE LA LIBERACION DEL CONVENIO POR PARTE DE IPLANEG Y RECURSOS | bar: F to AC; RM to RP
| 5 |  | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO |  | atención a las peticiones y necesidades que demanda la ciudadanía |  | Atender el 100% de las peticiones ciudadanas |  | Generar un padron de solicitud por prioridad |  | solicitud | *programar por fecha o por ugencia *revisar en campo la peticion de que se trate para ver necesidades reales |  | fotografia del apoyo | programa de solicitudes | programa | reporte fotografico de los apoyos, grafica de solicitudes | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | SOLICITUDES ATENDIDAS Y REPORTE FOTOGRAFICO | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 34.99 | 38 |  |  |  | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 99.98 | A LA FECHA SE TIENEN REGISTRADAS 70 SOLICITUDES,Y SE ATENDIERON 35 PORQUE LA MAQUINARIA ESTUVO DESCOMPUESTA. EL PROGRAMACION VA IR VARIANDO DEPENDIENDO DE LAS SOLICITUDES QUE SE INGRESEN AL MES | bar: F to AC; RM
[19 empty] | 4 | 1 | 0
Note on D4: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F4: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H4: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J4: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on S4: Miguel: RESPONSABLE
Note on AD4: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on T6: Miguel: FUNCION
Note on U6: Miguel: ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN CON OTRA AREA
Note on V6: Miguel: ACTIVIDAD ASIGNADA POR ALCALDE
Note on W6: Miguel: RECURSOS MUNICIPALES
Note on X6: Miguel: RECURSOS DE ALGUN PROGRAMA
Note on AB6: Miguel: INVERSION DE OTRAS FUENTES
Note on AL7: SE PLANEA LAS ACCIONES POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SEDESHU
Note on AM7: SE CONTINUA CON LA PLANEACION DE LAS ACCIONES EN CONJUNTO CON DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION, PROMOCION RURAL, DEPORTIVA
Note on AN7: SE GENERA LA PREPROPUESTA PARA EL ENVIO A DESARROLLO SOCIAL
Note on AL8: SE INTEGRAN 2 EXP TECNICOS DE REHAB DE TANQUE EN LAS GRASAS Y MARAVILLAS. EN ESTE MES SOLO SE CONTABA CON 2 PERSONAS DE PROYECTOS
Note on AM8: SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG. LOS DOS REPRESENTAN 33 MDP. EN ESTE MES SOLO SE CONTABA CON 2 PERSONAS DE PROYECTOS
Note on AN8: SE INTEGRA UN EXP TECNICO DE PAV EN CALLE DE NAPOLES SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG
Note on AO8: SE INTEGRAN 10 EXP TECNICOS DE DS EN LA ALDEA, PLANTA EN ALDEA, DS Y PLANTA EN CHICHIMEQUILLAS, PAV JOSEFA O 2DA ET, PAV PERON, BARDAS EN LOS EUCALIPTOS, RESTAURACION DE EXCUARTEL VC, TECHADO CANCHAS POLI, REHAB UD
Note on AP8: SE ELABORARAN 10 PROYECTOS
Note on AQ8: se elaborarn 15 proyectos
Note on AR8: se elaboraran 20 proyectos
Note on AS8: se elaborara 20 proyectos
Note on AT8: se elaboraran 25 proyectos
Note on AL9: SE ATENDIERON 5 PETICIONES
Note on AM9: se atendieron 15 solicitudes
Note on AN9: SE ATENDIERON 15 SOLICITUDES
Note on AO9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AP9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AQ9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AR9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AS9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AT9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AU9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AV9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 15 solicitudes
Note on AP10: se genera programa de bacheo para su ejecucion
Note on AQ10: se incia el bacheo de de las calles de la cabecera mpal
Note on AR10: se continua con el bacheo de calles e inicio de caminos rurales
Note on AS10: se bachea y renivela caminos rurales
Note on AO11: se promovio la liberacion de 3 convenios de las obras de borderias, pav en napoles y dos obras del programa de fortalece que aun se encuentra en gto en revision
Note on AP11: se liberaran 3 convenios con inst de la cultura, ceag y sedeshu
Note on AQ11: se liberaran 2 convenios con sedesol, sedatu
Note on AN12: se ingresa propuesta a SEDESOL para revision y aprobacion
Note on AO12: se aprueba propuesta ante la comision de obra, hacienda y posterior el H. Ayuntamiento
Note on AO13: se declaro desierto el primer concurso de la obra de pav a base de emp de napoles y se volvio a programar la convocatoria, estamos en proceso para la apertura de propuestas
Note on AP13: se licitaran el 14 obras
Note on AQ13: se licitaran el 22 obras
Note on AR13: se licitaran el 29 obras
Note on AS13: se licitaran el 14 obras
Note on AT13: se licitaran el 12 obras
Note on AP14: se inicia la ejecucion de 10 obras
Note on AQ14: se ejecutaran 20 obras
Note on AR14: se ejecutaran 20 obra
Note on AS14: se ejecutaran 20 obras
Note on AT14: se ejecutaran 25 obras
Note on AU14: USUARIO: se ejecutaran 20 obra
Note on AV14: se ejecutan 25 obras
Note on AW14: se ejecutan 15 obras
Note on AS15: SE INICIARA CON EL CIERRE DE 5 OBRAS
Note on AT15: SE CERRARAN 5 OBRAS
Note on AU15: SE CERRARAN 10 OBRAS
Note on AV15: SE CERRARAN 40 OBRAS
Note on AW15: SE CERRARAN 20 OBRAS
Note on AP16: SE REVISARAN LOS EXP DE TECHO, CUARTOS
Note on AQ16: SE LICITARAN LAS OBRAS DE TECHOS Y CUARTOS
Note on AR16: SE EJECUTARAN LAS OBRAS DE TECHO Y CUARTOS
Note on AS16: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS TECHOS Y CUARTOS
Note on AT16: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS TECHOS Y CUARTOS
Note on AU16: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS TECHOS Y CUARTOS
Note on AV16: SE ELABORARA EL CIERRE Y FINIQUITO DE LAS OBRAS DE TECHO Y CUARTOS
Note on AP17: SE PROGRAMARA LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUCES EN CONJUNTO CON SERVICIOS PUBLICOS
Note on AQ17: SE TRABAJARA EN LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUSES DEL PROGRAMA GENERADO CON SERVICIOS PUBLICOS
Note on AP18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AQ18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AR18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AS18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AT18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AP19: se inciara con el programa de borderia 2016, con el proceso de licitacion
Note on AQ19: se ejecuta el programa de borderia 2016 y las reha de caminos
Note on AR19: se continua con la borderia y rehabilitacion de caminos
Note on AS19: se continua con la borderia y rehabilitacion de caminos
Note on AT19: se realiza el cierre y giniquito de la borderia y rehabilitacion de caminos
Note on AU19: se continua con los cierres administrativos de la borderia
Note on AP20: SE ELABORARA PROY DE TEMPLO EN AGUAS BUENAS
Note on AQ20: SE CONTINUA CON EL PROYECTO DE AGUAS BUENAS
Note on AR20: SE ELABORARA PROYECTO DE CASA DE EJERICICIOS Y UNA ETAPA DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL
Note on AS20: SE CONTINUA CON LA ELABORACION PROYECTO DE CASA DE EJERICICIOS Y UNA ETAPA DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL
Note on AT20: SE INGRESAN A VALIDAR LOS PROYECTOS DE AGUAS BUENAS, CASA DE EJERCIOS Y PARROQUIA
Note on AU20: EN VALIDACION LOS PROYECTOS DE AGUAS BUENAS, CASA DE EJERCIOS Y PARROQUIA
Note on AO21: se declaro desierto el primer concurso de la obra de pav a base de emp de napoles y se volvio a programar la convocatoria, estamos en proceso para la apertura de propuestas. DOCTOS INSERTOS EN EJE PLANEAR Y PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY
Note on AP21: se licitaran el 14 obras
Note on AQ21: se licitaran el 22 obras
Note on AR21: se licitaran el 29 obras
Note on AS21: se licitaran el 14 obras
Note on AT21: se licitaran el 12 obras
Note on AO22: SE REHABILITARAN 10 CAMINOS CON LAMAQUINARIA DEL MPIO.
Note on AP22: SE REHABILITARAN 5 CAMINOS CON LAMAQUINARIA DEL MPIO.
Note on AQ22: SE REHABILITARAN 10 CAMINOS CON LAMAQUINARIA DEL MPIO.
Note on AR22: SE REHABILITARAN 10 CAMINOS CON LAMAQUINARIA DEL MPIO.
Note on AM23: USUARIO:SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG. LOS DOS REPRESENTAN 33 MDP.
Note on AN23: SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG. LOS DOS REPRESENTAN 33 MDP. PROYECTOS
Note on AO23: SE TRABAJA EN LA INTEGRACION DE LOS PROYECTOS DE LA CALZADA
Note on AP23: SE CONTINUA CON LA INTEGRACION DEL EXP TECNICO DE LA CALZADA Y PRY DE MOVILIDAD
Note on AQ23: SE TERMINARA LA INTEGRACION DEL EXP DE LA CALZADA Y PROY DE MOVILIDAD
Note on AR23: SE INGRESA A REVISON LOS EXP DE CALZADA Y PROY DE MOVILIDAD ANTE IPLANEG
Note on AS23: SE SOLVENTAN OBSERVACION CON IPLANEG DE LOS EXP DE OBRA A CONVENIR
Note on AT23: SE LIBERAN CONVENIO ENTRE IPLANEG Y MPIO DE SILAO
Note on AU23: SE INCIA CON LAS LICITACIONES Y CONTRATACIONESDE LAS OBRAS LIBERADAS DE FIETRO
Note on AV23: SE EJECUTAN LAS OPBRAS DE FIMETRO
Note on AW23: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS OBTRAS DE FIMETRO
Note on AL24: SE ATENDIERON 5 PETICIONES
Note on AM24: se atendieron 15 solicitudes
Note on AN24: SE ATENDIERON 15 SOLICITUDES
Note on AO24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes . LOS DOCTOS ESTAN EN EL EJE COMBATIR EL REZAGO DE ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA
Note on AP24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AQ24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AR24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AS24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AT24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AU24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AV24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 15 solicitudes

## JULIO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
JULIO
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES | [6 empty] | DP | [9 empty] | PRODUCTOS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE MENSUAL PROGRAMADO
[15 empty] | EVIDENCIAS | [8 empty] | INVERSION | INVERSION | INVERSION | INVERSION | [6 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | OBSERVACIONES
[11 empty] | ENTRADA | PROCESO DE TRANSFORMACION |  | SALIDA | ENTRADA | PROCESO | SALIDA |  | F | AC | AA | RM | RP | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
OBRAS PUBLICAS | 3 | DR11 | FORTALECIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO PARA LA EJECUCION DE OBRA | DR111 | Incrementar el numero de proyectos de impacto para la ejecucion de obra publica | DR1111 | desarrollar el 100% de los proyectos que formaran parte de la propuesta de obra 2016 de manera eficiente y viable | DSP11111 | analisis e identificacion de necesidades | DSP11111 |  | 1. .Indentificar, planear y priorizar en conjunto con las dependencias involucradas, las necesidades de la poblacion para llevar a cabo proyectos factibles y viables. | DSP11111111 |  |  |  |  | OBBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, EDUCACION | [9 empty] | LISTADOS DE PETICIONES Y VERIFICACIONES | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2016-01-11 | 2016-02-29 | 100 | 100 |  |  |  | 35 | 35 | 30 | [9 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
[11 empty] | Propuesta de obra montos | 2. Integracion de 94 proyectos que forman parte de la propuesta anual de obra publica 2016 *visita de campo *elaboracion de planos *elaboracion de catalogo *Presupuestos *Integracion de informacion *Envio de formatos a firmas de las dependencias involucrads *validacion del proyecto |  | exp tecnico y/o proyecto | Programa Anual de Obra | *Validacion o dictamen de factibilidad *acta de aceptación *Formato de viabilizacio *Cedula de registro de obra *Manifiesto y dictamen de Impacto ambiental *Reporte fotografico *Programa de obra *Marco fisico *Planos *presupuesto *catalogo Memoria descriptiva *Especificaciones | expediente tecnico y/o oficio de validacion o de ingreso a validacion | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTE TECNICO Y/O PROYECTO (VALIDACION) | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 20 | 15.94 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 100 | AL 30 DE JULIO SE GENERARON 33 EXPEDIENTES TECNICOS Y/O PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS : RAMO 33, ITS, FORTALECE, PISBCC, CODE, VIVIENDA SEDATU, HABITAT | bar: F
| 3 |  | COMBATIR EL REZAGO DE ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA |  | Incrementar la atención a las peticiones y necesidades que demanda la ciudadanía del Municipio de Silao |  | Atender el 100% de las peticiones ciudadanas |  | Generar un padron de solicitudes ingresadas a la Direccion de Obras Publicas por tipo de necesidad |  | solicitud | 1. Identidficar e integrar cada una de las solicitades por ubicación y darles atencion *programar por fecha o por ugencia *revisar en campo la peticion de que se trate para ver necesidades reales |  | fotografia del apoyo | programa de solicitudes | programa | reporte fotografico de los apoyos, grafica de solicitudes | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROGRAMA | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-01-15 | 2016-06-30 | 34.99 | 50 |  |  |  | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 99.98 | A LA FECHA SE TIENEN REGISTRADAS 78 SOLICITUDES,Y SE ATENDIERON 39. EL PROGRAMACION VA IR VARIANDO DEPENDIENDO DE LAS SOLICITUDES QUE SE INGRESEN AL MES | bar: F; RM
[11 empty] | revision fisica de las calles y/o caminos | 2. Generar un programa de bacheo y/o renivelacion *realizar un programa de bacheo de acuerdo a las necesidades *licitar la accion de bacheo o solicitar ante la tesoreri recurso para la adquisicion del material de emulsion *presupuestar recurso para el bacheo |  | programa de bacheo y presupuesto aprobado | programa de bacheo y presupuesto aprobado | licitar el bacheo de las diferentes areas | reporte fotografico | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROGRAMA Y REPORTE FOTOGRAFICO | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 15 | 30 | 30 | 25 |  |  |  |  | 100 | EN ESTE MES NO HUBO BACHEOS | bar: F; RM
| 3 |  | PLANEAR Y PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY |  | Transparentar lo procesos de planeación y contratacion para la ejecucion del programa de inversión para asegurar la validación pública de las obras |  | Generar un programa de obra Publica anual viable para su total ejecución |  | Coordinacion entre las areas involucardas, para la integracion y ejecucion adecuada del programa de obra |  | programa de obra | 1. Promover la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, en lo relativo a la programación y financiamiento de obras para la integracion de 8 convenios. *reuniones con las dependencias para los tramites y recursos *envio de proyectos a validar *revision de convenios y/o anexos firma de convenios y/o anexos |  | convenios | recurso aprobado por las dependencias | *integracion del proyecto *elaboracion de convenio y/o anexo | convenio y/o anexo | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL | [9 empty] | CONVENIOS | EJECUCION DE UNA MAYOR CANTIDAD DE ACCIONES CON RECURSOS DE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO | 2016-03-01 | 2016-07-31 | 15 | 37.5 | [6 empty] | 15 | 45 | 40 | [6 empty] | 100 | AL 30 DE JUNIO SE HAN LIERARON 2 CONVENIOS DEL PROGRAMA SEDESHU Y SEDATU SU ANEXO Y 4 ANEXOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA ITS Y PISBCC | bar: F to AC; RM
[12 empty] | 2.- Aprobacion de la propuesta de obra | [5 empty] | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, TESORERIA, EDUCACION | [9 empty] | PROGRAMA ANUAL DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-02-11 | 2016-04-30 | 100 | 100 | [5 empty] | 50 | 50 | [8 empty] | 100 | SE APRUEBA LA PROPUESTA DE OBRA EL 30/04/16 | bar: F to RM
[11 empty] | *Aprobacion del PAO 2016 *convenios *liberacion de recursos | 3. LICTACION Y CONTRATACION DE 94 OBRAS *identificar origen de recurso *programar proceso de contratacion *solicitar apertura de cuenta a la Tesoreria *Si es LP solicitar publicar convocatoria a Tesoreria o Comunicación según aplique *Entrega de doctos de convocatoria a Tesoreria para liberar recursos cuando aplique *LLevar acabo los procesos de licitacion que apliquen *Elaboracion de contrato *revision de contrato *firma de contrato |  | actas del proceso de licitacion o contrato | Convenios PAO | Actas del proceso de licitacion *Oficios de solicitud de publicacion cuando aplique *oficios de apertura de cuentas | contratos y/o actas de los procesos de adjudicacion de obra | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURAS Y FALLOS, DICTAMENES, CONTRATOS |  | 2016-04-15 | 2016-06-30 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 15 | 25 | 30 | 15 | 13 |  |  |  | 100 | DEL RECURSO LIBERADO, SE LLEVARON A ACABO 5 PROCESOS DE LICITACION Y SE ELABORARON SUS CONTRATOS, TAMBIEN SE DIO INICIO A UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA | bar: F
[11 empty] | contrato | 4.-EJECUCION DE 94 OBRAS. *entrega de contrato a empresa para liberacion de fianzas *Asignacion de supervisor *entrega de documentos de la obra a supervisar *entrega de documentos de anticipo a tesoreria |  | contratos *propuesta ganadora pago anticipo *estimaciones | contrato *propuesta de empresa *bitacora | *tramite de anticipos *revision en campo llenado de bitacora *generadores *revision y validar generadores *altas o bajas de conceptos y/o vulmenes *tramite de convenios de tiempo o monto(si aplica) *integrar estimaciones *pasar a pago los estimaciones | *oficio de solicitud de anticipo *estimacion *generador *dictamen de monto o tiempo | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | BITACORAS Y ESTIMACIONES |  | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 100 | SE SOLICITARON EL PAGO DE 3 ANTICIPOS DE LOS CONTRATOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO | bar: F
[11 empty] | Aviso de terminacion de obra | 5.-CIERRE DE 94 OBRAS *revision de generadores *revision fisica de los trabajos |  | acta de verificacion fisica | acta de verificacion fisica | *revision de generadores *elaboracion de acta fianciera *finiquito *invitacion para entrega de obra | *acta de entrega-recepcion | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | FINIQUITOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION |  | 2016-08-15 | 2016-12-15 | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 20 | 100 | UNA VEZ QUE VAYAN TERMINANDO LAS EJECUCIONES DE LAS OBRAS COMIENZA ESTA ETAPA DE CIERRE, Y ESTA SUPETIDATA A QUE NO HAYA SUSPENSIONES, CONTRATIEMPOS CLIMATICOS, RECURSOS | bar: F
| 1 |  | SILAO SOMOS TODOS |  | Reducir indices de marginidad y rezago |  | Dotar de infraestructura de vivienda |  | Coordinacion con Desarrollo Social para aplicar las acciones dentro de las areas marginadas |  | padron de beneficiarios generado por Desarrollo Social | Contratación de las acciones de techo digno, calentadores solares, cuartos dormitorio *Aviso de recurso liberado por parte de Desarrollo Social *Entrega de padron y especificaciones por parte de D.S. *Integracion de expediente |  | *convenio *exp tecnico | *convenio *exp tecnico | *programar la accion *generar el proceso de contratacion *generar contrato *revision de contrato *firma de contrato *entrega de informacion a supervisor asignado *ejecucion de la obra *cierre de la obra | *expediente tecnico *proceso de licitacion *contrato *tramite de anticipo *estimaciones *oficios, dictamenes, convenios *cierre de obra | DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 100 | se realizo el proceso y contrato de cuartos del programa SEDESHU, y se libero el convenio de cuartos del programa SEDATU | bar: F to AC; RM to RP
| 3 |  | SILAO LIMPIO Y BELLO |  | Mejorar la calidad ambiental del Municipio |  | Mtto de arroyos |  | Generar en coordinacion con Servicios Publicos un plan de mantenimiento a arroyos |  | Recorrido de arroyos y cuentas | Limpieza de accesos, desasolve de arroyos y cauces *recorridos con las areas involucradas en atender las contingencias de inundaciones |  | programa de limpiezas | programa de limpiezas | *solicitar recursos a la tesoreria *programatr la maquinaria *solicitar combustibles | reporte fotografico de los arroyos y/o cunetas | SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | REPORTE FOTOGRAFICO | PREVENCION DE INUNDACIONES | 2016-04-15 | 2016-05-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 70 | [6 empty] | 100 | Limpiezas en la Col. Reforma | bar: F to AC; RM
| 1 |  | FAROS DEL SABER |  | Impulsar y fortalecer los procesos educativos |  | Dotar de infraestructura educativa |  | Coordinacion con la Direccion de Educacion y Cultura para aplicar las acciones dentro de las areas necesitadas |  |  | Rehabilitación de espacios públicos donde se realizaran las acciones propias del programa |  |  |  |  | reporte fotografico | EDUCACION Y CULTURA, OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | REPORTE FOTOGRAFICO | PREVENIR EL BAJO INDICE EDUCATIVO | 2016-05-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 100 | EN ESPERA A QUE LA DRIRECCION DE EDUCACION NOS INGRESE LAS AREAS DONDE SE REHABILITARAN LOS FAROS Y DE RECURSOS PARA LAS REHABILITACIONES | bar: F to AC; RM
| 1 |  | EL CAMPO TE DA LA MANO |  | Impulsar el desarrollo Agricola |  | Dotar de infraestructura agricola |  | Coordinacion con la Direccion de Promocion Rural para aplicar las acciones dentro de las areas necesitadas |  | programa por parte de Promicion rural | Contratación de acciones para borderia, rehabilitació de caminos rurales, electrificaciones |  |  |  |  | *reporte fotografico *contrato *estimacion *finiquito *acta de entrega-recepcion | PROMOCION RURAL Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  | 100 | Se realizo la borderia en las comunides de El Jitomatal, El PaRaiso, La Yerbabuena, Los Alamos, Magas de la Estancia. Se rehabilitaron los caminos en : Medranos, Menores, Fresnos, San Juan de los Duran, Franco, Las Cruces, Napoles-Salitrillo | bar: F to AC; RM
| 2 |  | SILAO TE CONECTA |  | Impulsar al Turismo Municipal |  | Incrementar el flujo de visitantes |  | Coordinacion con Fomento Economico para visualizar que areas culturaes tendran impacto turistico |  |  | Desarrollo de los proyectos de espacios públicos, sitios y monumentos históricos |  |  |  |  | proyecto | FOMENTO ECONOMICO Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTES TECNICOS |  | 2016-04-15 | 2016-10-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | 100 | EN INTEGRACION PROYECTOS DE LOS TEMPLOS DE LA CASA DE EJERCICIOS, AGUAS BUENAS, SANTIAGO APOSTOL | bar: F to AC; RM
| 2 |  | CONECTIVIDAD |  | Incremento y dotacion de infraestructura basica para abatir el rezago social y mejorara la calidad de vida |  | infraestructura basica |  | Coordinacion con todas dependencias municipales para atacar las areas vulnerables y de impacto del Municipio |  |  | Desarrollo de proyectos de rehabilitación de caminos rurales, mantenimiento y/o reposición de tanques elevados, programa de bacheo, desarrollo del programa de obra | [5 empty] | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, TESORERIA, EDUCACION, FOMENTO ECONOMICO, IMPLUS | [9 empty] | PROGRAMA ANUAL DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-02-16 | 2016-11-30 | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | 15 | 25 | 30 | 15 | 13 |  |  |  | 100 | SE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA, SE INTEGRAN PROYECTOS Y SE CONTRATAN. ESTE PROGRAMA DEPENDERA DE LA LIBERACION DE CONVENIOS, RECURSOS, QUE NO HAYA DECLARACIONES DE PROCESOS DESIERTOS. ESTA LINEA CORRESPONDE A LA LINEA ESTRATEGICA PLANEAR Y PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY | bar: F to AC; RM to RP
| 2 |  | HAGAMOS COMUNIDAD |  | Lograr una mejor conectividad para el desarrollo empresarial |  | dotar de infraestructura vial |  | Coordinacion con Fomento Economico para dar mantenimiento a los vialidades de mayor afluencia a las empresas |  |  | Mejoramiento de caminos rurales para facilitar el acceso a los vehículos de transporte de personal |  |  |  |  | Reporte Fotografico | FOMENTO ECONOMICO Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTE DE OBRA Y/O REPORTE FOTOGRAFICO | VIALIDADES DIGNAS PARA EL TRABAJADOR | 2016-04-15 | 2016-07-30 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 30 | 30 | 25 | [5 empty] | 100 | Se atendieron caminos y calles de: Medranos, Menores, Fresnos, San Juan de los Duran, Franco, Las Cruces, Napoles-Salitrillo | bar: F to AC; RM
| 2, 5 |  | PLANEACION ESTRATEGICA METROPOLITANA |  | Lograr el Fortalecimiento Municipal en la zona metropolitana |  | dotar de infraestructura vial |  | Coordinacion con Implus para impulso de la zona metropolitana |  |  | Generación de proyectos de impacto social, conclusión de obras en proceso, desarrollo de proyecto de movilidad |  |  |  |  | *proyectos *contratos *estimaciones *finiquitos acta de entrega recepcion | IMPLUS Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROYECTOS, EXPEDIENTE DE OBRAS | IMPULSO A LA ZON METROPOLITANA | 2016-01-15 | 2016-05-30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100 | EN REVISION LAS NOTAS TECNICAS DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO | bar: F to AC; RM to RP
| 5 |  | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO |  | atención a las peticiones y necesidades que demanda la ciudadanía |  | Atender el 100% de las peticiones ciudadanas |  | Generar un padron de solicitud por prioridad |  | solicitud | *programar por fecha o por ugencia *revisar en campo la peticion de que se trate para ver necesidades reales |  | fotografia del apoyo | programa de solicitudes | programa | reporte fotografico de los apoyos, grafica de solicitudes | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | SOLICITUDES ATENDIDAS Y REPORTE FOTOGRAFICO | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 34.99 | 38 |  |  |  | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 99.98 | A LA FECHA SE TIENEN REGISTRADAS 70 SOLICITUDES,Y SE ATENDIERON 35 PORQUE LA MAQUINARIA ESTUVO DESCOMPUESTA. EL PROGRAMACION VA IR VARIANDO DEPENDIENDO DE LAS SOLICITUDES QUE SE INGRESEN AL MES | bar: F to AC; RM
[19 empty] | 4 | 1 | 0
Note on D4: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F4: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H4: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J4: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on S4: Miguel: RESPONSABLE
Note on AD4: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on T6: Miguel: FUNCION
Note on U6: Miguel: ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN CON OTRA AREA
Note on V6: Miguel: ACTIVIDAD ASIGNADA POR ALCALDE
Note on W6: Miguel: RECURSOS MUNICIPALES
Note on X6: Miguel: RECURSOS DE ALGUN PROGRAMA
Note on AB6: Miguel: INVERSION DE OTRAS FUENTES
Note on AL7: SE PLANEA LAS ACCIONES POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SEDESHU
Note on AM7: SE CONTINUA CON LA PLANEACION DE LAS ACCIONES EN CONJUNTO CON DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION, PROMOCION RURAL, DEPORTIVA
Note on AN7: SE GENERA LA PREPROPUESTA PARA EL ENVIO A DESARROLLO SOCIAL
Note on AL8: SE INTEGRAN 2 EXP TECNICOS DE REHAB DE TANQUE EN LAS GRASAS Y MARAVILLAS. EN ESTE MES SOLO SE CONTABA CON 2 PERSONAS DE PROYECTOS
Note on AM8: SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG. LOS DOS REPRESENTAN 33 MDP. EN ESTE MES SOLO SE CONTABA CON 2 PERSONAS DE PROYECTOS
Note on AN8: SE INTEGRA UN EXP TECNICO DE PAV EN CALLE DE NAPOLES SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG
Note on AO8: SE INTEGRAN 10 EXP TECNICOS DE DS EN LA ALDEA, PLANTA EN ALDEA, DS Y PLANTA EN CHICHIMEQUILLAS, PAV JOSEFA O 2DA ET, PAV PERON, BARDAS EN LOS EUCALIPTOS, RESTAURACION DE EXCUARTEL VC, TECHADO CANCHAS POLI, REHAB UD
Note on AP8: SE ELABORARAN 10 PROYECTOS
Note on AQ8: se elaborarn 15 proyectos
Note on AR8: se elaboraran 20 proyectos
Note on AS8: se elaborara 20 proyectos
Note on AT8: se elaboraran 25 proyectos
Note on AL9: SE ATENDIERON 5 PETICIONES
Note on AM9: se atendieron 15 solicitudes
Note on AN9: SE ATENDIERON 15 SOLICITUDES
Note on AO9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AP9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AQ9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AR9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AS9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AT9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AU9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AV9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 15 solicitudes
Note on AP10: se genera programa de bacheo para su ejecucion
Note on AQ10: se incia el bacheo de de las calles de la cabecera mpal
Note on AR10: se continua con el bacheo de calles e inicio de caminos rurales
Note on AS10: se bachea y renivela caminos rurales
Note on AO11: se promovio la liberacion de 3 convenios de las obras de borderias, pav en napoles y dos obras del programa de fortalece que aun se encuentra en gto en revision
Note on AP11: se liberaran 3 convenios con inst de la cultura, ceag y sedeshu
Note on AQ11: se liberaran 2 convenios con sedesol, sedatu
Note on AN12: se ingresa propuesta a SEDESOL para revision y aprobacion
Note on AO12: se aprueba propuesta ante la comision de obra, hacienda y posterior el H. Ayuntamiento
Note on AO13: se declaro desierto el primer concurso de la obra de pav a base de emp de napoles y se volvio a programar la convocatoria, estamos en proceso para la apertura de propuestas
Note on AP13: se licitaran el 14 obras
Note on AQ13: se licitaran el 22 obras
Note on AR13: se licitaran el 29 obras
Note on AS13: se licitaran el 14 obras
Note on AT13: se licitaran el 12 obras
Note on AP14: se inicia la ejecucion de 10 obras
Note on AQ14: se ejecutaran 20 obras
Note on AR14: se ejecutaran 20 obra
Note on AS14: se ejecutaran 20 obras
Note on AT14: se ejecutaran 25 obras
Note on AU14: USUARIO: se ejecutaran 20 obra
Note on AV14: se ejecutan 25 obras
Note on AW14: se ejecutan 15 obras
Note on AS15: SE INICIARA CON EL CIERRE DE 5 OBRAS
Note on AT15: SE CERRARAN 5 OBRAS
Note on AU15: SE CERRARAN 10 OBRAS
Note on AV15: SE CERRARAN 40 OBRAS
Note on AW15: SE CERRARAN 20 OBRAS
Note on AP16: SE REVISARAN LOS EXP DE TECHO, CUARTOS
Note on AQ16: SE LICITARAN LAS OBRAS DE TECHOS Y CUARTOS
Note on AR16: SE EJECUTARAN LAS OBRAS DE TECHO Y CUARTOS
Note on AS16: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS TECHOS Y CUARTOS
Note on AT16: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS TECHOS Y CUARTOS
Note on AU16: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS TECHOS Y CUARTOS
Note on AV16: SE ELABORARA EL CIERRE Y FINIQUITO DE LAS OBRAS DE TECHO Y CUARTOS
Note on AP17: SE PROGRAMARA LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUCES EN CONJUNTO CON SERVICIOS PUBLICOS
Note on AQ17: SE TRABAJARA EN LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUSES DEL PROGRAMA GENERADO CON SERVICIOS PUBLICOS
Note on AP18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AQ18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AR18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AS18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AT18: EDUCACION NOS INDICARA LAS AREAS DONDE SE BRINDARA APOYO PARA SU EJECUCION
Note on AP19: se inciara con el programa de borderia 2016, con el proceso de licitacion
Note on AQ19: se ejecuta el programa de borderia 2016 y las reha de caminos
Note on AR19: se continua con la borderia y rehabilitacion de caminos
Note on AS19: se continua con la borderia y rehabilitacion de caminos
Note on AT19: se realiza el cierre y giniquito de la borderia y rehabilitacion de caminos
Note on AU19: se continua con los cierres administrativos de la borderia
Note on AP20: SE ELABORARA PROY DE TEMPLO EN AGUAS BUENAS
Note on AQ20: SE CONTINUA CON EL PROYECTO DE AGUAS BUENAS
Note on AR20: SE ELABORARA PROYECTO DE CASA DE EJERICICIOS Y UNA ETAPA DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL
Note on AS20: SE CONTINUA CON LA ELABORACION PROYECTO DE CASA DE EJERICICIOS Y UNA ETAPA DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL
Note on AT20: SE INGRESAN A VALIDAR LOS PROYECTOS DE AGUAS BUENAS, CASA DE EJERCIOS Y PARROQUIA
Note on AU20: EN VALIDACION LOS PROYECTOS DE AGUAS BUENAS, CASA DE EJERCIOS Y PARROQUIA
Note on AO21: se declaro desierto el primer concurso de la obra de pav a base de emp de napoles y se volvio a programar la convocatoria, estamos en proceso para la apertura de propuestas. DOCTOS INSERTOS EN EJE PLANEAR Y PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY
Note on AP21: se licitaran el 14 obras
Note on AQ21: se licitaran el 22 obras
Note on AR21: se licitaran el 29 obras
Note on AS21: se licitaran el 14 obras
Note on AT21: se licitaran el 12 obras
Note on AO22: SE REHABILITARAN 10 CAMINOS CON LAMAQUINARIA DEL MPIO.
Note on AP22: SE REHABILITARAN 5 CAMINOS CON LAMAQUINARIA DEL MPIO.
Note on AQ22: SE REHABILITARAN 10 CAMINOS CON LAMAQUINARIA DEL MPIO.
Note on AR22: SE REHABILITARAN 10 CAMINOS CON LAMAQUINARIA DEL MPIO.
Note on AM23: USUARIO:SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG. LOS DOS REPRESENTAN 33 MDP.
Note on AN23: SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG. LOS DOS REPRESENTAN 33 MDP. PROYECTOS
Note on AO23: SE TRABAJA EN LA INTEGRACION DE LOS PROYECTOS DE LA CALZADA
Note on AP23: SE CONTINUA CON LA INTEGRACION DEL EXP TECNICO DE LA CALZADA Y PRY DE MOVILIDAD
Note on AQ23: SE TERMINARA LA INTEGRACION DEL EXP DE LA CALZADA Y PROY DE MOVILIDAD
Note on AR23: SE INGRESA A REVISON LOS EXP DE CALZADA Y PROY DE MOVILIDAD ANTE IPLANEG
Note on AS23: SE SOLVENTAN OBSERVACION CON IPLANEG DE LOS EXP DE OBRA A CONVENIR
Note on AT23: SE LIBERAN CONVENIO ENTRE IPLANEG Y MPIO DE SILAO
Note on AU23: SE INCIA CON LAS LICITACIONES Y CONTRATACIONESDE LAS OBRAS LIBERADAS DE FIETRO
Note on AV23: SE EJECUTAN LAS OPBRAS DE FIMETRO
Note on AW23: SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS OBTRAS DE FIMETRO
Note on AL24: SE ATENDIERON 5 PETICIONES
Note on AM24: se atendieron 15 solicitudes
Note on AN24: SE ATENDIERON 15 SOLICITUDES
Note on AO24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes . LOS DOCTOS ESTAN EN EL EJE COMBATIR EL REZAGO DE ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA
Note on AP24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AQ24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AR24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AS24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AT24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AU24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AV24: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 15 solicitudes

## AGOSTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO ESTRATEGICO | DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES |  |  | DP | [9 empty] | PRODUCTOS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | AVANCE MENSUAL PROGRAMADO
[16 empty] | INVERSION | INVERSION | INVERSION | INVERSION | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | OBSERVACIONES
[7 empty] | ENTRADA | PROCESO DE TRANSFORMACION | SALIDA |  | F | AC | AA | RM | RP | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
| OBRAS PUBLICAS | 3 | FORTALECIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO PARA LA EJECUCION DE OBRA | Incrementar el numero de proyectos de impacto para la ejecucion de obra publica | desarrollar el 100% de los proyectos que formaran parte de la propuesta de obra 2017 de manera eficiente y viable | analisis e identificacion de necesidades |  | 1. .Indentificar, planear y priorizar en conjunto con las dependencias involucradas, las necesidades de la poblacion para llevar a cabo proyectos factibles y viables. |  | OBBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, EDUCACION | [9 empty] | LISTADOS DE PETICIONES Y VERIFICACIONES | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 100 | 100 | 35 | 35 | 30 | [9 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
[7 empty] | Propuesta de obra montos | 2. Integracion de 98 proyectos que forman parte de la propuesta anual de obra publica 2017 *visita de campo *elaboracion de planos *elaboracion de catalogo *Presupuestos *Integracion de informacion *Envio de formatos a firmas de las dependencias involucrads *validacion del proyecto | exp tecnico y/o proyecto | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTE TECNICO Y/O PROYECTO (VALIDACION) | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2017-02-01 | 2017-09-01 | 20 | 15.94 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 100 | bar: F
|  | 3 | COMBATIR EL REZAGO DE ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA | Incrementar la atención a las peticiones y necesidades que demanda la ciudadanía del Municipio de Silao | Atender el 100% de las peticiones ciudadanas | Generar un padron de solicitudes ingresadas a la Direccion de Obras Publicas por tipo de necesidad | solicitud | 1. Identidficar e integrar cada una de las solicitades por ubicación y darles atencion *programar por fecha o por ugencia *revisar en campo la peticion de que se trate para ver necesidades reales | fotografia del apoyo | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROGRAMA | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 34.99 | 50 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 99.98 | bar: F; RM
[7 empty] | revision fisica de las calles y/o caminos | 2. Generar un programa de bacheo y/o renivelacion *realizar un programa de bacheo de acuerdo a las necesidades *licitar la accion de bacheo o solicitar ante la tesoreri recurso para la adquisicion del material de emulsion *presupuestar recurso para el bacheo | programa de bacheo y presupuesto aprobado | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROGRAMA Y REPORTE FOTOGRAFICO | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 30 | 30 | 25 |  |  |  |  | 100 | bar: F; RM
|  | 3 | PLANEAR Y PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY | Transparentar lo procesos de planeación y contratacion para la ejecucion del programa de inversión para asegurar la validación pública de las obras | Generar un programa de obra Publica anual viable para su total ejecución | Coordinacion entre las areas involucardas, para la integracion y ejecucion adecuada del programa de obra | programa de obra | 1. Promover la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, en lo relativo a la programación y financiamiento de obras para la integracion de 8 convenios. *reuniones con las dependencias para los tramites y recursos *envio de proyectos a validar *revision de convenios y/o anexos firma de convenios y/o anexos | convenios | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL | [9 empty] | CONVENIOS | EJECUCION DE UNA MAYOR CANTIDAD DE ACCIONES CON RECURSOS DE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 15 | 37.5 |  |  |  | 15 | 45 | 40 | [6 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
[8 empty] | 2.- Aprobacion de la propuesta de obra |  | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, TESORERIA, EDUCACION | [9 empty] | PROGRAMA ANUAL DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2017-02-11 | 2017-04-30 | 100 | 100 |  |  | 50 | 50 | [8 empty] | 100 | bar: F to RM
[7 empty] | *Aprobacion del PAO 2016 *convenios *liberacion de recursos | 3. LICTACION Y CONTRATACION DE 94 OBRAS *identificar origen de recurso *programar proceso de contratacion *solicitar apertura de cuenta a la Tesoreria *Si es LP solicitar publicar convocatoria a Tesoreria o Comunicación según aplique *Entrega de doctos de convocatoria a Tesoreria para liberar recursos cuando aplique *LLevar acabo los procesos de licitacion que apliquen *Elaboracion de contrato *revision de contrato *firma de contrato | actas del proceso de licitacion o contrato | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURAS Y FALLOS, DICTAMENES, CONTRATOS |  | 2017-04-15 | 2017-06-30 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 15 | 25 | 30 | 15 | 13 |  |  |  | 100 | bar: F
[7 empty] | contrato | 4.-EJECUCION DE 94 OBRAS. *entrega de contrato a empresa para liberacion de fianzas *Asignacion de supervisor *entrega de documentos de la obra a supervisar *entrega de documentos de anticipo a tesoreria | contratos *propuesta ganadora pago anticipo *estimaciones | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | BITACORAS Y ESTIMACIONES |  | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 100 | bar: F
[7 empty] | Aviso de terminacion de obra | 5.-CIERRE DE 94 OBRAS *revision de generadores *revision fisica de los trabajos | acta de verificacion fisica | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | FINIQUITOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION |  | 2017-08-15 | 2017-12-15 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 20 | 100 | bar: F
SILAO SOMOS TODOS | Desarrollo Social | 1 | Combate a la pobreza / Reducir los indices de marginalidad / Mejoramiento y cobertura de los servicios públicos | Abatir el hacinamiento, a travez de la dotación de la infraestructura en vivienda. | Generar un programa de obra Publica anual viable para su total ejecución | Coordinacion con Desarrollo Social para aplicar las acciones dentro de las areas marginadas, atendiendo los lineamientos de aplicables a cada programa. | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL, SUSCEPTIBLES DE GENERAR PROYECTO, Y PAO(ver diagrama de proceso) | Ver diagrama de proceso (proyecto, validación, contratación, ejecución) | Proyecto, Contrato y Acta de Entrega Recepción. | Desarrollo social y Obras Públicas. | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | bar: F to AC; RM to RP
EL CAMPO TE DA LA MANO | Desarrollo Rural | 1 | Combate a la pobreza / Reducir los indices de marginalidad / Mejoramiento y cobertura de los servicios públicos | Reducir los indices de marginalidad al aumentar la productividad en el campo, dotando de caminos, electrificación y bordería. | Generar un programa de obra Publica anual viable para su total ejecución | Coordinacion con Desarrollo Rural para aplicar las acciones dentro en las comunidades, atendiendo los lineamientos de aplicables a cada programa. | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE DESARROLLO RURAL, SUSCEPTIBLES DE GENERAR PROYECTO Y PAO(ver diagrama de proceso).(65 acciones solicitadas) | Ver diagrama de proceso (proyecto, validación, contratación, ejecución) | Proyecto, Contrato y Acta de Entrega Recepción. O reporte fotografico de bordería | Desarrollo rural y Obras Públicas. | [9 empty] | OBRA, EXPEDIENTE DE OBRA O REPORTE FOTOGRAFICO | IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
FAROS DEL SABER | Educación | 1 | Mejoramiento y cobertura de los servicios públicos/Fortalecicmiento de la cultura Social | Impulsar y fortalecer el crecimiento educativo | Generar un programa de obra Publica anual viable para su total ejecución | Coordinacion con la Direccion de Educacion y Cultura para aplicar las acciones dentro de las areas necesitadas | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE EDUCACION, SUSCEPTIBLES DE GENERAR PROYECTO, Y PAO(ver diagrama de proceso). (68 acciones solicitadas) | Ver diagrama de proceso (proyecto, validación, contratación, ejecución) | Proyecto, Contrato y Acta de Entrega Recepción. O reporte fotografico | Educación y Obras Públicas. | [9 empty] | OBRA, EXPEDIENTE DE OBRA O REPORTE FOTOGRAFICO | PREVENIR EL BAJO INDICE EDUCATIVO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | bar: F to AC; RM
SILAO LIMPIO Y BELLO | Servicios Públicos | 3 | Mejorar la calidad ambiental del Municipio | Conservar el medio ambiente y la biodiversidad | Generar un programa de desasolves y limpiezas de areas que afectan a la calidad de vida de los habitantes | Coordinacion con Servicios Publicos y Proteccion Civil para generar un programa de mantenimiento de areas críticas | RECORRIDO DE ARROYOS Y CUNETAS | programa de maquinaria y personal/ solicitan recursos | reporte fotografico | Servicios Públicos y Obras Públicas | [9 empty] | REPORTE FOTOGRAFICO | PREVENCION DE DESASTRES NATURALES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 100 | bar: F to AC; RM
SILAO TE CONECTA | Fomento Económico | 2 | Conectividad/Creación y Modernización de infraestructura de servicios | Impulsar al Turismo Municipal a traves de infraestructura que promueva el desarrollo turistico | Generar un programa de obra Publica anual viable para su total ejecución | Coordinacion con Fomento Economico para visualizar las areas culturales de impacto turistico | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE FOMENTO ECONÓMICO, SUSCEPTIBLES DE GENERAR PROYECTO, Y PAO(ver diagrama de proceso) | Ver diagrama de proceso (proyecto, validación, contratación, ejecución) | Proyecto, Contrato y Acta de Entrega Recepción. | Fomento Económico y Obras Públicas | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | bar: F to AC; RM
SILAO EN CONECTIVIDAD | Obras Públicaa | 3 | Ordenamiento territorial/Mejoramiento en la infraestructura y el equipamiento | Incremento y dotacion de infraestructura basica para la mejora territorial del municipio | Generar un programa de obra Publica anual viable para su total ejecución | Coordinacion con todas dependencias municipales para atacar las areas vulnerables y de impacto del Municipio | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, Y PAO(ver diagrama de proceso).( Comudj: 27 acciones Seguridad Pública:1 accion, Dif: 4acciones | Ver diagrama de proceso (proyecto, validación, contratación, ejecución) | Proyecto, Contrato y Acta de Entrega Recepción. | Obras Publicas, Desarrollo Social, Promoción Rural, Tesorería, Educación, Fomento Económico, Implus, Comudaj, DIF | [9 empty] | PROGRAMA ANUAL DE OBRA, EXPEDIENTE DE OBRA | MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | bar: F to AC; RM to RP
HAGAMOS COMUNIDAD | Fomento Económico | 4 | Mejoramiento de la Infraestructura y equipamiento | Lograr una mejor conectividad para el desarrollo empresarial | dotar de infraestructura vial | Coordinacion con Fomento Economico para dar mantenimiento a los vialidades de mayor afluencia a las empresas | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE FOMENTO ECONÓMICO, SUSCEPTIBLES DE GENERAR PROYECTO, Y PAO(ver diagrama de proceso) | Ver diagrama de proceso (proyecto, validación, contratación, ejecución) | Proyecto, Contrato y Acta de Entrega Recepción. | Fomento Económico y Obras Públicas | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | VIALIDADES DIGNAS PARA EL TRABAJADOR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | bar: F to AC; RM
PROYECTO METROPOLITANO | Implus | 2 | Conectividad | Lograr el Fortalecimiento Municipal en la zona metropolitana | Dotar al Municipio de Infraestructura Vial dentro de la zona Metropolitana | Coordinacion con Implus para el impulso de la zona metropolitana | RECEPCION DE PROPUESTAS POR PARTE DE IMPLUS Y PAO(ver diagrama de proceso) | Ver diagrama de proceso (proyecto, validación, contratación, ejecución) | Proyecto, Contrato y Acta de Entrega Recepción. | IMPLUS Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROYECTOS, EXPEDIENTE DE OBRAS | IMPULSO A LA ZON METROPOLITANA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | bar: F to AC; RM to RP
GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | Tesoreria y Contraloría | 5 | Rendición de cuentas/Una administración púbica transparente | Transparentar la aplicación de los recursos públicos | Publicar y eficientarlos procesos de contratacion y ejecución de obra | Coordinar con la Tesoreria y contraloria para el buen manejo de los recursos | PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ejecutar las acciones en base al presupuesto autorizado/ enviar a publicar los procesos contratados | Presupuesto de la accion, listado de procesos de obra contratada | Tesoreria, Contraloria, Acceso a la Información | [9 empty] | RELACION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN | ADMINISTRACION PUBLICA TRANSPARENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | bar: F to AC; RM
[11 empty] | 4 | 1 | 0
Note on D4: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on E4: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on F4: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on G4: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on K4: Miguel: RESPONSABLE
Note on V4: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on L6: Miguel: FUNCION
Note on M6: Miguel: ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN CON OTRA AREA
Note on N6: Miguel: ACTIVIDAD ASIGNADA POR ALCALDE
Note on O6: Miguel: RECURSOS MUNICIPALES
Note on P6: Miguel: RECURSOS DE ALGUN PROGRAMA
Note on T6: Miguel: INVERSION DE OTRAS FUENTES
Note on AA7: SE PLANEA LAS ACCIONES POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SEDESHU
Note on AB7: SE CONTINUA CON LA PLANEACION DE LAS ACCIONES EN CONJUNTO CON DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION, PROMOCION RURAL, DEPORTIVA
Note on AC7: SE GENERA LA PREPROPUESTA PARA EL ENVIO A DESARROLLO SOCIAL
Note on AA8: SE INTEGRAN 2 EXP TECNICOS DE REHAB DE TANQUE EN LAS GRASAS Y MARAVILLAS. EN ESTE MES SOLO SE CONTABA CON 2 PERSONAS DE PROYECTOS
Note on AB8: SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG. LOS DOS REPRESENTAN 33 MDP. EN ESTE MES SOLO SE CONTABA CON 2 PERSONAS DE PROYECTOS
Note on AC8: SE INTEGRA UN EXP TECNICO DE PAV EN CALLE DE NAPOLES SE INTEGRARON 2 EXP TECNICOS DE PROL 5 DE MAYO 2DA ETAPA Y COLECTOR PONIENTE II. ESTOS EXPEDIENTES SE ESTUVIERON AJUSTANDO DURANTE DOS MESES POR LAS NECESIDADES DE LAS ETAPAS ACTUALES, ASI COMO DOCTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR IPLANEG
Note on AD8: SE INTEGRAN 10 EXP TECNICOS DE DS EN LA ALDEA, PLANTA EN ALDEA, DS Y PLANTA EN CHICHIMEQUILLAS, PAV JOSEFA O 2DA ET, PAV PERON, BARDAS EN LOS EUCALIPTOS, RESTAURACION DE EXCUARTEL VC, TECHADO CANCHAS POLI, REHAB UD
Note on AE8: SE ELABORARAN 10 PROYECTOS
Note on AF8: se elaborarn 15 proyectos
Note on AG8: se elaboraran 20 proyectos
Note on AH8: se elaborara 20 proyectos
Note on AI8: se elaboraran 25 proyectos
Note on AA9: SE ATENDIERON 5 PETICIONES
Note on AB9: se atendieron 15 solicitudes
Note on AC9: SE ATENDIERON 15 SOLICITUDES
Note on AD9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AE9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AF9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AG9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AH9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AI9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AJ9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 35 solicitudes
Note on AK9: se atenderan las solicitues conforme se vayan ingresando, se pretenden atender 15 solicitudes
Note on AE10: se genera programa de bacheo para su ejecucion
Note on AF10: se incia el bacheo de de las calles de la cabecera mpal
Note on AG10: se continua con el bacheo de calles e inicio de caminos rurales
Note on AH10: se bachea y renivela caminos rurales
Note on AD11: se promovio la liberacion de 3 convenios de las obras de borderias, pav en napoles y dos obras del programa de fortalece que aun se encuentra en gto en revision
Note on AE11: se liberaran 3 convenios con inst de la cultura, ceag y sedeshu
Note on AF11: se liberaran 2 convenios con sedesol, sedatu
Note on AC12: se ingresa propuesta a SEDESOL para revision y aprobacion
Note on AD12: se aprueba propuesta ante la comision de obra, hacienda y posterior el H. Ayuntamiento
Note on AD13: se declaro desierto el primer concurso de la obra de pav a base de emp de napoles y se volvio a programar la convocatoria, estamos en proceso para la apertura de propuestas
Note on AE13: se licitaran el 14 obras
Note on AF13: se licitaran el 22 obras
Note on AG13: se licitaran el 29 obras
Note on AH13: se licitaran el 14 obras
Note on AI13: se licitaran el 12 obras
Note on AE14: se inicia la ejecucion de 10 obras
Note on AF14: se ejecutaran 20 obras
Note on AG14: se ejecutaran 20 obra
Note on AH14: se ejecutaran 20 obras
Note on AI14: se ejecutaran 25 obras
Note on AJ14: USUARIO: se ejecutaran 20 obra
Note on AK14: se ejecutan 25 obras
Note on AL14: se ejecutan 15 obras
Note on AH15: SE INICIARA CON EL CIERRE DE 5 OBRAS
Note on AI15: SE CERRARAN 5 OBRAS
Note on AJ15: SE CERRARAN 10 OBRAS
Note on AK15: SE CERRARAN 40 OBRAS
Note on AL15: SE CERRARAN 20 OBRAS
Note on AE19: SE PROGRAMARA LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUCES EN CONJUNTO CON SERVICIOS PUBLICOS
Note on AF19: SE TRABAJARA EN LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUSES DEL PROGRAMA GENERADO CON SERVICIOS PUBLICOS
Note on AG19: SE TRABAJARA EN LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUSES DEL PROGRAMA GENERADO CON SERVICIOS PUBLICOS
Note on AH19: SE TRABAJARA EN LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUSES DEL PROGRAMA GENERADO CON SERVICIOS PUBLICOS