## POA 2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES | [6 empty] | DP | [9 empty] | PRODUCTOS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  |  |  | AVANCE MENSUAL PROGRAMADO | [12 empty] | JUNIO
[24 empty] | INVERSION | INVERSION | INVERSION | INVERSION | [6 empty] | O | N | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | OBSERVACIONES
[11 empty] | ENTRADA | PROCESO DE TRANSFORMACION |  | SALIDA | ENTRADA | PROCESO | SALIDA |  | F | AC | AA | RM | RP | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
OBRAS PUBLICAS | 3 | DR11 | FORTALECIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO PARA LA EJECUCION DE OBRA | DR111 | INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE IMPACTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA | DR1111 | DESARROLLAR EL 100% DE LOS PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA DE OBRA 2018 DE MANERA EFICIENTE Y VIABLE | DSP11111 | analisis e identificacion de necesidades | DSP11111 |  | 1. .IDENTIFICAR, PLANEAR Y PRIORIZAR EN CONJUNTO CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS, LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PARA LLEVAR ACABO PROYECTOS FACTIBLES Y VIABLES. | DSP11111111 |  |  |  |  | OBBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, EDUCACION | [9 empty] | LISTADOS DE PETICIONES Y VERIFICACIONES | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2016-01-11 | 2016-02-29 | 100 | 100 |  |  | 35 | 35 | 30 | [9 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
[11 empty] | Propuesta de obra montos | 2. INTEGRACIÓN DE 94 PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018 *VISITA DE CAMPO *ELABORACIÓN DE PLANOS *ELABORACIÓN DE CATALOGO *PRESUPUESTOS *INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN *ENVIO DE FORMATOS A FIRMAS DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS *VALIDACIÓN DEL PROYECTO |  | exp tecnico y/o proyecto | Programa Anual de Obra | *Validacion o dictamen de factibilidad *acta de aceptación *Formato de viabilizacio *Cedula de registro de obra *Manifiesto y dictamen de Impacto ambiental *Reporte fotografico *Programa de obra *Marco fisico *Planos *presupuesto *catalogo Memoria descriptiva *Especificaciones | expediente tecnico y/o oficio de validacion o de ingreso a validacion | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTE TECNICO Y/O PROYECTO (VALIDACION) | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 20 | 15.94 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 100 | bar: F
| 3 |  | COMBATIR EL REZAGO DE ATENCION A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA |  | INCREMENTAR LA ATENCIÓN A LAS PETICIONES Y NECESIDADES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO |  | ATENDER EL 100% DE LAS PETICIONES CIUDADANAS |  | Generar un padron de solicitudes ingresadas a la Direccion de Obras Publicas por tipo de necesidad |  | solicitud | 1. IDENTIFICAR E INTEGRAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES POR UBICACIÓN Y DARLES ATENCIÓN *PROGRAMA POR FECHA O POR URGENCIA *REVISAR EN CAMPO LA PETICIÓN DE QUE SE TRATE PARA VER NECESIDADES REALES |  | fotografia del apoyo | programa de solicitudes | programa | reporte fotografico de los apoyos, grafica de solicitudes | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROGRAMA | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-01-15 | 2016-06-30 | 50 | 50 |  |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | bar: F; RM
[11 empty] | revision fisica de las calles y/o caminos | 2. GENERAR UN PROGRAMA DE BACHEO Y/O RENIVELACIÓN *REALIZAR UN PROGRAMA DE BACHEO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES *LICITAR LA ACCIÓN DE BACHEO O SOLICITAR ANTE LA TESORERIA RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DE EMULSIÓN *PRESUPUESTAR RECURSO PARA BACHEO |  | programa de bacheo y presupuesto aprobado | programa de bacheo y presupuesto aprobado | licitar el bacheo de las diferentes areas | reporte fotografico | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | PROGRAMA Y REPORTE FOTOGRAFICO | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100 | bar: F; RM
| 3 |  | PLANEAR Y PROGRAMAR LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY |  | TRNASPARENTAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA ASEGURAR LA VALIDACIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS |  | GENERAR UN PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ANUAL VIABLE PARA SU TOTAL EJECUCIÓN |  | Coordinacion entre las areas involucardas, para la integracion y ejecucion adecuada del programa de obra |  | programa de obra | 1. PROMOVER LA COORDINACIÓN DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, EN LO RELATIVO A LA PROGRAMACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE OBRAS PARA LA INTEGRACIÓN DE 8 CONVENIOS. *REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS PARA LOS TRÁMITES Y RECURSOS *ENVIO DE PROYECTOS A VALIDAR *REVISIÓN DE CONVENIOS Y/O ANEXOX FIRMA DE CONVENIOS Y/O ANEXOS |  | convenios | recurso aprobado por las dependencias | *integracion del proyecto *elaboracion de convenio y/o anexo | convenio y/o anexo | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL | [9 empty] | CONVENIOS | EJECUCION DE UNA MAYOR CANTIDAD DE ACCIONES CON RECURSOS DE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO | 2016-03-01 | 2016-07-31 | 15 | 37.5 |  |  |  | 15 | 45 | 40 | [8 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
[12 empty] | 2.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRA | [5 empty] | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, TESORERIA, EDUCACION | [9 empty] | PROGRAMA ANUAL DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-02-11 | 2016-04-30 | 100 | 100 |  |  |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100 | bar: F to RM
[11 empty] | *Aprobacion del PAO 2016 *convenios *liberacion de recursos | 3. LICTACION Y CONTRATACION DE 94 OBRAS *IDENTIFICAR ORIGEN DE RECURSO *PROGRAMAR PROCESO DE CONTRATACIÓN *SOLICITAR APERTURA DE CUENTA A LA TESORERIA *SI ES L.P. SOLICITAR PUBLICAR CONVOCATOTIA A TESORERIA O COMUNICACIÓN SOCIAL SEGÚN APLIQUE *ENTREGA DE DTTOS. DE CONVOCATORIA A TESORERIA PARA LIBERAR RECURSOS CUANDO APLIQUE *LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE LICITACIÓN QUE APLIQUEN *ELABORACIÓN DE CONTRATO *REVISIÓN DE CONTRATO *FIRMA DE CONTRATO |  | actas del proceso de licitacion o contrato | Convenios PAO | Actas del proceso de licitacion *Oficios de solicitud de publicacion cuando aplique *oficios de apertura de cuentas | contratos y/o actas de los procesos de adjudicacion de obra | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURAS Y FALLOS, DICTAMENES, CONTRATOS |  | 2016-04-15 | 2016-06-30 | 2 | 0 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 20 | [6 empty] | 100 | bar: F
[11 empty] | contrato | 4.-EJECUCION DE 94 OBRAS. *ENTREGA DE CONTRATO A EMPRESA PARA LIBERACIÓN DE FIANZAS *ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR *ENTREGA DE DTTOS. DE LA OBRA A SUPERVISAR *ENTREGA DE DTTOS. DE ANTICIPO A TESORERIA |  | contratos *propuesta ganadora pago anticipo *estimaciones | contrato *propuesta de empresa *bitacora | *tramite de anticipos *revision en campo llenado de bitacora *generadores *revision y validar generadores *altas o bajas de conceptos y/o vulmenes *tramite de convenios de tiempo o monto(si aplica) *integrar estimaciones *pasar a pago los estimaciones | *oficio de solicitud de anticipo *estimacion *generador *dictamen de monto o tiempo | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | BITACORAS Y ESTIMACIONES |  | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 100 | bar: F
[11 empty] | Aviso de terminacion de obra | 5.-CIERRE DE 94 OBRAS *REVISIÓN DE GENERADORES *REVISIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS |  | acta de verificacion fisica | acta de verificacion fisica | *revision de generadores *elaboracion de acta fianciera *finiquito *invitacion para entrega de obra | *acta de entrega-recepcion | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | FINIQUITOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION |  | 2016-08-15 | 2016-12-15 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 50 | 20 |  |  |  |  | 100 | bar: F
| 1 |  | SILAO SOMOS TODOS |  | REDUCIR INDICES DE MARGINIDAD Y REZAGO |  | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA |  | Coordinacion con Desarrollo Social para aplicar las acciones dentro de las areas marginadas |  | padron de beneficiarios generado por Desarrollo Social | CONTRATACIÓN DE LAS ACCIONES DE TECHO DIGNO, CALENTADORES SOLARES, CUARTOS DORMITORIO *AVISO DE RECURSO LIBERADO POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL *ENTREGA DE PADRON Y ESPECIFICACIONES POR PARTE DE D.S. *INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE |  | *convenio *exp tecnico | *convenio *exp tecnico | *programar la accion *generar el proceso de contratacion *generar contrato *revision de contrato *firma de contrato *entrega de informacion a supervisor asignado *ejecucion de la obra *cierre de la obra | *expediente tecnico *proceso de licitacion *contrato *tramite de anticipo *estimaciones *oficios, dictamenes, convenios *cierre de obra | DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 100 | bar: F to AC; RM to RP
| 3 |  | SILAO LIMPIO Y BELLO |  | MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO |  | MTTO. DE ARROYOS |  | Generar en coordinacion con Servicios Publicos un plan de mantenimiento a arroyos |  | Recorrido de arroyos y cuentas | LIMPIEZA DE ACCESOS, DESASOLVE DE ARROYOS Y CAUCES *RECORRIDOS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN ATENDER LAS CONTINGENCIAS DE INUNDACIONES |  | programa de limpiezas | programa de limpiezas | *solicitar recursos a la tesoreria *programatr la maquinaria *solicitar combustibles | reporte fotografico de los arroyos y/o cunetas | SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | REPORTE FOTOGRAFICO | PREVENCION DE INUNDACIONES | 2016-04-15 | 2016-05-31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 70 | [8 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
| 1 |  | FAROS DEL SABER |  | IMPULSAR Y FORTALECER LOS PROCESOS EDUCATIVOS |  | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  | Coordinacion con la Direccion de Educacion y Cultura para aplicar las acciones dentro de las areas necesitadas |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DONDE SE REALIZARAN LAS ACCIONES PROPIAS DEL PROGRAMA |  |  |  |  | reporte fotografico | EDUCACION Y CULTURA, OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | REPORTE FOTOGRAFICO | PREVENIR EL BAJO INDICE EDUCATIVO | 2016-05-15 | 2016-09-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 40 | 20 | [7 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
| 1 |  | EL CAMPO TE DA LA MANO |  | IMPULSAR EL DESARROLLO AGRICOLA |  | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA |  | Coordinacion con la Direccion de Promocion Rural para aplicar las acciones dentro de las areas necesitadas |  | programa por parte de Promicion rural | CONTRATACIÓN DE ACCIONES PARA BORDERIA, REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACIONES |  |  |  |  | *reporte fotografico *contrato *estimacion *finiquito *acta de entrega-recepcion | PROMOCION RURAL Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | OBRA Y EXPEDIENTE DE OBRA | IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 20 | [5 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
| 2 |  | SILAO TE CONECTA |  | IMPULSO AL TURISMO MUNICIPAL |  | INCREMENTAR EL FLUJO DE VISITANTES |  | Coordinacion con Fomento Economico para visualizar que areas culturaes tendran impacto turistico |  |  | DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS |  |  |  |  | proyecto | FOMENTO ECONOMICO Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTES TECNICOS |  | 2016-04-15 | 2016-10-31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 20 | [5 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
| 2 |  |  |  | INCREMENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA ABATIR EL REZAGO SOCILA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA |  | Coordinacion con todas dependencias municipales para atacar las areas vulnerables y de impacto del Municipio |  |  | DESARROLLO DE PROYESTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE TANQUES ELEVADOS, PROGRAMA DE BACHEO, DESARROLLO DEL PROGRAMA DE OBRA | [5 empty] | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION RURAL, TESORERIA, EDUCACION, FOMENTO ECONOMICO, IMPLUS | [9 empty] | PROGRAMA ANUAL DE OBRA | ATENCION AL REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS SILAOENSES | 2016-02-16 | 2016-11-30 | 80 | 30 |  |  |  |  | 40 | 40 | 20 | [7 empty] | 100 | bar: F to AC; RM to RP
| 2 |  | HAGAMOS COMUNIDAD |  | LOGRAR UNA MEJOR CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL |  | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL |  | Coordinacion con Fomento Economico para dar mantenimiento a los vialidades de mayor afluencia a las empresas |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL |  |  |  |  | Reporte Fotografico | FOMENTO ECONOMICO Y OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | EXPEDIENTE DE OBRA Y/O REPORTE FOTOGRAFICO | VIALIDADES DIGNAS PARA EL TRABAJADOR | 2016-04-15 | 2016-07-30 | 15 | 15 |  |  |  |  | 40 | 40 | 20 | [7 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
| 5 |  | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO |  | ATENCIÓN A LAS PETICIONES Y NECESIDADES QUE DEMANDA LA CIUDADANIA |  | ATENDER EL 100% DE LAS PETICIONES CIUDADANAS |  | Generar un padron de solicitud por prioridad |  | solicitud | IDENTIFICAR E INTEGRAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES POR UBICACIÓN Y DARLES ATENCIÓN *PROGRAMA POR FECHA O POR URGENCIA *REVISAR EN CAMPO LA PETICIÓN DE QUE SE TRATE PARA VER NECESIDADES REALES |  | fotografia del apoyo | programa de solicitudes | programa | reporte fotografico de los apoyos, grafica de solicitudes | OBRAS PUBLICAS | [9 empty] | SOLICITUDES ATENDIDAS Y REPORTE FOTOGRAFICO | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SILAOENSES | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 80 | 38 |  |  |  | 20 | 30 | 30 |  |  | 20 | [5 empty] | 100 | bar: F to AC; RM
[19 empty] | 4 | 1 | 0