## POA 2018
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICADOR | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2018 ES CONTINUA DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [12 empty] | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018
[24 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | OBSERVACIONES
[11 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | V.13. MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIONES Y ÁREAS | V.13.1. Desarrollar la cultura de la evaluación y seguimiento de metas en los directivos de las diferentes áreas. | Participación activa y comprometida del 100% de los directores de área durante los 3 años de la administración. | Análisis bimestral de seguimiento y metas alcanzadas por cada dirección. | Análisis compartido entre la dirección de evaluación e IMPLUS | Reportes de acuerdo a indicaciones de tiempo y forma sugeridos por la autoridad correspondiente. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | [6 empty] | Evaluación e informe bimestral de todas las direcciones de la administración pública municipal 2015-2018 | Mejora de procesos y resultados | 2018-03-01 | 2018-09-01 |  |  | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 S: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 N: 20% |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25%
|  | V.14. MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | V.14.1. Eficientar el ejercicio de los recursos | Implementación al 100% del manuales en cada área. | Presentación del manual de funciones | Presentación del manual de funciones | control de manuales de acuerdo a las direcciones y área. | [7 empty] | Manual operativo | Regulación de procesos para mejora de resultados | 2018-01-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 2 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 E: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 F: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 25% |  | 1 | 1 | [12 empty] | LOS RESULTADOS DEPENDERÁ DE LAS ACCIONES DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES Y DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTRALORIA.
|  |  | V.14.2. Coordinar las acciones evaluativas a través de un sistema de control de los reportes periódicos emitidos por todas las direcciones consideradas en presidencia municipal. | Informe final del 100% de las evaluaciones e informe de las direcciones de manera global. | Acompañamiento permanente a los directores para el proceso de entrega puntual del correspondiente informe. | Acompañamiento y respaldo a las diversas direcciones de área. | Reportes de avance de metas | [7 empty] | Reporte bimestral de avance de metas | Mejora de procesos y resultados | 2018-03-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 O: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 D: 20% |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25%
|  | V.15. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CADA DIRECCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE ATENCIÓN | V.15.1. Garantizar eficiencia en los servicios de la administración municipal | Eficientar los servicios de cada área al 100% | Revisión periódica de resultados de atención | Aplicación de encuestas y entrevistas a usuarios | 0% de inconformidades | [7 empty] | Encuesta ciudadana | Mejora de los servicios públicos municipales | 2018-02-01 | 2018-04-01 |  |  |  | 2 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 F: 33%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 34% |  | 1 | 1 |  |  |  | 33.3% | 33.3% | 33.3%
|  |  | V.15.2. Implementar el sistema de seguimiento y control para la evaluación | Sistema de control terminado al 100% | Desarrollar un padrón de proveedores que garantice control | Catálogo de proveedores con altos estándares de calidad y servicio. | Sistema de control operando | [7 empty] | Sistema operativo | Regulación de procesos internos de cada dirección | 2018-01-01 | 2018-09-01 |  |  |  | 2 | 1 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  | 1 | 1 |  |  | 30% | 70%
|  |  | V.15.3. Evaluar procesos operativos como línea estratégica para la mejora de la administración publica | Desarrollar propuesta que regule procesos de evaluación | Proyecto aprobado para su operación | Capacitación del sistema operativo para la rendición | Modelo de evaluación terminada al 100%. | [9 empty] | 2018-01-01 | 2018-09-01 | [5 empty] | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  | 1 | 1 | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | V.16. RENDICIÓN DE CUENTAS | Coordinar y organizar la parte documental para el informe de gobierno anual | Entrega documental con el contenido de avances poa 2017 del 100 % de las direcciones | Compilación documental del 100 % de las direcciones | Asesoría para definir estructura de informe | informe final de cada una de las direcciones con sus correspondientes evidencias de metas logradas. | [9 empty] | 2018-01-01 | 2018-09-01 | [5 empty] | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 S: 25% |  | 1 | 1 |  |  | 16.6% | 16.6% |  |  | 16.6% | 16.6% |  | 16.6% | 16.6%
|  | V.17. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Operar la administración pública municipal bajo un manual de trámites y servicios. | Definición y aprobación al 100% de un manual de trámites y servicios | Conformar equipo de trabajo con personal de la diversas áreas de la administración para trabajar propuesta | Elaborar manual | Manual de trámites y procesos terminado | [9 empty] | 2018-01-01 | 2018-09-01 | [5 empty] | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  | 1 | 1 |  |  | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1%
|  |  | Implementar el sistema de calidad en el servicio | Definición y aprobación del sistema de calidad en el servicio al 100% | Conformar equipo de trabajo con personal de la diversas áreas de la administración para trabajar propuesta | Elaborar manual | Sistema aprobado por las autoridades correspondientes | [9 empty] | 2018-01-01 | 2018-09-01 | [5 empty] | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  | 1 | 1 |  |  | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1%
Note on D2: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on E2: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on F2: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on G2: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on K2: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on L2: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on R2: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on M4: indicar monto de inversion si existe
Note on N4: indicar monto de inversion si existe
Note on O4: indicar monto de inversion si existe
Note on P4: indicar monto de inversion si existe