## PPI
MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de marzo 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
|  |  |  | 81953036.74 | 85887380 | 76008473.9 | 35 | 36 | 27 | 92.75% | 88.5% | 77.14% | 75%
K0165/CANCHAS | CODE 2018 | OBRA PUBLICA | 31111-1101 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0172/COLEGIO | CICEG 2018 | CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 31111-1101 | 3000000 | 3000000 | 2993326.78 | 1 | 1 | 1 | 99.78% | 99.78% | 100% | 100%
K0175 | PSBMC 2019 | CONSTRUCCIÒN DE PTAR EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE RAMALES Y CHIRIPA | 31111-1101 | 1587309.42 | 1792110.3 | 1021514.93 | 1 | 1 | 0 | 64.36% | 57% | 0% | 0%
K0176 | PSBGTO 2019 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SEXTA ETAPA LA ALDEA | 31111-1101 | 1985864.88 | 3000000 | 2956006.52 | 1 | 1 | 1 | 148.9% | 98.53% | 100% | 100%
K0176 | PSBGTO 2019 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERA ETAPA EN LA LOC. DE BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 1014135.13 | 1014135.13 | 993355.4 | 1 | 1 | 1 | 97.95% | 97.95% | 100% | 100%
K0178 | PEMC 2019 | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO HERRERA | 31111-1101 | 2730265.34 | 2730265.34 | 422568.05 | 1 | 1 | 0 | 15.48% | 15.48% | 0% | 0%
K0044 | DRENAJES | REHABILITACIÒN DE DRENAJE EN LA COM. MEDRANOS | 31111-1101 | 6282969.98 | 6282969.98 | 6011939.59 | 1 | 1 | 1 | 95.69% | 95.69% | 100% | 100%
K0044 | PLANTA DE TRATAMIENTO | CONSTRUCCIÒN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COM. MEDRANOS | 31111-1101 | 4808079.89 | 4956079.89 | 4942373 | 1 | 1 | 1 | 102.8% | 99.72% | 100% | 100%
K0044 | DRENAJES | CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE RAMALES Y CHIRIPA | 31111-1101 | 7528799.39 | 7600138.82 | 7600138.82 | 1 | 1 | 1 | 100.9% | 100% | 100% | 100%
K0044 | PLANTA DE TRATAMIENTO | CONSTRUCCIÒN DE PTAR EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE RAMALES Y CHIRIPA | 31111-1101 | 1587309.42 | 1792110.3 | 1545293.28 | 1 | 1 | 1 | 97.35% | 86.23% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACIÒN DE RED DE DISTRIBUCIÒN DE ENERGIA ELECTICA CALLE ENTRADA CAMBIO DE MONTERREY | 31111-1101 | 290971.84 | 290971.84 | 285193.78 | 1 | 1 | 1 | 98.01% | 98.01% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACIÒN DE RED DE DISTRIBUCCIÒN DE ENERGÌA ELECTRICA CALLE CAMINO AL CUBILETE EN SAN AGUSTIN DE LAS FLORES | 31111-1101 | 384555.98 | 384555.98 | 349280.53 | 1 | 1 | 1 | 90.83% | 90.83% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACIÒN DE RED DE DISTRIBUCIÒN DE ENERGÌA ELECTICA CALLES 10 DE MAYO, 5 DE MAYO, GRANADOS Y LOS ANGELES EN BAJIO DE GUADALUPE(EL RASCADERO) | 31111-1101 | 958598.27 | 906843 | 891645.39 | 1 | 1 | 1 | 93.02% | 98.32% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACIÒN DE RED DE DISTRIBUCIÒN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE AVENIDA LAS BODEGAS EN LA PALMA. | 31111-1101 | 579036.78 | 579036.78 | 550554.34 | 1 | 1 | 0 | 95.08% | 95.08% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCIÒN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRIVADA SALIDA AL ESCOPLO EN LA CHIRIPA | 31111-1101 | 393446.05 | 393446.05 | 257960.11 | 1 | 1 | 0 | 65.56% | 65.56% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCIÒN DE ENERGIA ELECTRICA CALLES SAN JERONIMO Y PRIV. SAN JERONIMO EN SAN JERONIMO | 31111-1101 | 323705.57 | 340720.26 | 340720.26 | 1 | 1 | 1 | 105.3% | 100% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS FLORES EN EL COECILLO | 31111-1101 | 2250000 | 2250000 | 2043349.9 | 1 | 1 | 0 | 90.82% | 90.82% | 0% | 0%
K0044 | DRENAJES | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERA ETAPA EN LA LOC. DE BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 1600000 | 1014135.13 | 993355.4 | 1 | 1 | 1 | 62.08% | 97.95% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | OBRAS VARIAS | 31111-1101 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
K0044 | URBANIZACION | BACHEO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRILLO PUERTO, CAMINO AL COECILLO, ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL, FRACC. CONDADO LA PILA, DEL MPIO. DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | 31111-1101 | 1885646.91 | 1885646.91 | 1885646.91 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | CEA:AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DREANJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES COMANJILLA Y SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE) | 31111-1101 | 2428919.76 | 2428919.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | DRENAJE | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SEXTA ETAPA LA ALDEA | 31111-1101 | 1985864.88 | 2215956.78 | 2215956.78 | 1 | 1 | 1 | 111.6% | 100% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE LOS SAUCES | 31111-1101 | 2572696.32 | 2572696.32 | 2541825.58 | 1 | 1 | 1 | 98.8% | 98.8% | 100% | 100%
K0044 | PLANTA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR PROVIDENCIA Y ANEXAS | 31111-1101 | 6383653.76 | 6383653.76 | 4075398.56 | 1 | 1 | 0 | 63.84% | 63.84% | 0% | 0%
K0044 | DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE VERACRUZ FRACC EL CRUCERO | 31111-1101 | 707401 | 707401 | 694634.3 | 1 | 1 | 1 | 98.2% | 98.2% | 100% | 100%
K0044 | AGUA | REHABILITACION DE AGUA CALLE VERACRUZ FRACC EL CRUCERO | 31111-1101 | 77933 | 77933 | 69896.68 | 1 | 1 | 1 | 89.69% | 89.69% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA OBREGON | 31111-1101 | 3295161.34 | 2674288.75 | 2674288.75 | 1 | 1 | 1 | 81.16% | 100% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENJAMIN ARGUMEDO COL SOPEÑA | 31111-1101 | 1548969.12 | 1548969.12 | 1499569.3 | 1 | 1 | 1 | 96.81% | 96.81% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO-CEREZOS COL SOPEÑA | 31111-1101 | 1161884.89 | 2323769.78 | 2243981.5 | 1 | 1 | 1 | 193.1% | 96.57% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE CALLE VERACRUZ FRACC EL CRUCERO | 31111-1101 | 4973550.22 | 5639023.71 | 5639023.71 | 1 | 1 | 1 | 113.4% | 100% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE PPAL EN COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | 31111-1101 | 5594845.02 | 5594845.02 | 5397728.17 | 1 | 1 | 1 | 96.48% | 96.48% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE ACCESO A FRACC LA CRUZ | 31111-1101 | 978442.94 | 987655.08 | 869515.06 | 1 | 1 | 0 | 88.87% | 88.04% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES COM EL ESPEJO | 31111-1101 | 1594583.57 | 1934987.57 | 1924765.81 | 1 | 1 | 1 | 120.7% | 99.47% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA 3RA ETAPA EN BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 1667433.24 | 1893111.81 | 1893111.81 | 1 | 1 | 1 | 113.5% | 100% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO TROPOTISTA EN FRACC GUADALUPE | 31111-1101 | 4861324.12 | 4861324.12 | 4854876.19 | 1 | 1 | 1 | 99.87% | 99.87% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | SAPAS REHABILITACION DE RED TMO ARENAL HONDA-SOSTENES ROCHA | 31111-1101 | 1844678.71 | 2244678.71 | 2244678.71 | 1 | 1 | 1 | 121.7% | 100% | 100% | 100%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental