## PPI
MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
|  |  | TOTALES | 92552925.67 | 126388003.2 | 5450666.31 | 51 | 51 | 3 | 5.889% | 4.313% | 5.882% | 5.882%
K0175 | PSBMC 2019 | CONSTRUCCIÒN DE PTAR EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE RAMALES Y CHIRIPA | 31111-1101 | 1587309.42 | 1792110.3 | 1545293.21 | 1 | 1 | 1 | 97.35% | 86.23% | 100% | 100%
k0179 | CECYTEC | CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTEC | 31111-1101 | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
K0178 | PEMC 2019 | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO HERRERA | 31111-1101 | 2730265.34 | 2730265.34 | 1476453.34 | 1 | 1 | 1 | 54.08% | 54.08% | 100% | 100%
K0044 | CULTURAL | CALENTADORES SOLARES 1RA ETAPA | 31111-1101 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | CULTURAL | CALENTADORES SOLARES 2DA ETAPA | 31111-1101 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | CULTURAL | CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA | 31111-1101 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | CULTURAL | CALENTADORES SOLARES 4RA ETAPA | 31111-1101 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | CULTURAL | ESTUFAS ECOLOGICAS/TINACOS | 31111-1101 | 1000000 | 1000000 |  | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | CONSTRUCCION DE CUNETA EN CAMINO AL JITOMATAL, REPOSICION DE MAMPOSTEO EN BASE DE PUENTE | 31111-1101 | 315704.7 | 315704.7 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | DRENAJE | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4TA ETAPA | 31111-1101 | 2961927.55 | 2961927.55 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE DEL CANAL | 31111-1101 | 490415.9 | 490415.9 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLES CLEMENTE, RIVERA DE LA PRESA Y HOJALATEROS | 31111-1101 | 2437917.83 | 2437917.83 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON | 31111-1101 | 405949.6 | 405949.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES SAN MIGUEL Y GUADALUPE COL. FRANCISCO JAVIER MINA | 31111-1101 | 1289572.19 | 1289572.19 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE PRINCIPAL, ALLENDE, NARDOS Y PRIVADA NARDOS | 31111-1101 | 1419926.76 | 1419926.76 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LAS CALLEZ MANZANA Y 14 DE FEBRERO | 31111-1101 | 442741.23 | 442741.23 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE DEL ESPEJO | 31111-1101 | 1181261.92 | 1181261.92 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO EN COL SOPEÑA | 31111-1101 | 1793747.01 | 1793747.01 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 2810173.09 | 2810173.09 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA EN LA COL SANTIAGO APOSTOL | 31111-1101 | 2600633.61 | 2600633.61 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE BOLSA SILAO | 31111-1101 | 657540.26 | 657540.26 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA EN COM SAN MIGUEL DEL ARENAL | 31111-1101 | 3048512.41 | 3048512.41 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE REFORMA EN LA LOC DE FRANCO | 31111-1101 | 2937906.03 | 2937906.03 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COM EL CAPULIN | 31111-1101 | 4350454.09 | 4350454.09 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COM DE EL CUBILETE | 31111-1101 | 5310687.88 | 5310687.88 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE CALLE COATZACOALCO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE | 31111-1101 | 4359344.56 | 4359344.56 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE CALLE RIO AZUL EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE | 31111-1101 | 3085479.61 | 3085479.61 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | EMPEDRADO DE CALLE MARTIN DEL CAMPO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN | 31111-1101 | 545226.08 | 545226.08 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | EMPEDRADO DE LA CALLE JACARANDAS EN LA COM DEL JITOMATAL | 31111-1101 | 3325000 | 3325000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COM. LA COTORRA EN LA ALDEA | 31111-1101 | 1003738.32 | 1003738.32 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE PINO SUAREZ DE LA COMUNIDAD LA ALDEA | 31111-1101 | 4125181.44 | 4125181.44 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE BOULEVARD EL FARO | 31111-1101 | 2428919.76 | 2428919.76 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN CABECERA | 31111-1101 | 8912370.8 | 8912370.8 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL COECILLO | 31111-1101 | 3016061.01 | 3016061.01 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD MONTE DEL COECILLO | 31111-1101 | 6897102.6 | 6897102.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN COL EL OLIVO | 31111-1101 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 31111-1101 | 1167288 | 1167288 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | DRENAJE | CEA APLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES COMANJILLA Y SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE | 31111-1101 | 2428919.76 | 2428919.76 | 2428919.76 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 0% | 0%
K0044 | CULTURA | CALENTADORES SOLARES, ESTUFAS ECOLOGICAS, TINACOS | 31111-1101 | 0 | 3000000 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | AGUA | OBRAS VARIAS (AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MEDRANOS) | 31111-1101 | 500000 | 400000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | AGUA | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LUCERO DE RAMALES LA COTORRA, LA ALDEA | 31111-1101 | 0 | 1160988.41 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | DRENAJE | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CUARTA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES COMANJILLA Y SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE) COMANJILLA | 31111-1101 | 0 | 4092885.9 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | DRENAJE | CONSTRUCCION DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOC DE FRANCO, BETA DE RAMALES Y SAN BARTOLO | 31111-1101 | 0 | 10643663.51 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | BACHEO EN CALLE FRANCISCO I MADERO CARRILLO PUERTO, CAMINO AL COECILLO, ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL, FRACC CONDADO LA PILA | 31111-1101 | 1885646.91 | 1970949.14 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE LA CALZADA HIDALGO | 31111-1101 | 0 | 900000 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TERRENO EXISTENTE PARA COLOCACION DE ASFALTO Y/O BACHEO EN VALLE DE SAN JOSE | 31111-1101 | 0 | 851413.51 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | CALLE PRINCIPAL MEZQUITE DE SOTELO | 31111-1101 | 0 | 4302897.4 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO ATEMPLO DE LA COM REFUGIO DE LOS SAUCES | 31111-1101 | 0 | 1800000 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NILOS DE COL EL OLIVO | 31111-1101 | 0 | 1393125.69 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANZANA | 31111-1101 | 0 | 4500000 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA MUJER | 31111-1101 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental