## PROGRAMA OPERATIVO IMPLUS (2)
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[16 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[10 empty] | F | E | M | EX
Seguridad Ciudadana | 4 | PrevencionSocial de la Violencia | Promover la escuela como espacio seguro y libre de violencia tanto al interior como al exterior de los planteles educativos. | Atender 36 planteles de educación básica durante la admon | Número de planteles escolares atendidos, cantidad de escuelas por cantidad de alumnos | 1.- Realizar diagnostico participativo, (Tamizaje). 2.- Realizar diagnostico situacional 3.- Efectuar Intervvencion Integral | Faros del Saber / hagamos Comunidad | 1 | SI |  |  |  |  | Fots, Ficjhas de Evalucacion, Encuestas, Tamisajes | Fortalecer el tejido social en el ámbito de la seguridad ciudadana | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
Seguridad Ciudadana | 4 | PrevencionSocial de la Violencia | Fortalecer al Consejo de Consulta y participación ciudadana. | Realizar 1 sesión ordinaria cada bimestre. | No. de sesión realizada | 1.-Convocatoria para la conformación. 2.- Oficializacion del 3.-Consejo 4.- Inicio de sesiones y trabajo 5.- Inicio de sesiones y trabajo | Faros del Saber / hagamos Comunidad | 1 | SI |  |  |  |  | Bajar el Indice Delictivo | Fortalecer el tejido social en el ámbito de la seguridad ciudadana | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% |  |  | 30% |  | 100%
Seguridad Ciudadana | 4 | PrevencionSocial de la Violencia | Orientar y contribuir al desarrollo armónico de jóvenes en situación de riesgo, a fin de reducir situaciones de Violencia, conductas antisociales. | Captar a 100 jóvenes para convertirlos en promotores de prevención | Capacitar a 100 Jóvenes promotores | Incrementar sus habilidades técnicas, artísticas, deportivas y culturales para que participen a | Faros del Saber / hagamos Comunidad | 1 | SI |  |  |  |  | Bajar el Indice Delictivo | Fortalecer el tejido social en el ámbito de la seguridad ciudadana | 20% | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% |  | 20% | 10% | 100%
Seguridad Ciudadana | 4 | PrevencionSocial de la Violencia | Establecer y/o fortalecer comités de participación ciudadana | No. de comités. | Prevencion Social del Delito y Particiapcion Ciudadana | Llevar acabo los programa de prevención “Seguridad Vecinal” | Faros del Saber / hagamos Comunidad | 1 | SI |  |  |  |  | Bajar el Indice Delictivo | Fortalecer el tejido social en el ámbito de la seguridad ciudadana | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on AE1: Uriel: ¦¦
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on V5: vinculacion: Aplicación de Diagnostico y Tamizaje
Note on W5: vinculacion: Aplicación de Diagnostico y Tamizaje
Note on X5: vinculacion: Aplicación de Diagnostico y Tamizaje
Note on Y5: vinculacion: Aplicación de Diagnostico y Tamizaje
Note on Z5: vinculacion: Aplicación de Diagnostico y Tamizaje
Note on AA5: vinculacion: Platicas
Note on AB5: vinculacion: Vaciones Jovenes
Note on AC5: vinculacion: Platicas
Note on AD5: vinculacion: Platicas
Note on V6: vinculacion: Seccion de Comisines
Note on W6: vinculacion: Participacion del Consejo en acciones de Prevencion y Operativos
Note on X6: vinculacion: Primera SECCION DE Consejo de Consulta y particiapcion Ciudadana
Note on Y6: vinculacion: Particiapcion del Consejo en acciones de Prevención
Note on Z6: vinculacion: 2 da Seccion de Consejo de Consulta y participacion Ciudadana
Note on AC6: vinculacion: 3era Seccion de Consulta Y participacion Ciudadana Ultima de la Administracion
Note on V7: vinculacion: Reclutamiento de Jovenes de Servicio Social
Note on W7: vinculacion: Reclutamiento de Jovenes de Servicio Social
Note on X7: vinculacion: Capacitacion de Jovenes como Multiplicadores
Note on Y7: vinculacion: Capacitacion de de Multiplicadores Particiapcion en eventos
Note on Z7: vinculacion: Particiapcion en eventos
Note on AA7: vinculacion: Multiplicadores
Note on AB7: vinculacion:
Note on AC7: vinculacion: Reglutamiento Jovenes
Note on AD7: vinculacion: Reglutamiento de Jovenes de Servivio Social
Note on V8: vinculacion: Conformacion de Comites
Note on W8: vinculacion: Atencion Integral a la Comunidad
Note on X8: vinculacion: Conformacion de Comites
Note on Y8: vinculacion: Atencion Integral a la Comunidad
Note on Z8: vinculacion: Atencion Integral a la Comunidad
Note on AA8: vinculacion: Atencion Integral a la Comunidad
Note on AB8: vinculacion: Atencion Integral a la Comunidad
Note on AC8: vinculacion: Atencion Integral a la Comunidad
Note on AD8: vinculacion: Resultados