## PROGRAMA OPERATIVO IMUVI 2018
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  |  | AVANCE 2015 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018 | OBSERVACIONES
[24 empty] | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[15 empty] | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
33
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANJAUTO | 3 | IMUVI 3.1 | FORTALECIMIENTO AL SECTOR VIVIENDA | IMUVI3.1.1 | Adquirir los inmuebles indispensables para los programas habitacionales que desarrolle el Instituto; y, gestionar ante el Gobierno Municipal, la aportación necesaria para el mismo fin; | IMUVI3111 | GESTIÓN PARA LA ADQUISICION DE DOS HECTAREAS DE RESERVA TERRITORIAL | IMUVI311111 | GESTIONAR ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, LA ADQUICISIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA OFERTA DE LOS LOTES CON SUS SERVICIOS BASICOS MEDIANTE CREDITOS EN ABONOS MENSUALES CONGELADOS CON UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN BAJO. | IMUVI3111111 | 1.-IDENTIFICAR EN EL PLANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AQUELLOS TERRENOS CLASIFICADOS COMO HABITACIONALES 2.-IDENTIFICAR SI CUENTAN CON LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.(AGUA, LUZ Y DRENAJE) Y 3.- IDENTIFICAR LA ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD | SILAO SOMOS TODOS | 2 |  |  |  |  | DOCUMENTOS DE GESTION REALIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESERVA (OFICIOS, ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO) | 1.-APOYAR A SOLUCIONAR LAS NECESIDADES DE VIVIENDA. 2.- MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LOS SILAOENSE3S 3.- CERTIDUMBRE JURIDICA DE ADQUISICIÓN. 4.-FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MUNICIPALES AL INCORPORAR CONTRIBUYENTES DENTRO DE SU PADRON FISCAL Y 5.- DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL ASALARIADA O NO ASALARIADA. | 2015-10-10 | 2018-10-10 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 100 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 100 | Esta acción está sujeta a los tiempos de respuesta de la Comisión de Vivienda del estado de Guanajuato y al otorogamiento de la reserva territorial port parte del H. Ayuntamiento
|  |  |  | IMUVI3.1.2 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LAS ZONAS: RURAL Y URBANA, A TRAVÉS DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS PARA INICIO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE ESTAS. | IMUVI3121 | OTORGAR 20 CREDITOS ANUALMENTE | IMUVI312111 | IMPULSAR Y DAR A CONOCER POR PARTE DE LA COVEG A TRAVEZ DE SUS LINEAS DE COMUNICACION LA APERTURA DE LOS PROGRAMA S | IMUVI3121111 | 1.-Apertura del programa 2.- Difusión de las bases para acceder al programa 3.- Recepción de documentación 4.- Armado de expedientes 5.- Revisión y autorización de crédtos 6.- Entrega de tarjetas del material. |  | 2 |  |  |  |  | Conformación de los 20 expedinetes que incluyan el contrato | 1.- MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. 2.- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. 3.- CONSOLIDACION DEL SU PATRIMONIO | 2017-03-06 | 2017-12-15 | [7 empty] | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 100 |  |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 40 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 10 | 10 | 25 | 5 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 |  | ESTE PROGRAMA DEPENDE DE LOS TIEMPOS QUE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (COVEG)ASIGNE A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS., ASÍ COMO DE LOS MONTOS DE INVERSIÓN Y DEL NUMERO DE CREDITOS PARA EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA
[10 empty] | IMUVI3121112 | [18 empty] | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0
[10 empty] | IMUVI3121113 | [18 empty] | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 15 | 5 | 25 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | IMUVI3.1.3 | ANALIZAR MEDIANTE DIAGNÓSTICO PARA GENERAR ACCIONES QUE AYUDEN A REGULARIZAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES | IMUVI3131 | ESTUDIO DE ANALISIS DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y CORRESPONDE A LA COMISION MUNICIPAL QUE UNA VEZ REUNIDA ACUERDE LAS METAS A REALIZAR POR EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE | IMUVI31311 | IDENTIFICANDO Y CONVOCANDO A AQUELLOS COLONOS PARA QUE SE INVOLUCREN EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN | IMUVI313111 | 1.- REUNIONES PERIODICAS SEGÚN SEAN NECESARIAS Y QUE SE CONVOQUEN POR PARTE DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL(DESARROLLO URBANO MUNICIPAL). 2.-IDENTIFICAR , ANALIZAR Y DICTAMINAR A AQUELLOS DESARROLLOS IRREGULARES QUE SEAN SUCEPTIBLES A REGULARIZAR, CON EL APOYO DEL INSTITUTO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE GUANAJUATO.. |  | 2 |  |  |  |  | PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR LO QUE CORRESPONDE A LA REGULARIZACIÓN DEL DESARROLLO. Y ESCRITURA PUBLICA INDIVIDUAL | EL MUNICIPIO SE BENEFICIARA AL ESCRITURAR A SU FAVOR LAS AREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y VIALIDADES Y LOS INGRESOS MUNICIPALES SE VARAN FORTALECIDOS AL INCORPORAR UN MAYOR NUMERO DE CONTRIBUYENTES DENTRO DE SUS PADRONES FISCALES. | DEPENDE DE LA CONVOCATORIA POR PARTE DEL COORDINADOR DE LA COMISION MUNICIPAL | [47 empty] | Se realizarán los acuerdos con la Dirección de Desarrollo Urbano para reincorporar al IMUVI a las mesas de trabajo de la Comisión para la Regularización de Asentamientos Irregulares
|  |  |  | IMUVI3.1.4 | DAR CERTEZA JURIDICA A SU PATRIMONIO DE LOTES DE TERRENO ADQUIRIDOS EN EL IMUVI | IMUVI3141 | ESCRITURACION DE 30 CREDITOS OTORGADOS DE TERRENOS DE FRACCIONAMIENTOS REGULARIZADOS PROPIEDAD DEL IMUVI | IMUVI31411 | IDENTIFICAR A LOS ACREDITADOS QUE YA HUBIESEN PAGADO TOTALMENTE EL VALOR DEL LOTE DE TERRENO PARA QUE ATIENDAN A DAR SEGUIMIENTO A SU ESCRITURACIÓN. | IMUVI314111 | 1.-ENVIAR INVITACIONES PERSONALIZADAS. 2.-COMUNICACIÓN VIA TELEFONICA. 3.- CONVOCAR EN GRUPO PARA DAR A CONOCERLO. |  | 1 |  |  |  |  | ESCRITURA PUBLICA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO | CREDIBILIDAD Y CONFIANZA; HACIA LA INSTITUCIÓN | 2017-01-16 | 2017-12-15 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 |  | 100 | [7 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 |  |  | 100 |  |  | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 30 | 15
|  |  |  | IMUVI3.1.5 | Facilitar a las familias del Municipio de Silao, el acceso a viviendas adecuadas que impulsen su desarrollo integral. | IMUVI3151 | GENERAR EL PLAN SECTORIAL DE VIVIENDA (PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA) | IMUVI31511 | GENERAR ANALISIS E INVESTIGACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL SECTOR Vinculados con los instrumentos de planeación municipal, con la Política Estatal de Vivienda y con la Política Nacional de Vivienda | IMUVI315111 | 1.-DEFINIR ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA,2.-RECOPILACION DE INFORMACION DE ZONA URBANA 3.-RECOPILACION DE INFORMACION DE COMUNIDADES MAYORES DE 2500 HABITANTES ,4.-ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION,5.-INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA 6.-PRESENTACION ANTE EL H.AYUNTAMIENTO,APROBACION 7.-DIFUSION |  | 2 |  |  |  |  | DOCUMENTO DEL PROGRAMA | SOCIAL | 2016-05-01 | 2017-10-30 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 S: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 O: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 N: 5; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D: 5 | 70 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 |  | 100 |  |  | 0 | 30 | 30 | 40
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on BQ1: Uriel: ¦¦
Note on AX2: Nery:
Note on AY2: Nery:
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on Z5: GESTIONAR ANTE AUTORIDAD MUNICIPAL EL SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE RESERVAPARA EJERCICIO 2016
Note on AA5: SOLICITUD DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EJERCICIO 2015
Note on AB5: SOLICITUD DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EJERCICIO 2015
Note on AC5: SOLICITUD DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2015 Y RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE RESERVA EJERCICIO 2016
Note on AE5: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
Note on AF5: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
Note on AG5: Nery: SE ENTREGA INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, INCLUIDA DENTRO DEL TRIMESTRE PRESENTADO.
Note on AH5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AI5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AJ5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AK5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AL5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AM5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AN5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AS5: CONOCEREMOS EL SUBSIDIO AUTORIZADO POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE RESERVA.
Note on AY5: Se esta trabajando en el Plan Sectorial de vivienda, para ver las posibilidades de reserva por parte de la Coveg.
Note on AZ5: Se presenta correo envíado por la Coveg, en el cual se nos informa de la venta de un lote de terreno comercial, para ver la posibilidad de adquisición por parte del Imuvi para venta de lotes de terreno con servicios minimos., en el Fracc. Valle de las Huertas
Note on BA5: autorización de gestión de la reserva presentando copia del acta
Note on BB5: Posibles mapas de áreas de donación
Note on BC5: Posibles mapas de áreas de donación
Note on BD5: Poner a consideración del Consejo las propuestas de reserva territorial
Note on BH5: Se autoriza en reunión de Consejo Directivo la reserva que cumple con las caracteristicas que requiere tener para la venta de lotes de terreno por parte de este Instituto y así cumplir con uno de los onjetivos por los cuales fue creado.
Note on BI5: Solicitud de aprobación de adquicisión de reserva territorial por parte del H. Ayuntamiento
Note on BJ5: Gestionar ante la COVEG el apoyo con el Poryecto Ejecutivo
Note on BK5: Elaboración de Proyecto Ejecutivo
Note on BL5: Seguimiento al Proyecto Ejecutivo
Note on BM5: Preventa de lotes de terreno
Note on BN5: Venta de lotes de terreno
Note on BO5: Venta de lotes de terreno
Note on BP5: Venta de lotes de terrenos
Note on AE18: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL.
Note on AF18: EN ESTE AVANCE SE LES PRESENTA EL PRIMER ENVÍO DE EXPEDIENTES A LA COVEG, A TRAVES DE OFICIO Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNO DE LOS DOMICILIOS A MEJORAR.
Note on AG18: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL, ADEMÁS DE 4(CUATRO)OFICIOS DE ENVIO DE SOLICITUDES DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMAM, SE ANEXA COPIA DE SOLICITUDES DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES.
Note on AH18: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AI18: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AJ18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AK18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AL18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AM18: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on AN18: ENTREGA DE APOYOS EN CREDITOS A LOS BENEFICIARIOS.
Note on AU18: EN ESTE AVANCE SE LES PRESENTA EL PRIMER ENVÍO DE EXPEDIENTES A LA COVEG, A TRAVES DE OFICIO Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNO DE LOS DOMICILIOS A MEJORAR.
Note on AV18: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL, ADEMÁS DE 4(CUATRO)OFICIOS DE ENVIO DE SOLICITUDES DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMAM, SE ANEXA COPIA DE SOLICITUDES DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES.
Note on AW18: Nery: SE ENVIA A COVEG, MEDIANTE OFICIO RELACIÓN DE 8 PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO. SE ANEXA EJEMPLO DE UNA SOLICITUD DE CREDITO.
Note on AX18: -SE AUTORIZAN 10 CRÉDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO Y SE ENVÍA MEDIANTE OFICIO IMVS/PS-006-VI-2017 RELACIÓN DE PAGOS DE ENGANCHE Y SEGURO DE LOS AUTORIZADOS; SE ANEXA COPIA DE PAGO. -SE ENVÍA TAMBIÉN OTRO OFICIO IMVS/PS-009-VI-2017 DE 9 PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO"; SE ANEXA COPIA DE SOLICITUD. -SE ENVIA OFICIO IMVS/PS-010-VI-2017 DE EXPEDIENTE DE CREDITO OTORGADO DE LA C. MARISOL RODRIGUEZ CHAVEZ; SE ANEXA COPIA DE CONTRATACIÓN. - Y POR ULTIMO OFICIO IMVS/PS-015-VI-2017 DONDE SE ENVÍA SOLICITUD DE UNA PERSONA INTERESADA EN EL PROGRAMA, PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.
Note on AY18: Nery: EN ESPERA DE AUTORIZACIONES Y SE PRESENTA RELACIÓN DE PERSONAS A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.
Note on AZ18: SE PRESENTA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN LOS PROGRAMAS Y A LOS CUALES SE LES DIO INFORMACIÓN SOBRE ÉSTOS.
Note on BA18: Atención e información de Programas
Note on BB18: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on BC18: ENTREGA DE APOYOS EN CREDITOS A LOS BENEFICIARIOS.
Note on BH18: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN Y RELACIÓN DE REQUISITOS.
Note on BI18: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN Y RELACIÓN DE REQUISITOS.
Note on BJ18: EN ESTE AVANCE SE LES PRESENTA EL ENVÍO DE EXPEDIENTES A LA COVEG, A TRAVES DE OFICIO Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNO DE LOS DOMICILIOS A MEJORAR.
Note on BK18: POSIBLES AUTORIZACIONES POR PARTE DE LACOVEG
Note on BL18: SE REALIZA LA CONTRATACIÓN Y ENTREGA DE TARJETA DE MATERIAL A LOS ACREDITADOS, SE TOMA FOTOGRAFIA DE CADA UNO.
Note on BM18: POSIBLES AUTORIZACIONES POR PARTE DE LACOVEG
Note on BN18: SE REALIZA LA CONTRATACIÓN Y ENTREGA DE TARJETA DE MATERIAL A LOS ACREDITADOS, SE TOMA FOTOGRAFIA DE CADA UNO.
Note on AE20: LA EVIDENCIA PARA ESTE AVANCE, CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN EN DOCUMENTO DE CONVOCATORIA DE TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, ASI COMO DE LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE VIVIENDA. SE PRESENTAN FOTOGRAFIAS DEL TALLER IMPARTIDO Y LISTA DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA.
Note on AF20: SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, SE PRESENTA SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE CREDITOS.
Note on AG20: Nery: SE REALIZA TALLER DE CAPACITACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA, ASÍ COMO FOTOS DE PERSONAS QUE ASISTIERON.SE ENVIA MEDIANTE OFICIO A LA COVEG RELACION DE SOLICITUD DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA.
Note on AH20: EN ESPERA DE AUTORIZACIONES.
Note on AI20: EN ESPERA DE AUTORIZACIONES.
Note on AJ20: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AK20: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AL20: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on AM20: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on AN20: ENTREGA DE APOYOS EN CREDITOS A LOS BENEFICIARIOS.
Note on AU20: LA EVIDENCIA PARA ESTE AVANCE, CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN EN DOCUMENTO DE CONVOCATORIA DE TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, ASI COMO DE LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE VIVIENDA. SE PRESENTAN FOTOGRAFIAS DEL TALLER IMPARTIDO Y LISTA DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA.
Note on AV20: SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, SE PRESENTA SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE CREDITOS.
Note on AW20: Nery: SE ESTA EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS POR PARTE DE LA COVEG.
Note on AX20: SE AUTORIZAN 4 CREDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y SE ENVIA OFICIO A LA COVEG CON LOS PAGOS DE ENGANCHE Y SEGURO DE CADA UNO DE ELLOS Y SE ANEXA COPIA DE PAGO.
Note on AY20: Nery: ESTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, YA SE CERRO, HASTA EL PRÓXIMO AÑO SE INICIA NUEVAMENTE.
Note on BI20: LA EVIDENCIA PARA ESTE AVANCE, CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN EN DOCUMENTO DE CONVOCATORIA DE TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, ASI COMO DE LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE VIVIENDA. SE PRESENTAN FOTOGRAFIAS DEL TALLER IMPARTIDO Y LISTA DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA.
Note on BJ20: SE REALIZA TALLER DE CAPACITACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA, ASÍ COMO FOTOS DE PERSONAS QUE ASISTIERON.SE ENVIA MEDIANTE OFICIO A LA COVEG RELACION DE SOLICITUD DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA.
Note on BK20: SE COMIENZA A DAR RELACIÓN DE REQUISITOS E INFORMACIÓN DEL PROGRAMA, PARA POSTERIOR REALIZAR EL LLENADO DEL EXPEDIENTE Y ENVIARSE MEDIANTE OFICIO AL AREA CORRESPONDIENTE DE LA COVEG PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.
Note on BL20: SE ENVIAN LOS PRIMEROS EXPEDIENTES DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA.
Note on BM20: POSIBLES AUTORIZACIONES.
Note on BN20: ENTREGA DE CRÉDITOS.
Note on AE21: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL.
Note on AF21: EN ESTE AVANCE SE LES SIGUE PRESENTANDO RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA,PERO NO HA HABIDO INTERES POR PARTE DE ESTE GREMIO PARA LA SOLICITUD DE CREDITO.
Note on AG21: Nery: SE RELACIONA PERSONAS ATENDIDAS Y A LAS CUALES SE LES DIO INFORMES DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ASÍ COMO SE DIFUNDIO EN PRES. MPAL. A TRAVES DE AVISOS SOBRE EL PROGRAMA. SE ANEXA COPIA DE AVISO
Note on AH21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AI21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AJ21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AK21: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES , EN CASO DE QUE SE TENGA SE LES PRESENTARA RELACIÓN DE AUTORIZACIONES.
Note on AL21: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES , EN CASO DE QUE SE TENGA SE LES PRESENTARA RELACIÓN DE AUTORIZACIONES.
Note on AM21: AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES POR PARTE DE LA COVEG SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PROCEDAN A REALIZAR EL PAGO AL BANCO QUE SE LES ASIGNE Y POSTERIOR SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on AN21: Nery: SE LLEVA A CABO LA CONTRATACIÓN Y SE LES ENTREGA EL PRODUCTO FINAL QUE ES LA TARJETA DE MATERIAL.
Note on AO21: Nery: SE LLEVA A CABO LA CONTRATACIÓN Y SE LES ENTREGA EL PRODUCTO FINAL QUE ES LA TARJETA DE MATERIAL.
Note on AW21: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS, DÁNDOLES LA INFORMACIÓN Y LISTA DE REQUISITOS, SE ANEXA RELACIÓN DE INTERESADOS.
Note on AX21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS, DÁNDOLES LA INFORMACIÓN Y LISTA DE REQUISITOS, SE ANEXA RELACIÓN DE INTERESADOS.
Note on AY21: Nery: SE PRESENTA RELACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS POR ESTE INSTITUTO PARA INFORMAR SOBRE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.
Note on AZ21: SE PRESENTAN DOS OFICIOS DONDE SE INFORMA A LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL PROGRAMA F.S.T.S.E.G.M., PARA QUE A SU VEZ INFORMEN A SUS AGREMIADOS.
Note on BH21: PRESENTA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA.
Note on BI21: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE LES HARA LLEGAR MEDIANTE OFICIO A LOS DISTINTOS SINDICATOS DE TRABAJADORES PARA QUE A SU VEZ INFORMEN A SUS AGREMIADOS DE LA APERTURA DEL PROGRAMA ASI COMO TAMBIÉN SE REALIZARA LA DIFUSIÓN MEDIANTE AVISO QUE SE COLOCARA EN LAS INSTALACIONES DE LA PRES. MPAL.PARA DAR A CONOCER DICHO PROGRAMA.
Note on BJ21: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ESTE INSTITUTO Y EN LA CUAL SE PRESENTA RELACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS.
Note on BK21: POSIBLE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA POSTERIOR ELABORAR EXPEDIENTE Y ENVIARLO AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
Note on BL21: POSIBLE AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS
Note on BM21: SE PRESENTA RELACIÓN DE CREDITOS AUTORIZADOS Y SE PRODEDE A INFORMAR A LOS ACREDITADOS PARA QUE PASEN AL BANCO A PAGAR POLIZA DE SEGURO Y POSTERIOR ENVIAR A LA COVEG PARA QUE SE PROCEDA A LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO.
Note on BN21: ENTREGA DE CREDITOS
Note on AY23: Nery: NO HA HABIDO CONVOCATORIA PARA REUNIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMEINTOS IRREGULARES.
Note on AZ23: Nery: NO HA HABIDO CONVOCATORIA PARA REUNIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
Note on AE24: INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A LA FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AF24: INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A LA FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AG24: RECEPCION DE DOCUMENTOS
Note on AH24: RECEPCION DE DOCUMENTOS
Note on AI24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA
Note on AJ24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA
Note on AK24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. C) INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AL24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. C) INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AM24: A) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA.
Note on AN24: A) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. B) RECEPCIÓN DE COPIAS DE ESCRITURAS.
Note on AX24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA
Note on AY24: SE PRESENTA, CONTROL INTERNO QUE SE ELABORA EN ESTA INSTITUCIÓN PARA DAR INICIO A LA GESTIÓN DE LA ESCRITURACIÓN POR PARTE DEL AREA SOCIAL Y FINANCIERA Y POSTERIOR A ESTO SE ENVÍA INSTRUCCIÓN AL NOTARIO PARA SU ESCRITURACIÓN.
Note on AZ24: --SE PRESENTA UN OFICIO DONDE SE ENVÍA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA NOTARIA PUBLICA PARA DAR INICIO A LA ESCRITURACIÓN DEL FRACC. AMPLIACIÓN LAS LIMAS. -- DOS INSTRUCCIÓNES A LA NOTARIA PUBLICA NO. 14, PARA ROTOCOLIZAR LA ESCRITURACIÓN DE 40 SOLICITUDES DEL FRACC. AMPLIACIÓN LAS LIMAS, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Note on BA24: A) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA.
Note on BB24: A) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. B) RECEPCIÓN DE COPIAS DE ESCRITURAS.
Note on BH24: SE DA COMIENZO AL SEGUIMIENTO DE ESCRITURACIÓN POR PARTE DE ESTE INSTITUTO DEL FRACC. AMPLIACIÓN LAS LIMAS PROPIEDAD DE ESTÉ, A TRAVÉS DE LLAMADAS A LOS ACREDITADOS QUE AÚN NO HAN INICIADO TRAMITE DE ESCRITURA ANTE ESTA INSTITUCIÓN, SE PRESENTA RELACIÓN DE LLAMADAS.
Note on BI24: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA POSTERIOR REALIZAR INSTRUCCIÓN A NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR ESCRITURA.
Note on BJ24: SE SIGUE CON LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA POSTERIOR REALIZAR INSTRUCCIÓN A NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR ESCRITURA.
Note on BK24: INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA NO. 14, PARA ROTOCOLIZAR LA ESCRITURACIÓN DE LAS PRIMERAS SOLICITUDES DEL FRACC. AMPLIACIÓN LAS LIMAS, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Note on BL24: SE SIGUE CON LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA POSTERIOR REALIZAR INSTRUCCIÓN A NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR ESCRITURA.
Note on BM24: SE SIGUE CON LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA POSTERIOR REALIZAR INSTRUCCIÓN A NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR ESCRITURA.
Note on BN24: INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA NO. 14, PARA ROTOCOLIZAR LA ESCRITURACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL FRACC. AMPLIACIÓN LAS LIMAS, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Note on BO24: SE RECIBEN COPIAS DE LAS ESCRITURAS POR PARTE DE LA NOTARIA PARA SU RESPECTIVO REGISTRO Y ARCHIVO.
Note on AH25: DEFINIR ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA
Note on AI25: RECOPILACION DE INFORMACION DE ZONA URBANA
Note on AJ25: RECOPILACION DE INFORMACION DE ZONA URBANA
Note on AK25: RECOPILACION DE INFORMACION DE COMUNIDADES MAYORES DE 2500 HABITANTES
Note on AL25: RECOPILACION DE INFORMACION DE COMUNIDADES MAYORES DE 2500 HABITANTES
Note on AM25: ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Note on AN25: ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Note on AO25: ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Note on AY25: Información sobre las mesas de trabajo en las que participa este Instituto, conjuntamente con la Coveg.
Note on AZ25: Información de las mesas de trabajo que se realizan conjuntamente con la Coveg.
Note on BA25: Correos donde se da seguimiento a las mesas de trabajop para concluir el Programa
Note on BB25: Firma de convenio de colaboración Institucional entre COVEG y municipio
Note on BI25: Se aprueba por parte del Consejo Directivo del IMUVI
Note on BJ25: Se aprueba por nparte del H. Ayuntamiento y se solicita la publicación en el periódico oficial del Estado de Guanajuato
Note on BK25: Se presenta la publicación
Note on AY26: EL PROYECTO DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO, AÚN SIGUE EN REVISIÓN POR PARTE DEL ÁREA JURICA DE ESTE MUNICIPIO,SE LES PRESENTA PROYECTO.
Note on AZ26: El proyecto del Reglamento interno de este Instituto, sigue aún en revisión por parte del Área Jurídica de esta administración municipal.
Note on BA26: Se continúa con las modificaciones al Proyecto de Reglamento
Note on BB26: Se sometió a consideración del Consejo acordando que deberá ser analizado y revisado por Jurídico
Note on AW27: El Consejo directivo de IMUVI aprueba la instalación del software
Note on AX27: Se pasa a validación del jurídico de municipio
Note on AY27: SE PRESENTA CORREO ELECTRONICO, ENVIADO A LA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA FIRMA DEL CONVENIO.
Note on AZ27: Estamos en espera de la respuesta a dicho correo.
Note on BA27: Generación de datos estadísticos a través del software en operación
Note on BB27: Generación de datos estadísticos a través del software en operación
Note on BC27: Generación de datos estadísticos a través del software en operación