## PROGRAMA OPERATIVO ECOLOGIA
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[25 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[15 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
DE | 3 | DE1 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE11 | III.12.1. Mejorar la salud del total de los habitantes del municipio de Silao de la Victoria, mejorando la calidad del aire | DE111 | Modificar la ley de ingresos en el rubro de verificación vehicular, para aumentar el número de verificaciones vehiculares al menos en un 25% de la totalidad de verificaciones que se realizaron el año 2015 quedando en el 30% del total del padrón (que en el 2015 fue de 36,307 vehículos obligados a verificar) | DE1111 | III.12.1. Mejorar la salud del total de los habitantes del municipio de Silao de la Victoria, mejorando la calidad del aire | DE111111 | Gestionar la Autorización por parte del H.Ayuntamiento para la modificación de los medios y modos de sanción homologando con los Municipios vecinos | SILAO BELLO Y LIMPIO YO LIMPIO CON ORGULLO MI MUNICIPIO CONCIENTIZACION A LA POBLACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA, PARTIENDO DEL SENO FAMILIAR, TU CALLE, TU CIUDAD, Y DE LAS ZONAS DE ALTA CONVIVENCIA EN EL AREA URBANA Y RURAL |  | DIR. Ingresos y Tránsito Municipal |  |  |  |  | Integración del proyecto de modificación, conformación de la carpeta con los fundamentos del proyecto. | Al modificar las formas de sanción se tendrá mayor captación por el rubro de verificación vehicular lo cual aumenta el monto de participación del recurso que se puede obtener del FOAM, se mejora la calidad del aire | 2016-02-20 | 2017-04-30 | 100 | 40 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 10% de ser publicado el reglamento hacer una campaña de difusión con perifoneo y en los operativos de VV; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 10% de ser publicado el reglamento hacer una campaña de difusión con perifoneo y en los operativos de VV; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 10% de ser publicado el reglamento hacer una campaña de difusión con perifoneo y en los operativos de VV; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 30% reporte comparativo con los últimos cinco semestres del número de verificaciones realizadas; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 S: 40% Reporte final de numero de verificaciones vehiculares y resultados de la modificación | 100%
DE | 3 | DE2 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE21 | III.12.1. Mejorar la salud del total de los habitantes del municipio de Silao de la Victoria, mejorando la calidad del aire | DE211 | disminuir la emisión de contaminantes a la atmosfera (PM 10) de fuentes móviles (vehículos automotores) en un 1.0% en el promedio anual, dar cumplimiento al PROAIRE | DE2111 | incentivar a la población a llevar a cabo las verificaciones vehiculares | DE21111 | implementación de operativos de verificación en coordinación con transito Mpal., con perifoneo periódico y con la difusión por parte del Programa ProAire | SILAO BELLO Y LIMPIO YO LIMPIO CON ORGULLO MI MUNICIPIO CONCIENTIZACION A LA POBLACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA, PARTIENDO DEL SENO FAMILIAR, TU CALLE, TU CIUDAD, Y DE LAS ZONAS DE ALTA CONVIVENCIA EN EL AREA URBANA Y RURAL | 1 | DIR. y Transito Municipal y Dir. Comunicación Social |  |  |  |  | Reporte anual de los indicadores de monitoreo de la calidad del aire PROAIRE, reporte de numero de operativos y sanciones aplicadas | con los operativos se obliga al cumplimiento del programa de verificación vehicular Estatal | 2016-03-01 | 2018-09-30 | 100 | 80 | 15% Presentar programa semestral de operativos de verificación vehicular, reporte mensual de operativos | 10% reporte mensual de operativos | 10% reporte mensual de operativos | 10% reporte mensual de operativos | 10% reporte mensual de operativos, presentar el programa de verificación vehicular Mayo-Sep. | 10% reporte mensual de operativos | 10% reporte mensual de operativos | 10% reporte mensual de operativos | 15% reporte mensual de operativos reporte final de resultados | 100%
DE | 3 | DE3 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE31 | III.12.1. Mejorar la salud del total de los habitantes del municipio de Silao de la Victoria, mejorando la calidad del aire | DE311 | Disminuir la emisión de contaminantes a la atmosfera (PM 10) de fuentes fijas (en lo particular ladrilleras) en un 1.0% en el promedio anual | DE3111 | Inspección y vigilancia en ladrilleras y quemas a cielo abierto, perifoneo periódico y difusión del programa PROAIRE | DE31111 | Vigilar cumplimiento de quema de materiales autorizados para la cocción de tabique en los horarios indicados, inhibir quema de esquilmos, inhibir la quema de basura, aplicando las sanciones de acuerdo al Reglamento de la Dirección | SILAO BELLO Y LIMPIO YO LIMPIO CON ORGULLO MI MUNICIPIO CONCIENTIZACION A LA POBLACION DE LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA, PARTIENDO DEL SENO FAMILIAR, TU CALLE, TU CIUDAD, Y DE LAS ZONAS DE ALTA CONVIVENCIA EN EL AREA URBANA Y RURAL | 1 | Dir. Seguridad Ciudadana y Protección Civil |  |  |  |  | Reporte anual de los indicadores de monitoreo de la calidad del aire PROAIRE , Reporte mensual de Inspección y Vigilancia | Al inhibir la quema de materiales no permitidos para la cocción de tabique y quema de esquilmos y basura se disminuye la emisión de contaminantes a la atmosfera | 2015-12-18 | 2018-09-30 | 100 | 80 | 15% inspección y vigilancia, horario invernal y materiales utilizados | 10% inspección y vigilancia | 10% inspección y vigilancia | 10% inspección y vigilancia | 10% inspección y vigilancia | 10% inspección y vigilancia | 10% inspección y vigilancia | 10% inspección y vigilancia | 15% inspección y vigilancia reporte final de resultados | 100%
DE | 3 | DE4 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE41 | Restauración del suelo del Municipio en transversalidad con los EJES *Mejorar las prácticas de ocupación del suelo *Ordenamiento territorial *Respeto al medio Ambiente | DE411 | Vigilar el cumplimiento de los lineamientos estatales en materia de explotación de bancos de material pétreo, buscando Regularizar el 10% de los bancos, generando acercamiento con los propietarios de los bancos de material y haciendo la invitación a la regularización de estos | DE4111 | Incentivar a los propietarios de bancos de material el acercamiento con las instancias Estatales para facilitar la regularización o efectuar la clausura correspondiente de bancos de material pétreo de acuerdo al programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial | DE41111 | 1.-Elaborar un padrón actualizado de bancos de material 2.- Solicitar información al Instituto de Ecología Del Estado, para revisar los reportes semestrales de la extracción con bancos autorizados 3.- Verificar el cumplimiento del programa de remediación validado por el IEE 4.- Cotejar que el cobro del impuesto municipal por derecho de extracción de material pétreo concuerden con los metros cúbicos autorizados por el IEE | PROYECTO METROPOLITANO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO NORMATIVIDAD MUNICIPAL | 1 | Dir. Desarrollo Urbano Implus |  |  |  |  | El padrón de bancos de material pétreo, regulares e irregulares, el cobro del impuesto Municipal de los bancos de material regularizados | El Instituto de Ecología Resolvió negativo la delegación de atribuciones, por tal motivo la competencia Municipal es únicamente el cobro por la extracción de material pétreo y la inspección y vigilancia de que se de cumplimiento a la regularización de los bancos con el Estado | 2015-11-15 | 2018-09-30 | 100 | 70 | 10% inspección de cumplimiento de regularización de bancos de material cobro de impuesto Municipal por extracción de material pétreo de bancos autorizados para esta actividad | 10% inspección de cumplimiento de regularización de bancos de material cobro de impuesto Municipal por extracción de material pétreo de bancos autorizados para esta actividad | 10% inspección de cumplimiento de regularización de bancos de material cobro de impuesto Municipal por extracción de material pétreo de bancos autorizados para esta actividad | 10% inspección de cumplimiento de regularización de bancos de material cobro de impuesto Municipal por extracción de material pétreo de bancos autorizados para esta actividad | 10% inspección de cumplimiento de regularización de bancos de material cobro de impuesto Municipal por extracción de material pétreo de bancos autorizados para esta actividad | 10% inspección de cumplimiento de regularización de bancos de material cobro de impuesto Municipal por extracción de material pétreo de bancos autorizados para esta actividad | 10% inspección de cumplimiento de regularización de bancos de material cobro de impuesto Municipal por extracción de material pétreo de bancos autorizados para esta actividad | 10% inspección de cumplimiento de regularización de bancos de material cobro de impuesto Municipal por extracción de material pétreo de bancos autorizados para esta actividad | 20% Actualización del padrón de bancos de material y reporte anual | 100%
DE | 3 | DE5 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE51 | Prevenir la Contaminación del Medio Ambiente por Residuos Sólidos Urbanos *Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos *Mejorar la calidad ambiental del municipio *Respeto al medio Ambiente *Una administración pública eficiente | DE511 | Que el municipio cuente con un Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos y así dar cumplimiento al mandato de la Ley General para la prevención y la gestión integral de los residuos sólidos, se obtiene la referencia para que la empresa concesionaria del servicio de recolección, barrido y disposición final cumpla con el servicio de manera eficiente. | DE5111 | Ingresar la solicitud al FOAM para acceder al programa de inversión del fondo el cual es generado por el monto derivado de las verificaciones vehiculares, Contratar un Despacho de Consultoría para realizar El PMPGIRS con los estudios de generación y composición, diseño de rutas de recolección, diseño de rutas de barrido manual. | DE51111 | Generar los términos de referencia para el diagnostico base y el programa en Gral., solicitar las cotizaciones, solicitar la autorización para acceder al FOAM ya que se requiere el 30% de la inversión por parte del Municipio y hacer la solicitud ante el FOAM | PROYECTO METROPOLITANO GESTIÓN DE PROYECTOS CARTERA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS NORMATIVIDAD MUNICIPAL | 1 |  |  | 600000 | 600000 |  | Integración de la carpeta del proyecto y propuesta para el Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos | Según la LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, es obligación de los Municipios contar con un programa Municipal para La Prevención y la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en este Programa esta Comprendido el diseño de las rutas de recolección y barrido así como la generación de residuos per cápita en el Municipio SE DA CUMPLIMIENTO A UNA OBSERVACION HECHA POR LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2016-01-07 | 2018-09-30 | 100 | 100 | 10% buscar alternativas para la conformación del PMPGIRS | 10% buscar alternativas para la conformación del PMPGIRS | 10% la conformación del PMPGIRS | 10% la conformación del PMPGIRS | 10% la conformación del PMPGIRS | 10% pedir la autorizacion del PMPGIRS en Ayuntamiento y solicitar su publicacion | 10% la publicacion del PMPGIRS | 10% diseñar las bases para la implementacion del PMPGIRS | 20% reporte final | 100%
DE | 3 | DE6 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE61 | Mejorar y mantener la imagen urbana en el Municipio *Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos *Mejorar la calidad ambiental del municipio *Respeto al medio Ambiente | DE611 | Involucrar a las empresas y comercios en el cuidado al medio ambiente en su entorno mediante un Programa de adopción de aéreas verdes de responsabilidad Municipal, Invitando a que sean empresas socialmente responsables | DE6111 | Diseñar las bases para el programa y el enlace con las empresas, Diseñar el formato para que las empresas participantes coloquen su logotipo con el eslogan área verde adoptada por | DE61111 | Actualizar el padrón de empresas asentadas en el municipio y cruzar su ubicación con el padrón de áreas verdes de responsabilidad Municipal con la finalidad de asignar la mas cercana a la ubicación de cada empresa | SILAO SOMOS TODOS RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS HÁBITAT | 1 | Dir. Servicios Públicos |  |  |  |  | Integrar la carpeta del proyecto del programa "ADOPTA UN CAMELLON" ( que contiene las bases del programa, el inventario de áreas verdes y los convenios con las empresas) | Con la implementación de este programa las empresas participantes pagan o realizan con sus medios el mantenimiento de las áreas verdes del Municipio haciéndolas socialmente responsables con el medio ambiente fortaleciendo una cultura ecológica, provocando un ahorro al Municipio en el rubro de mantenimiento de Parques y Jardines y se mejora la imagen Urbana | 2016-01-07 | 2018-09-30 | 100 | 79 | 10% seguimiento de cumplimiento con parques y jardines de los convenios firmados | 10% seguimiento de cumplimiento con parques y jardines de los convenios firmados | 10% seguimiento de cumplimiento con parques y jardines de los convenios firmados promover la firma de mas convenios | 10% seguimiento de cumplimiento con parques y jardines de los convenios firmados promover la firma de mas convenios | 10% seguimiento de cumplimiento con parques y jardines de los convenios firmados promover la firma de mas convenios | 10% seguimiento de cumplimiento con parques y jardines de los convenios firmados promover la firma de mas convenios | 10% seguimiento de cumplimiento con parques y jardines | 10% seguimiento de cumplimiento con parques y jardines | 20% reporte final | 100%
DE | 3 | DE7 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE71 | Mantener y recuperar los ecosistemas existentes en las áreas naturales protegidas "CERRO DEL CUBILETE" Y "SIERRA DE LOBOS" 1,700 Hts que comprenden a la sierra de Ocotes Municipio de Silao de la Victoria | DE711 | Coadyuvar al cumplimiento de programa de manejo de las ANP, Recuperar la Biomasa perdida en la áreas naturales protegidas | DE7111 | Realizar un diagnóstico de la situación actual de las Áreas Naturales Protegidas que contenga la situación del comité de Administración y Manejo del Área Natural Protegida | DE71111 | Reconformación del Comité de Administración del Área Natural protegida del "CERRO DEL CUBILETE" y la integración del Municipio al Comité de Administración del ANP "SIERRA DE LOBOS" en conjunto con los Municipios de León, San Felipe y Ocampo. Se impartirán talleres de educación ambiental dedicados a las ANP en escuelas de las comunidades y al comité | SILAO TE CONECTA TURISMO RELIGIOSO Y CULTURAL "CRISTO REY" ECOTURISMO Y TURISMO RECREATIVO "ZONA PROTEGIDA DEL CUBILETE" | 1 | [5 empty] | La conformación o reintegración del comité del ANP del "CERRO DEL CUBILETE" y la integración del Municipio de Silao de la Victoria al Comité del ANP "SIERRA DE LOBOS" | Se deberán integrar todos los trabajos de bordería que se realicen en el ANP ya que estos son en pro de la regeneración del suelo | 2016-03-01 | 2018-09-30 | 100 | 85 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 80% de ser publicado el programa de manejo ejecución en conjunto con el Instituto de Ecología de los trabajos comprendidos en el programa de manejo del Área de Preservación Ecológica de Cerro del Cubilete.; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 S: 20% reporte final del cumplimiento a los trabajos del programa de manejo | 100%
DE | 3 | DE8 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE81 | Procurar una Educación Ambiental y de Respeto al Medio Ambiente en la Población del Municipio | DE811 | Hacer un programa de impartición de Talleres de Educación Ambiental en el 30% (120)los planteles escolares del Municipio (401 de educación básica) | D8111 | Conformar una carpeta de contenido del taller, uno por cada nivel de rangos de estudio (primaria, secundaria, etc.…) que estén acordes al plan de educación ambiental que esta registrado en el IEE | DE81111 | Impartir los talleres de acuerdo al programa calendarizado con los planteles | FAROS DEL SABER PROMOVER CURSOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CULTURA, ASÍ COMO DEPORTIVA Y DE DIVERSOS OFICIOS. | 1 | [5 empty] | Programa Anual de impartición de Talleres | Con la impartición de talleres en los planteles escolares buscamos generar una cultura del cuidado del Medio Ambiente y Ecología | 2016-03-01 | 2018-09-30 | 100 | 43.33 | 15% programación de talleres de educación ambiental en el 42.5% de los planteles escolares de educación básica | 10% impartición de talleres de educación ambiental | 10% impartición de talleres de educación ambiental | 10% impartición de talleres de educación ambiental | 10% impartición de talleres de educación ambiental | 10% impartición de talleres de educación ambiental | 10% impartición de talleres de educación ambiental | 10% impartición de talleres de educación ambiental | 15% reporte final de talleres impartidos | 100%
DE | 3 | DE9 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE91 | Actualización del Reglamento de la Dirección para contribuir a una Administración Publica Eficiente. | DE911 | Actualizar y poner en concordancia con las Leyes y Reglamentos vigentes el Reglamento de la Dirección. | DE9111 | Revisar la Ley Orgánica Municipal y buscar la concordancia del Reglamento con las Regulaciones Actuales. | DE91111 | Revisar los artículos en lo particular y proponer las modificaciones pertinentes | PROYECTO METROPOLITANO GENERACION Y APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL | [6 empty] | El Reglamento Actualizado y en Concordancia con las Leyes y Reglamentos actuales | Da certeza y legalidad a la Dirección y al Municipio | 2016-03-01 | 2017-04-30 | 100 | 70 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 40% solicitar fecha para la publicacion del reglamento en el periodico oficial del estado; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 60% de ser publicado el reglamento enviarlo al instituto de Ecologia del Estado para su publicacion en la pagina de este | 100%
DE | 3 | DE10 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE101 | Actualización y fundamentación de los formatos que son utilizados dentro de la Dirección para llevar a cabo las visitas de Inspección relativas a Tala y/o poda, denuncia ciudadana, citatorios y RETC. | DE1011 | Actualizar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento vigente de la Dirección, así como lo establecido en las Leyes y/o Reglamentos Federales y Estatales. | DE10111 | Revisión de Leyes y Reglamentos para buscar la concordancia con el Reglamento de la Dirección y actualizar los formatos existentes. | DE101111 | Revisar los formatos y modificarlos de acuerdo a lo establecido en las leyes y/o reglamentos vigentes | PROYECTO METROPOLITANO GENERACION Y APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL | [6 empty] | Actualización de formatos de Inspección, tala y/o poda, denuncia ciudadana, citatorio, RETC. | Dar certeza y legalidad a la Dirección y al Municipio | 2017-01-09 | 2017-05-05 | 100 |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 20% Análisis y cierre de procesos y procedimientos de la Dirección para su archivo; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 20% Análisis y cierre de procesos y procedimientos de la Dirección para su archivo; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 20% Análisis y cierre de procesos y procedimientos de la Dirección para su archivo; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 20% Análisis y cierre de procesos y procedimientos de la Dirección para su archivo; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 S: 20% reporte, registro y enviar a archivo los procedimientos y procesos de la dirección, dejar únicamente los pendientes de cierre | 100%
DE | 3 | DE11 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE121 | III.12.1. Mejorar la salud del total de los habitantes del municipio de Silao de la Victoria, mejorando la calidad del aire | DE1111 | Obtener el 50 % del RETC (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes a la atmosfera) | DE11111 | Regulación en Materia de emisiones a la atmósfera de comercios y servicios de jurisdicción municipal | DE111111 | Inspección y vigilancia de fuentes fijas y semifijas de jurisdicción municipal. Crear un padrón RETC (Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes). Regular los comercios y servicios generadores de emisiones mediante una Autorización Ambiental Municipal (Licencia Municipal de Funcionamiento). | PROYECTO METROPOLITANO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL | 1 | [5 empty] | El 50% del padrón del RETC, así como las Licencias que se generen | Al conocer el inventario de emisiones se puede hacer estrategias para la Mitigación y La adaptación al Cambio Climático | 2017-01-09 | 2018-09-30 | 100 |  | 10% diseñar estrategias e inicio a la conformación del RETC (el 50% para 2018) | 10% Conformación de RETC | 10% Conformación de RETC | 10% Conformación de RETC | 10% Conformación de RETC | 10% Conformación de RETC | 10% Conformación de RETC | 20% finalizar el RETC y registro en el Inst. de Ecología del Estado | 10% seguimiento y reporte final. | 100%
DE | 3 | DE12 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE121 | Mejorar la salud del total de los habitantes del municipio de Silao de la Victoria mejorando la calidad del aire y dar certeza de legalidad a los productores del sector ladrillero | DE1211 | la gestión para la Creación de un parque ladrillero tecnificado y regulado. | DE12111 | buscar la sinergia entre el gobierno del estado a través del instituto de ecología y el municipio a través del la Dir. De Ecología | DE121111 | elaborar el diagnostico básico, compra de terreno y proyecto ejecutivo promover la asociación del gremio ladrillero | SILAO SOMOS TODOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA COMBATE A LA POBREZA (REDUCIR INDICES DE MARGINIDAD Y REZAGO) PROYECTOS PRODUCTIVOS LA CONSOLIDACION DE AL MENOS 110 PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | Instituto de Ecología Del Estado |  | 6000000 | 6000000 |  | La gestión avanzada (proyecto ejecutivo) para la creación del parque ladrillero | con la creación del parque ladrillero se tecnifica la producción de tabique y se contamina menos además se le da legalidad al gremio ladrillero, se mejora la calidad del aire y la salud del total de la población | 2015-11-03 | 2018-12-31 |  |  | 10% de ser autorizada la compra del terreno Gestion | 10% de ser autorizada la compra del terreno Gestion | 10% de ser autorizada la compra del terreno Gestion | 20% integrar informacion para proyecto ejecutivo | 30% ejecucion de proyecto |  |  |  | 20% preparar entrega recepcion para continuidad del proyecto
DE | 3 | DE13 | III.12. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | DE131 | mitigación del cambio climático, mediante la compra de energía limpia para el alumbrado publico, generando un ahorro en el pago por consumo de energía eléctrica para este rubro, con esto dar cumplimiento a la ley de cambio climático así como a la recomendación del Congreso del Edo. de incluir un proyecto de energía sustentable | DE1311 | Proponer y Gestar la firma de convenio de compra de energía limpia generada por un parque fotovoltaico (instalado en el Municipio) generando un ahorro del costo de la energía utilizada para el alumbrado publico que será de entre el 8 y 10 % del costo de CFE | DE13111 | Gestar la firma de un convenio, para la adquisición de energía eléctrica de origen fotovoltaico | DE131111 | elaborar un diagnostico básico, proyecto y firma de convenio de compra de energía de origen fotovoltaico | PROYECTO METROPOLITANO GESTION DE PROYECTOS CARTERA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | [6 empty] | hacer las gestiones para la firma de convenio de compra de energía eléctrica para alumbrado publico lo que reflejara una reducción del costo del Kw de energía eléctrica | al firmar el convenio de compra se da cumplimiento a la Ley de cambio Climático, así como a la recomendación del Congreso del Estado de promover un proyecto de energía sustentable y se genera un ahorro del 8 al 10% en costo de energía por el rubro de alumbrado publico | 2015-11-18 | 2018-12-31 | 40% | 40% | 10% Promover la compra de energía eléctrica para alumbrado publico | 10% Promover la compra de energía eléctrica para alumbrado publico | 10% Promover la compra de energía eléctrica para alumbrado publico | 10% Promover la compra de energía eléctrica para alumbrado publico | 10% Promover la compra de energía eléctrica para alumbrado publico | 10% Promover la compra de energía eléctrica para alumbrado publico | 10% Promover la compra de energía eléctrica para alumbrado publico | 10% Promover la compra de energía eléctrica para alumbrado publico | 20% reporte de estatus