## SAPAS
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | INDICADOR DE LA META | ESTRATEGIA | ACCIONES | DP | [9 empty] | PRODUCTOS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES | [5 empty] | AVANCE MENSUAL PROGRAMADO
|  | UR | [12 empty] | INVERSION | INVERSION | INVERSION | INVERSION | [6 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL
[10 empty] | F | AC | AA | RM | RP | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Promover la asignación de recursos federales y estatales para ejecución de obras | Gestionar $ 2,000,000 para ejecución de obras de Infraestructura Hidraúlica | $ (recurso gestionado) | Gestionar ante la CONAGUA y la CEAG el apoyo de proyectos específicos | Generar los proyectos Y validarlos ante las instancias normativas. | Dirección General | [9 empty] | Convenios, recursos asignados, contratos | Obras de insraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [10 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Garantizar el suministro de agua potable a la ciudadanía. | Realizar (3) gestiones ante las instancias correspondientes para la asignación de agua superficial. | Minuta | Establecer las líneas de gestión con las autoridades federales | Promover ante la CNA la asignación de volumen | Dirección General | [9 empty] | Minutas | Mayor certeza de suministro para la población actual y futura | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [8 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Regularizar fraccionamientos que no cuenten con servicios suministrados por el SAPAS | Recepción de dos (2) fraccionamientos para la prestación de los servicios. | Acta de entrega recepcion | Resolver las irregularidades que presentan algunos fraccionamientos para que se puedan formalizar los convenios de incorporación y que se puedan conectar a las redes del organismo | Revisar los casos específicos de fraccionamientos que no hubieran cumplido con su gestión completa | Dirección General | [9 empty] | Convenios | Mayor certeza y bienestar para los habitantes de esos desarrollos que actualmente carecen de servicios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [7 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Evaluar las Condiciones Hidraulicas para prestacion de servicios | Emisión de 800 dictámenes de viabilidad de prestación de servicios. | Contancias y/o Dictamen de factibilidad | Evaluacion y dictaminacion por parte del departamento de factibilidades y/o comité de incorporaciones. | Emitir dictámenes para determinar suficiencia de servicio. | Dirección General | [9 empty] | Documento/Dictamen | Crecimiento ordenado de la ciudad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Promover el uso racional del agua | Promover cinco eventos de cultura del agua | Evento | realizar dia mundial del agua, dia del niño, sorteo usuario cumplido y platicas a escuelas y comunidades. | Organizar eventos de cultura del agua. | Dirección General | [9 empty] | Evento | Concientizar a la ciudadani del uso racional y cuidado del agua | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [8 empty] | 20% | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | 20% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Generar certidumbre Juridica al SAPAS a traves de convenion y contratos | 50 convenio y/o contratos. | Convenio/contrato | Establecer las condiciones para proteger el patrimonio de SAPAS | Elaborar los contratos y convenios | Direccion General | [9 empty] | Contrato/Convenios | Proteger el patrimonio del SAPAS | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Regularizar los titulos de concesión otorgados por la CONAGUA de las fuentes de abastecimiento operadas por SAPAS | Gestión de 6 titulos de concesión por fuente de abastecimiento | Titulo de Concesión | Integrar expedientes por cada fuente de abastecimiento | Gestionar ante la CONAGUA la regularización de los titulos de concesión a nombre del SAPAS | Direccion General | [9 empty] | Titulos de concesión | Certeza Juridica por el uso de aguas nacionales | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [10 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Una administración pública transparente | Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS | Elaboración de 2 inventarios de productos en almacen. | Reporte de inventario | Coordinar el inventario físico de productos en almacén general del sapas. | Conteo físico de existencias, aclaración de diferencias y registro. | Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | Informe | Aplicación eficaz de los recursos. | 2017-06-30 | 2017-12-31 | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Una administración pública transparente | Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS | Elaboración de 2 inventarios de bienes inmuebles. | Reporte de inventario | Actualizar el inventario de bienes inmuebles generando las altas de bienes adquiridos | Generar etiquetas para identificar y cuantificar los bienes y facilitar la toma de inventarios | Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | Informe | Aplicación eficaz de los recursos. | 2017-06-30 | 2017-12-31 | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Una administración pública transparente | Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS | Elaboración de 1 inventarios de bienes muebles. | Reporte de inventario | Actualizar el inventario de bienes generando las altas de bienes adquiridos | Asignar etiquetas para identificar y cuantificar los bienes y facilitar la toma de inventarios, conteo de existencias, conciliacion o aclaracion de diferencias y reporte de inventario. | Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | Informe | Aplicación eficaz de los recursos. | 2017-12-31 | 2017-12-31 | [16 empty] | 100% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Una administración pública transparente | Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS | Elaboración o actualización de 50 resguardos de bienes propiedad de sapas. | Resguardo | Registrar en modulo de activos fijos las adquisiciones de bienes con los datos particulares del bien generando su etiqueta de identificación en código de barras | Asignar etiquetas para identificar y cuantificar los bienes y facilitar la toma de inventarios, conteo de existencias, conciliacion o aclaracion de diferencias y reporte de inventario. | Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | Resguardo | Aplicación eficaz de los recursos. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | [6 empty] | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Una administración pública Transparente | Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS | Atender el 100% de solicitudes de mantenimiento del parque vehicular | Orden de servicio | Supervisar diagnostico para asignar al taller adecuado para el servicio. | Programación de mantenimiento, valiadcion de solicitud tecnica y presupuestal, asignacion de taller para mantenimiento y tramite de pago. | Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | Servicio vehicular | reducir los tiempos de atencion a los usuarios del organismo. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | [6 empty] | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Una administración pública Transparente | Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS | Realizar una inpeccion fisica y documental al parque vehicular | Reporte | Calendarizar en el mes de junio las unidades para revision | Realizar inspeccion fisica de las condiciones mecanicas, esteticas y documental de la unidad vehicular. | Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | Reporte | Salvaguarda del patrimonio del SAPAS | 2017-07-01 | 2017-07-31 | [11 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Una administración pública eficiente | Suministrar equipo y herramienta especializada para la prestación de los servicios que atiende sapas | Realizar 50 pedidos de compra para equipamiento para personal. (maquinaria y equipo) | Orden de compra | Recepción y revisión de requisiciones para cotizar y asignar la compra a la mejor opción | validacion presupuestal a requisiones para compra, elaboracion de orden de compra, recepcion de los bienes adquiridos, entrega de los bienes al area solicitante y pago de la compra. | Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | Adquisicion de herramientas | Reducir los tiempos de atencion a los usuarios del organismo. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | [10 empty] | 33% |  |  | 33% |  |  | 34% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Profesionalización de la administración pública | Contar con personal calificado para la prestación de servicios de forma eficiente | 300 horas de capacitación al personal del SAPAS | Constancia de capacitación | Elaborar el programa anual de capacitación | comisionar a los empleados de sapas a los eventos de capacitación | Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | Profesionalizacion de los empleados | mejorar las competencias ocupaconales de los empleados del sapas | 2017-03-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Reducir las pérdidas de agua producida | Instalar 3,000 micromedidores | Medidor Nvo./Predios = >% Medición | Desarrollar un programa integral de instalación y reemplazo de medidores | Gestional la adquisición y realizar la instalacion | Dirección Comercial | [9 empty] | Medidor | Stock suficiente para el desarrollo del programa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Modernizar y eficientar el proceso de la toma de lecturas | Instalar 500 antenas para toma de lectura con radiofrecuencia | Antenas instaladas / Usuarios= Medidores equipados | Eficientar tiempos de facturación | Gestional la adquisición y realizar la instalacion | Dirección Comercial | [9 empty] | Antena | Disminución de tiempo en la recuperación de lecturas y genera certidumbre al usuario | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 20% | 20% |  |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Reducir las perdidas del agua suministrada | Cancelacion de 500 tomas clandestinos | usuarios regulares + usuarios clandestinos = menores perdidas de agua | Facilitar el trámite de contratación | Identificación de usuarios clandestinos | Direccion Comercial | [9 empty] | Predios | Posibilidades de regularización | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Incrementar el padron de nuevos servicios | Contratar a 300 nuevos usuarios | usuarios actuales + nuevos usuarios = usuarios registrados | Implementar programas para la contratación de servicios | Identificación de usuarios a contratar | Dirección Comercial | [9 empty] | Predios | Posibilidades de regularización | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Incrementar la eficiencia comercial | Distribucion de 23,000 notificaciones de pago de forma mensual | Recibo | Eficientizar el cobro de los servicios | Realizar notificaciones mensuales a los usuarios | Direccion Comercial | [9 empty] | Recibo | Pago oportuno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Promover la cultura de pago | instalacion de 2000 valvulas multifuncionales | instalacion | Implementar la colocación de valvulas multifuncionales para aumentar la eficiencia del Organismo | Colocar las valvulas multifuncionales para reducir las sugerencias de los servicios que presta el Organismo | Direccion Comercial | [9 empty] | Instalacion de valvula | Pago oportuno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Incrementar formas de pago | Domiciliacion de pagos | puntos de pago / total de usuarios= >cobertura | Eficientar proceso de cobranza | Gestionar la recepcion de pagos domiciliados | Direccion Comercial | [9 empty] | Convenio | Pago oportuno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [16 empty] | 100% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Incrementar los ingresos del organismo. | Actualizacion del padron de usuarios al 100% | Padron | Depuración de cuentas incobrables | Realizar una campaña de actualización de datos | Direccion Comercial | [9 empty] | Padron de usuarios | Pago oportuno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Incrementar la recaudacion y generar la cultura de pago | Cumplir con el pronostico de ingresos del ejercicio 2018 | Importe recaudado | Llevar a cabo un sorteo para incentivar el pago y premiar a usuario cumplido | Elaborar la logistica del evento | Direccion Comercial | [9 empty] | Evento | Cumplir con la recaudacion pronosticada | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Aumentar la calidad en el servicio de agua potable | Incrementar la eficiencia de los equipos de bombeo en un 60% | Importe pagado a CFE / volumen extraído en metros cubicos = $/m³ | Eficientizar los equipos de bombeo de acuerdo a las condiciones actuales de operación | Realizar diagnóstico de eficiencia electromecánica, para determinar si se requieren cambios en los equipos de bombeo o cambio de tarifas eléctricas | Dirección de operación y mantenimiento | [9 empty] | Disminución de 10% de energía | Menos costo por m³ extraído | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [7 empty] | 10% | 25% |  |  | 25% |  | 20% | 20% |  |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Aumentar la calidad en el servicio de agua potable | realizar el cambio de 2 equipos de bombeo nuevos que garanticen una mejor eficiencia | Importe pagado a CFE / volumen extraído en metros cubicos = $/m³ | Eficientizar los equipos de bombeo de acuerdo a las condiciones actuales de operación | Realizar diagnóstico de eficiencia electromecánica, para determinar si se requieren cambios en los equipos de bombeo o cambio de tarifas eléctricas | Dirección de operación y mantenimiento | [9 empty] | Disminución de 10% de energía | Menos costo por m³ extraído | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [9 empty] | 50% |  |  | 50% |  |  |  |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Aumentar la calidad en el servicio de agua potable | Implementar sistema de Telemetria en 3 fuentes de abastecimiento | Visualizar informacion en tiempo real en las oficinas del SAPAS | Reducir el tiempo de respuesta para solucionar o detectar fallas en las fuentes de abastecimiento | Realizar e instalar UTR´s en las fuentes de abastecimiento para el envio y recepcion de datos | Dirección de operación y mantenimiento | [9 empty] | Gabinetes de control | Aumento de la eficiencia operativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [11 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Cumplir con la norma oficial NOM-127 SS1 | Elaboracion de 2 estudios de laboratorio | 2 análisis/año/pozo | Contratar a laboratorios certificados para realizar los análisis, el primer semestre de cada año y los segundos análisis en el segundo semestre de cada año | En el periodo de cada semestre se enviarán pruebas a laboratorio de cada una de las fuentes de abastecimiento para determinar los parámetros determinados | Dirección de operación y mantenimiento | [9 empty] | Pruebas de laboratorio | Evitar enfermedades a la ciudadania | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [10 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Realizar bitacoras de parametros electricos e hidraulicos de las fuentes de abastecimiento | Realizar 12 bitacoras de las lecturas obtenidas en campo para el control de la producción mensual de agua extraida y el costo que pagamos a CFE | 12 bitacoras de lecturas de CFE y datos hidraulicos | Realizar visita programada a las fuentes de abastecimiento | Realizar el formato de monitoreo de campo | Dirección de operación y mantenimiento | [9 empty] | Hojas de campo | Asegurar que el importe pagado a CFE sea el correcto | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Mantener la calidad del agua potable, en las tomas de los usuarios | Mantener la calidad de agua potable por encima del 0.2 mg/l de cloro | 36 monitoreos | Supervision en campo por parte de la jurisdicción sanitaria No VIII | Realizar el formato de monitoreo de campo | Dirección de operación y mantenimiento | [9 empty] | Hojas de campo | Asegurar agua de calidad para los usuarios | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Reducir las pérdidas físicas de agua | Reparacion del 100% de fugas detectadas en la red de agua potable | fugas reparadas / fugas reportadas | Realizar recorridos programados para ubicar fugas visibles y con equipo electroacustico localizar fugas no visibles en red o en tomas | Dedicar una cuadrilla para realizar los sondeos de localización, levantándolas en hojas y realizando reportes | Dirección de operación y mantenimiento | [9 empty] | Fugas localizadas | Evitar perdidas de agua | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Reducir las pérdidas físicas de agua | Reparacion del 100% en fugas de agua potable en toma | fugas reparadas / fugas reportadas | Realizar recorridos programados para ubicar fugas visibles y con equipo electroacustico localizar fugas no visibles en red o en tomas | Dedicar una cuadrilla para realizar los sondeos de localización, levantándolas en hojas y realizando reportes | Dirección de operación y mantenimiento | [9 empty] | Fugas localizadas | Evitar perdidas de agua | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Renovar las redes de abastecimiento y recolección a los requerimientos actuales | Rehabilitación y reconfiguración de 3 Km de redes hidráulicas de los 500 Km existentes | Redes renovadas / Redes totales = % de mejora en las redes hidráulicas | Sectorización integral de infraestructura | Visitas de inspección, Verificación de pruebas, Seguimiento administrativo, Levantamiento de redes | Dirección de Planeación y Proyectos | [9 empty] | 5 km de redes rehabilitadas | Monitoreo del servicio las 24 horas y estudios de zonas para mejora del servicio. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [7 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Incrementar la disponibilidad de los servicios hidráulicos mediante el proceso de incorporación | Incrementar 4 Km de redes hidráulicas a los 500 Km existentes | Redes incorporadas / Redes totales = % de incremeto en la infraestructura | Planeación integral de los servicios hidráulicos | Visitas de inspección, Verificación de pruebas, Seguimiento administrativo, Levantamiento de redes | Dirección de Planeación y Proyectos | [9 empty] | 4 km de redes rehabilitadas | Actualización del Catastro Hidraúlico. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [7 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Aumentar el suministro de agua | Terminación de la línea de conducción de agua potable del pozo No. 14 Olivo | Línea conducción | Reforzar y ampliar la cobertura del servicio de agua | Proyecto (40%), Validación de expediente (15%), Licitación (15%), Construcción (30%). | Dirección de Planeación y Proyectos | [9 empty] | Linea de conducción | Mayor cobertura del servicio | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Mejorar la calidad del servicio de agua potable | Sectorización y rehabilitación de redes del Sector Centro primera etapa | Red de distribución | Reforzar y ampliar la cobertura del servicio de agua | Proyecto (40%), Validación de expediente (15%), Licitación (15%), Construcción (30%). | Dirección de Planeación y Proyectos | [9 empty] | Red de distribución | Mayor cobertura del servicio | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Mejorar la calidad del servicio de drenaje sanitario | Rehabilitación del Colector Reforma | Colector sanitario | Sostenibilidad de los servicios | Proyecto (40%), Validación de expediente (15%), Licitación (15%), Construcción (30%). | Dirección de Planeación y Proyectos | [9 empty] | Colector | Mejor desempeño del drenaje, prevención de contingencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Mejorar la calidad del servicio de drenaje sanitario | Reubicación del Colector de calle Honda | Colector sanitario | Sostenibilidad de los servicios | Proyecto (40%), Validación de expediente (15%), Licitación (15%), Construcción (30%). | Dirección de Planeación y Proyectos | [9 empty] | Colector | Mejor desempeño del drenaje, prevención de contingencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales | Recibir 2 PTAR de fraccionamientos que tengan convenio con el SAPAS. | Acta entrega recepcion | Aumentar progresivamente la capacidad de tratamiento de aguas residuales | Revisar proyecto ejecutivo, supervisar la construcción o rehabilitación de la infraestructura, supervisar la operación de la PTAR, cumplir con la normatividad correspondiente | Saneamiento | [9 empty] | 2 PTAR recibida | aumento de agua tratada | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [16 empty] | 100% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Respeto al medio ambiente. | Mantener la calidad del agua tratada en las PTAR. Mantener las calidad de lodo generado en las PTAR | Cumplir con la NOM-001- SEMARNAT -1996 Y NOM-004-SEMARNAT-2002 | Analisis de laboratorio | Dar seguimiento adecuado a la calidad de agua tratada en las PTAR así como también en la calidad del lodo generado en las mismas. | Monitoreo de Parámetros de Control. Modificación de Parámetros de Control. Mantener estables parámetros de control | Saneamiento | [9 empty] | 64 Análisis | Mejoras en la calidad de Agua tratada | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Respeto al medio ambiente | Mantener el equipo electromecánico en condiciones óptimas de operación | 1 Programa de mantenimiento de Equipos Electromecánicos | Bitacora de Mantenimiento | Preservar en óptimas condiciones el equipo electromecánico requerido en las diferentes etapas del proceso. | Médiciones de Variables Eléctricas .Seguir las Recomendaciones e Indicaciones de los manuales del Fabricante del equipo | Saneamiento | [9 empty] | 50 Equipos Electromecánicos | Mejorar las condiciones de los equipos electromecánicos para el proceso | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [7 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  | 100%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14 | Respeto al medio ambiente | Mejorar la calidad del agua mediante el tratamiento del agua residual | Reporte mensual de volumen de agua descargada | Reporte | Establecer un mecanismo de control con la CONAGUA | Reconducir el agua tratada al medio ambiente | Saneamiento | [9 empty] | Reporte | Respeto al medio ambiente | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96%
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14
SAPAS | SAPAS1 | SAPAS14
Note on E1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on H1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on J1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on L1: Miguel: Verificables en valores tangibles como tiempo, peso, volumen, cantidades, ingresos, etc.
Note on N1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on R1: Miguel: RESPONSABLE
Note on AC1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on S3: Miguel: FUNCION
Note on T3: Miguel: ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN CON OTRA AREA
Note on U3: Miguel: ACTIVIDAD ASIGNADA POR ALCALDE
Note on V3: Miguel: RECURSOS MUNICIPALES
Note on W3: Miguel: RECURSOS DE ALGUN PROGRAMA
Note on AA3: Miguel: INVERSION DE OTRAS FUENTES