## Hoja1
DEP | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [8 empty] | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES
[24 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[14 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
IP | IP3 | IP31 | Conformación del sistema de municipal de planeación |  | Elaborar los instrumentos legales en materia de planeación municipal que establece el SEPLAN. | IP3112 | 1 PMD Silao |  | Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo de conformidad con los cambios y tendencias de las políticas estatales y nacionales | Recopilación de datos, análisis y procesamiento de información | 9 proyectos estrategicos |  | Desarrollo urbano |  |  |  |  | Carpeta con información de avances, actas, oficios, minutas, reportes fotográficos con autoridades y ciudadanos. Oficios de seguimiento y acompañamiento para elaborar PMD con IPLANEG. Oficio de publicación y registro. | Instrumento de planeación rector que permiten dirigir el quehacer (social, económico, territorial, administrativo y derecho, etc.) del municipio a largo plazo, con visión a 25 años. | 2016-05-25 | 2017-12-31 | 100 | 80 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 E: 50; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 F: 50 | 1 | Coordina el Arq. Miguel Sergio Martinez Garcia, el IMPLUS funge como auxiliar y el solicita informacion de acuerdo a su consideración
IP | IP3 | IP31 | Conformación del sistema de municipal de planeación |  | Elaborar los instrumentos legales en materia de planeación municipal que establece el SEPLAN. | IP3112 | 2 PMD Silao |  | Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo de conformidad con los cambios y tendencias de las políticas estatales y nacionales | Analisis de información y recopilacion y procesamiento de datos en apoyo a la actualizacion del PMD | 10 proyectos estrategicos |  | Desarrollo urbano |  |  |  |  | Documentos de entrega de informacion documental y grafica, fotografica, y oficios de solicitud de apoyo en las actividades para el PMD | Instrumento de planeación rector que permiten dirigir el quehacer (social, económico, territorial, administrativo y derecho, etc.) del municipio a largo plazo, con visión a 25 años. | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 100 | 80 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1 | Coordina el Arq. Miguel Sergio Martinez Garcia, el IMPLUS funge como auxiliar y el solicita informacion de acuerdo a su consideración
IP | IP3 | IP31 | IMPULSO AL DESARROLLO SUSTENTABLE | IP311 | Fortalecer la planeación, ordenamiento y regulación de uso de suelo en el municipio | IP3113 | Fomentar el desarrollo sustentable del municipio. | IP31131 | Cumplimiento de las políticas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial, con visión a futuro | Analizar y dictaminar las evaluaciones de compatibilidad ingresadas al instituto por parte de la Desarrollo Urbano, conforme al art. 261 del Codigo Territorial. |  |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | Oficios y documentos ingresados por parte de la direccion de desarrollo urbano al implus solicitando analizar la evaluaciones de compatibilidad | Instrumento de planeación que establece los lineamientos para regular los procesos de distribución territorial de la población y sus actividades, en consideración de la dinámica funcional de los asentamientos humanos, a través del mejoramiento de las formas de acceso a servicios y equipamiento básico, así como la seguridad de la población ante los fenómenos naturales y el uso sustentable de los recursos. | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 100 | 40 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1 | No se ha recibido ningun oficio por parte de la direccion de desarrollo urbano al implus solicitando analizar la evaluaciones de compatibilidad. Actividades de vigilancia y actualizacion PMDUyOET Silao
IP | IP3 | IP31 | IMPULSO AL DESARROLLO SUSTENTABLE | IP311 | Fortalecer la planeación, ordenamiento y regulación de uso de suelo en el municipio | IP3114 | Fomentar el desarrollo sustentable del municipio. | IP31132 | Cumplimiento de las políticas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial, con visión a futuro | Guia basica para presentar estudio de compatibilidad al instituto de IMPLUS |  | 1 | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | Documento que sirva de base para la entrega de un estudio de compatibilidad | Instrumento de planeación que establece los lineamientos para regular los procesos de distribución territorial de la población y sus actividades, en consideración de la dinámica funcional de los asentamientos humanos, a través del mejoramiento de las formas de acceso a servicios y equipamiento básico, así como la seguridad de la población ante los fenómenos naturales y el uso sustentable de los recursos. | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 100 | 30 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1 | No se ha recibido ningun oficio por parte de la direccion de desarrollo urbano al implus solicitando analizar la evaluaciones de compatibilidad. Actividades de vigilancia y actualizacion PMDUyOET Silao
IP | IP3 | IP31 | IMPULSO AL DESARROLLO SUSTENTABLE | IP311 | Fortalecer la planeación, ordenamiento y regulación de uso de suelo en el municipio | IP3115 | Fomentar el desarrollo sustentable del municipio. | IP31133 | Cumplimiento de las políticas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial, con visión a futuro | Realizacion de dictamenes de congruencia en base al articulo 406 del codigo territorial, una vez turnadas por desarrollo urbano. |  | 1 | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | Oficios y documentos ingresados por parte de la direccion de desarrollo urbano al implus solicitando dictamen de congruencia | Instrumento de planeación que establece los lineamientos para regular los procesos de distribución territorial de la población y sus actividades, en consideración de la dinámica funcional de los asentamientos humanos, a través del mejoramiento de las formas de acceso a servicios y equipamiento básico, así como la seguridad de la población ante los fenómenos naturales y el uso sustentable de los recursos. |  |  | 100 | 30 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1 | No se ha recibido ningun oficio por parte de la direccion de desarrollo urbano al implus solicitando analizar la evaluaciones de compatibilidad. Actividades de vigilancia y actualizacion PMDUyOET Silao
IP | IP3 | IP31 | Conformación del sistema de municipal de planeación | IP311 | Elaborar los instrumentos legales en materia de planeación municipal que establece el SEPLAN. |  | 24 POA´S de Dependencias de la Administración |  | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales, a efecto de sumar esfuerzos y capacidades y dar seguimiento a planes, programas y proyectos. | Dar seguimiento a los POA de cada dependencia para asegurar la congruencia con el Programa de Gobierno Municipal 2015-2018 en coordinación con la dirección de evaluación |  | 1 | Dirección de Evaluacion, IMPLUS |  |  |  |  | Carpeta ejecutiva de POA, integrado con minutas de trabajo, oficios de convocatoria, reporte fotográfico, etc. Sistema digital de información de POA´S | Instrumentos de planeación (SIMUPLAN) que permiten dirigir el quehacer de las direcciones que conforman la administración publica 2015-2018 en sus diferentes competencias, social, económico y territorial. | 2017-06-05 | 2018-12-30 | 100 |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 E: 33.3; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 F: 33.3; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.3 | 1
IP | IP3 | IP31 | Conformación del sistema de municipal de planeación | IP311 | Elaborar los instrumentos legales en materia de planeación municipal que establece el SEPLAN. | IP3117 | 1 Sistema de planeación estrategica municipal | IP31171 | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales, a efecto de sumar esfuerzos y capacidades y dar seguimiento a planes, programas y proyectos. | Difundir y dar seguimiento al Sistema municipal de planeación , instrumentación, gestión y diseño de instrumentos derivados de consulta y participación ciudadana, colegios, instituciones y sociedad en general. |  |  | IMPLUS |  |  |  |  | De forma indistinta; informes, reportes evaluaciones, oficios, etc. Propuesta de guia o Terminos de referencia para las evaluaciones de compatibiliad | Instrumentos de planeación (SIMUPLAN) que permiten dirigir el quehacer de las direcciones que conforman la administración publica 2015-2018 en sus diferentes competencias, social, económico y territorial. | 2017-06-06 | 2018-12-31 | 100 | 20 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP31 | Conformación del sistema de municipal de planeación | IP311 | Evaluar los instrumentos legales en materia de planeación municipal que establece el SEPLAN. |  | 1 Sistema de planeación estrategica municipal | IP31171 | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales, a efecto de sumar esfuerzos y capacidades y dar seguimiento a planes, programas y proyectos. | Evaluar planes y programas (conforme a la Ley de planeacion ,codigo territorial y ley organica municipal) y legislacion aplicable |  |  | IMPLUS |  |  |  |  | Propuesta de guias para evaluar los instrumentos de planeacion | Instrumentos de planeación (SIMUPLAN) que permiten dirigir el quehacer de las direcciones que conforman la administración publica 2015-2018 en sus diferentes competencias, social, económico y territorial. |  |  | 100 | 20 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.33; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.33; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 33.33 | 1
IP | IP3 | IP31 | FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL |  | Incrementar la participación entre gobierno y los grupos sociales. |  | Propiciar la participación ciudadana en la planeación y seguimiento de la gestión del gobierno municipal |  | Fomentar la planeación participativa a través del COPLADEM. | Fomentar la planeación participativa a través del COPLADEM |  |  | COPLADEM Y IMPLUS |  |  |  |  | Numero de sesiones convocadas y otal de acuerdos establecidos en las sesiones | FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL |  |  | 100 | 40 | [9 empty] | 1
IP | IP3 | IP32 | FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL |  | Incrementar la participación entre gobierno y los grupos sociales. |  | Propiciar la participación ciudadana en la planeación y seguimiento de la gestión del gobierno municipal |  | Fomentar la planeación participativa a través del COPLADEM. | Fortalecimiento de la participación de consejos directivos del IMPLUS |  |  | IMPLUS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  |  | renovacion del consejo consultivo, Numero de sesiones convocadas y otal de acuerdos establecidos en las sesiones | FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL |  |  | 100 | 15 | [9 empty] | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP331 | Crear y administrar el Sistema Municipal de información geográfica y estadística | IP3119 | Establecimiento de un equipo multidisciplinario al interior del municipio | IP31191 | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales para conformar el Sistema municipal de Información estadística y geográfica del municipio | Obtener, actualizar e integrar la información estadística y geográfica con que cuentan las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal existentes; |  |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA | [5 empty] | mapas temáticos generados en coordinación con las direcciones interesadas; - Mapa base del municipio de Silao de municipio de Silao de la Victoria; Mapa base de la ciudad de Silao de la Victoria; 3. Polos de desarrollo rural, etc |  |  | 100 | 50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP332 | Crear y administrar el Sistema Municipal de información geográfica y estadística | IP3119 | Establecimiento de un equipo multidisciplinario al interior del municipio | IP31192 | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales para conformar el Sistema municipal de Información estadística y geográfica del municipio | Conformar el sistema municipal de información, estadística y geográfica del municipio . Cartografia base de mapas temáticos del municipio y la ciudad de Silao de la Victoria (mancha urbana), en apoyo las actividades de consulta de la ciudadanía y las direcciones municipales del municipio |  |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | Mapas Base de datos de información geoestadística y geográfica municipal dos por mes programado , oficios, constancias de capacitación, minutas de trabajo, etc. | Desarrollar acciones de intercambio de información estadística y geográfica para la creación y actualización permanente de la base de datos que integra las diversas direcciones del municipio |  |  | 100 | 50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP332 | Crear y administrar el Sistema Municipal de información geográfica y estadística | IP3119 | Establecimiento de un equipo multidisciplinario al interior del municipio | IP31193 | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales para conformar el Sistema municipal de Información estadística y geográfica del municipio | Conformacion de base de datos en informacion geografica para la planeacion territorial |  |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | Mapas Base de datos de información geoestadística y geográfica municipal dos por mes programado , oficios, constancias de capacitación, minutas de trabajo, etc. | Desarrollar acciones de intercambio de información estadística y geográfica para la creación y actualización permanente de la base de datos que integra las diversas direcciones del municipio |  |  | 100 | 50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP332 | Crear y administrar el Sistema Municipal de información geográfica y estadística | IP3119 | Establecimiento de un equipo multidisciplinario al interior del municipio | IP31193 | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales para conformar el Sistema municipal de Información estadística y geográfica del municipio | Integración, edicion y manejo de informacion Geografica |  |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | Mapas Base de datos de información geoestadística y geográfica municipal dos por mes programado , oficios, constancias de capacitación, minutas de trabajo, etc. | Desarrollar acciones de intercambio de información estadística y geográfica para la creación y actualización permanente de la base de datos que integra las diversas direcciones del municipio |  |  | 100 | 50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP332 | Crear y administrar el Sistema Municipal de información geográfica y estadística | IP3119 | Establecimiento de un equipo multidisciplinario al interior del municipio | IP31193 | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales para conformar el Sistema municipal de Información estadística y geográfica del municipio | Asegurar la integridad y custodia de la información generada y acopiada por el IMPLUS, en la materia bajo su responsabilidad. |  |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | No. de volúmenes que integran el acervo bibliográfico. | Actualización continua del acervo bibliográfico de la jefatura |  |  | 100 | 50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP332 | Crear y administrar el Sistema Municipal de información geográfica y estadística | IP3119 | Establecimiento de un equipo multidisciplinario al interior del municipio | IP31193 | Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales para conformar el Sistema municipal de Información estadística y geográfica del municipio | Implementar y apoyar la utilización de los programas de cómputo necesarios para el desarrollo de las funciones de las diferentes áreas administrativas. |  |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | Oficios No. de capacitaciones recibidas en materia de estadística y/o cartografía oficial por parte del INEGI -,- No. de convocatorias de invitación realizadas para promover capacitaciones al interior de las dependencias municipales ;- N;- Adquisición de licencias de hardware para el equipo de cómputo del Instituto. | Empleados capacitados en el manejo de SIG, por dependencia municipal. |  |  | 100 | 50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP331 | Fortalecer la estructura y capacitación institucional. | IP31110 | Foro de Planeación municipal |  | Fortalecer la investigación como actividad de vinculación con otras áreas internas y externas del instituto. | Participar en cursos, talleres y foros en materia de planeacion, INEGI e IPLANEG en materia de estadística y geografía en materia de planeación e invitar las direcciones involucradas |  |  | Diferentes intituciones |  |  |  |  | constancias, reconocimientos | Disponer de un amplio y calificado conjunto de referencias conceptuales y operacionales para profundizar en los temas estratégicos del desarrollo de ciudades. |  |  | 100 | 50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP331 | Fortalecer la estructura y capacitación institucional. | IP31110 | Foro de Planeación municipal |  | Fortalecer la investigación como actividad de vinculación con otras áreas internas y externas del instituto. | Programa de actualización y desarrollo de personal en materia planeacion, estadística y cartografía para el personal. |  |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA |  |  |  |  | constancias, reconocimientos | Disponer de un amplio y calificado conjunto de referencias conceptuales y operacionales para profundizar en los temas estratégicos del desarrollo de ciudades. |  |  | 100 | 50 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP331 | Fortalecer la estructura y capacitación institucional. | IP31111 | 1 Reglamento |  | Establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales, para actualizar reglamentación | Revisión y adecuación del Reglamento de Normas técnicas de urbanización. | 8 |  | DIRECCION DE IMPLUS, JEFATURA DE GEOGRAFIA, ESTADISTICA E INFORMATICA desarrollo urbano |  |  |  |  | Mesas de trabajo con direcciones municipales y expertos. Reglamento aprobado y publicado, oficios, minutas de talleres | Regular de funcionamiento de manera optimade acuerdo a la situaciones del territorio |  |  | 100 | 10 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP331 | Fortalecer la estructura y capacitación institucional. | IP31112 | 1 Reglamento |  | Establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales, para actualizar reglamentación | Revisión y adecuación del reglamento de usos de suelo | 8 |  | IMPLUS, DESARROLLO URBANO, |  |  |  |  | Mesas de trabajo con direcciones municipales y expertos. Reglamento aprobado y publicado, oficios, minutas de talleres | Regular de funcionamiento de manera optimade acuerdo a la situaciones del territorio |  |  | 100 | 10 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.33; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 3.33; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.33 | 1
IP | IP3 | IP33 | Desarrollo institucional | IP331 | Fortalecer la estructura y capacitación institucional. | IP31111 | 1 Reglamento |  | Establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre el IMPLUS y las dependencias municipales, para actualizar reglamentación | Diagnostico del estado actual de la normatividad en materia de ordenamiento territorial | 8 |  | IMPLUS,DESARROLLO URBANO |  |  |  |  | Mesas de trabajo con direcciones municipales y expertos. Reglamento aprobado y publicado, oficios, minutas de talleres | Regular de funcionamiento de manera optimade acuerdo a la situaciones del territorio |  |  | 100 | 10 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.33; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 3.33; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.33 | 1
IP | IP | IP3 | Desarrollo institucional | IP332 | Fortalecer a la administracion municipales en planeación estratégica e integral, para toma de decisiones con imparcialidad y en beneficio de los silaoenses para el desarrollo sustentable del Municipio de Silao Guanajuato, en un proceso de gestión, regulación y acuerdo entre los actores del mismo, con la finalidad de orientar sobre la utilización racional de sus recursos y la administración de acciones prioritarias para su desarrollo municipal. | IP3321 | 1 Reglamento | IP33211 | Impulsar la autonomía del instituto de Planeación | Revisión y actualización del reglamento del Implus | 8,9 |  | IMPLUS |  |  |  |  | Oficios, minutas, actas de sesión de consejos, lista de asistencia a foros de consulta, informe de actividades. | Regular el funcionamiento de manera optima y acorde a la realidad las atribuciones del IMPLUS en materia de planeación integral del municipio | 2018-01-15 | 2018-05-25 | 100 | 10 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.33; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 3.33; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33.33 | 1
IP | IP3 | IP34 | proyectos estratégicos | IP341 | fortalecimiento al desarrollo municipal |  | cartera de proyectos |  | Acciones innovadoras e impulsoras para el desarrollo municipal | Generar cartera de proyectos estratégicos Municipales | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |  | IMPLUS, CONSEJO TECNICO Y CONSULTIVO |  |  |  |  | Carpeta ejecutiva de cartera de proyectos estratégicos municipales | Definir las proyectos estratégicos (emblemáticos) que fortalecerán el desarrollo del municipio a medio plazo | 2017-10-26 | 2018-04-15 | 100 | 20 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1